Приложение 2

к решению Совета депутатов

МО «Город Гатчина»

от 23.05.07 г. № 43

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Гатчина»

к отопительному сезону 2007- 2008 г.г.

| № п/п | Наименование объекта, планируемые работы | Вид ремонтных работ (текущий, капитальн.) |  | Ед. изм. |  | Объем планируе -мых работ |  | Источник финансирования ( уровень бюджета, собств. средства, др.) |  |  | Объем финансир., тыс.руб. |  |  | Срок исполнения |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| ### МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЙОН № 1 # Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Ремонт пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей | Капитал. |  | шт |  |  |  | Собств. сред-ва предприятия |  |  | 10 |  |  | сентябрь |  |  | МУП «Тепловые сети» |  |  |
| 2 | Замена солевого насоса Х-8-40 |  |  | шт |  | 1 |  | -//- |  |  | 90 |  |  | июль |  |  | МУП «Тепловые сети» |  |  |
| 3 | Замена подовых горелок на котле №1КВГ-7.56 на горелки БИГ-24 |  |  | шт |  | 3 |  | -//- |  |  | 90 |  |  | июнь |  |  | - // - |  |  |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена подовых горелок на БИГ-24 на котлах КВГ-7,56/150 №4,5 |  |  | шт |  | 6 |  | -//- |  |  | 180 |  |  | август |  |  | - // - |  |  |
| # Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | # Замена трубчатого сетевого подогревателя ГВС на пластинчатый |  |  | шт |  | 1 |  | -//- |  |  | 200 |  |  | сентябрь |  |  | - // - |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | # Замена солевого насоса на ХК-8-40 |  |  | шт |  | 1 |  | -//- |  |  | 90 |  |  | август |  |  | - // - |  |  |
| 7 | # Наладочные работы ХВО по котельным №№ 6,7,8 |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  | 470 |  |  | июнь, декабрь |  |  | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 8 | # Теплосети района №1 Капитальный ремонт т/трассы по ул. Рощинской от ТК-302 до ТК-305 Д=325 мм | капитальн. ремонт |  | п.м. |  | 260 |  | Собств.ср-ва |  |  | 2000 |  |  | июль |  |  | - // - |  |  |
| 9 | Кап. ремонт т/трассы от ТК-390 до ул.Гагарина,4 с увеличением диаметра Д=219 мм | капитальн. ремонт |  | п.м. |  | 120 |  | -//- |  |  | 500 |  |  | июнь |  |  | - // - |  |  |
| 10 | # Кап. ремонт т/трассы пр.25Октября,д.28а Д=219мм | капитальн. ремонт |  | п.м. |  | 50 |  | -//- |  |  | 300 |  |  | август |  |  | - // - |  |  |
| 11 | # Кап. ремонт т/трассы у ж.д.№9 ул. Рощинская от опуска до ТК-291 Д=426 мм | капитальн. ремонт |  | п.м. |  | 30 |  | -//- |  |  | 300 |  |  | июнь |  |  | - // - |  |  |
|  | # РАЙОН № 2 # Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | # Монтаж пластинчатых теплообменников № 1,2 (продолжение работ) в летнюю схему ГВС |  |  | шт |  | 2 |  | -//- |  |  | 800 |  |  | июнь |  |  | - // - |  |  |
| 13 | # Замена котла ДКВР 10/13 |  |  | шт |  | 1 |  | Мест. бюджет |  |  | 3000 |  |  | август |  |  | Подряд. ООО «Лига» |  |  |
| 14 | # Ремонт канализационной системы с переключением хозяйственных стоков в городской коллектор |  |  |  |  |  |  | Собств.средст. предприятия |  |  | 1200 |  |  | июль |  |  | Подряд. ООО «Вега-Сервис» |  |  |
| 15 | # Замена бака ГВС № 2 |  |  | шт |  | 1 |  | Мест. бюджет |  |  | 6000 |  |  | 15.08.07 |  |  | ООО «Лига» |  |  |
| 16 | # Техническое диагностирование котлов ДКВР 10/13 №2, ПТВМ -30; КВГМ 50-150 и ремонт( ППР) |  |  | шт |  | 5 |  | Собств.средст. предприятия |  |  | 350 |  |  | по графику III квартал |  |  | Подряд. Хоз. способ |  |  |
| 17 | # Кап. ремонт электроснабжения кот. №11 от ТП 201 РУ 201(ячейка-№20 -6 кв. | капитальный |  |  |  |  |  | -//- |  |  | 400 |  |  | июнь |  |  | Хоз. способ |  |  |
| # Тепловые сети района 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | # Кап. ремонт т/трассы от ул.Чехова,18 до 7-ой Армии ,25 ул. Д=219 мм | капитальный |  | п/м |  | 150 |  | -//- |  |  | 800 |  |  | август |  |  | МУП «Тепловые сети» |  |  |
| 19 | # Кап. ремонт т/трассы от ул.Радищева,18/20 до ТК-178 Д=219мм | капитальный |  | п/м |  | 40 |  | -//- |  |  | 200 |  |  | май |  |  | - // - |  |  |
| 20 | # Кап. ремонт т/трассы от ж. д.10 по ул.К.Маркса до ж.д. №№ 4-8 Д=219мм | капитальный |  | п/м |  | 200 |  | -//- |  |  | 1000 |  |  | cентябрь |  |  | МУП «Тепловые сети» |  |  |
| 21 | # Кап. ремонт т/трассы от здания СЭС до администрации города Д= 89 мм | капитальный |  | п/м |  | 125 |  | -//- |  |  | 200 |  |  | Июль |  |  | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
|  | # РАЙОН № 3 Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | # Ремонт ливневой канализации от водогрейной части |  |  | м |  | 40 |  | -//- |  |  | 70 |  |  | август |  |  | - // - |  |  |
| 23 | # Кап. ремонт водопровода от УВС до котельной Д=300мм,Д=400 мм | капитальный |  | м |  | 550 |  | -//- |  |  | 190 |  |  | сентябрь |  |  | - // - |  |  |
| 24 | # Кап. ремонт а/безопасности и регулирования в пультовой кот. №10 | капитальный |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | сентябрь |  |  | - // - |  |  |
| 25 | # Кап. ремонт исполнительных механизмов котлов ПТВМ-50-150 | капитальный |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 180 |  |  | август |  |  | - // - |  |  |
|  | # Тепловые сети района №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | # Кап. ремонт т/трассы ул. Куприна, д.48 до поворота на ул. Глинки | капитальный |  | п.м |  | 110 |  | -//- |  |  | 400 |  |  | июнь |  |  | - // - |  |  |
| 27 | # Ремонт т/трассы от ТК-10 через проезжую часть ул.Слепнева с ремонтом з/а в ТК Д=530 мм | капитальный |  | п.м |  | 100 |  | -//- |  |  | 1900 |  |  | август |  |  | - // - |  |  |
| 28 | # Кап. ремонт т/трассы от ТК-2 до ж.д. № 5 ул.120-й Дивизии Д=219мм | капитальный |  | п.м |  | 200 |  | -// |  |  | 1000 |  |  | июнь |  |  | - // - |  |  |
|  | # ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### МУП «ЖКХ г. Гатчины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена труб ЦО | кап.ремонт | м.п |  |  |  | 4260 |  | Плата населения |  |  |  | 2305 |  | сентябрь |  |  | МУП «ЖКХ» |  |
| 30 | Замена труб ЦО | тек.ремонт | м.п |  |  |  | 2500 |  | - // - |  |  |  | 1250 |  | сентябрь |  |  | МУП «ЖКХ» |  |
| 31 | Гидропневматическая промывка ЦО | тек.ремонт | дом |  |  |  | 50 |  | - // - |  |  |  | 100 |  | сентябрь |  |  | МУП «ЖКХ» |  |
| 32 | Ремонт отопительных печей | - // - | шт |  |  |  | 28 |  | - // - |  |  |  | 85 |  | сентябрь |  |  | МУП «ЖКХ» |  |
| 33 | Ремонт дымовых труб | - // - | шт |  |  |  | 30 |  | - // - |  |  |  | 1150 |  | сентябрь |  |  | МУП «ЖКХ» |  |
| 34 | Ремонт изоляции труб ЦО | - // - | м.п |  |  |  | 2000 |  | - // - |  |  |  | 300 |  | сентябрь |  |  | - // - |  |
| 35 | Ремонт кровли | - // - | м. кв. |  |  |  | 8200 |  | - // - |  |  |  | 2450 |  | сентябрь |  |  | - // - |  |
| 36 | Герметизация межпанельных стыков | - // - | м |  |  |  | 15000 |  | - // - |  |  |  | 2500 |  | октябрь |  |  | - // - |  |
| 37 | Установка металлических дверей | кап.ремонт | шт |  |  |  | 200 |  | - // - |  |  |  | 1800 |  | октябрь |  |  | - // - |  |
|  | И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 940 |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | # Реконструкция РП-1 # г. Гатчина, ул. Киевская | ПИР и реконструкц. |  |  | шт. |  | 20 ячеек |  |  | Средства ОАО «УЭК» |  | 7 700 |  |  |  | III квартал |  |  | «Гатчинские горэлектросети» |
| 39 | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ # по ул. Киевская с заменой дефектных # ж/б опор и провода на СИП-2А | ПИР и реконструк-ция |  |  | км |  | 3,0 |  |  | Средства ОАО «УЭК» |  | 3 200 |  |  |  | III квартал |  |  | - // - |
| 1 | # 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |
| 40 | # Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Ф-№200 ПС- 225 ОАО «Ленэнерго» - РП №10-ТП №1, ТП №1-ТП №17, ТП №17-ТП №49, ТП№ 49-ТП №46 мкр-н Мариенбург. Г. Гатчина, с заменой дефектных ж/б опор и провода на СИП-3 | Капитальный ремонт |  |  | км |  | 5,0 |  |  | Собственные средства предприятия |  | 9 500 |  |  |  | III квартал |  |  | - // - |
| 41 | # Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 42-24 ПС-42 «Гатчинская» (головной) до РП-2, # г. Гатчина существующего провода на СИП-3, (первая очередь) | ПИР и реконструк-ция |  |  | км |  | 1,0 |  |  | Собственные средства предприятия |  | 1000 |  |  |  | IV квартал |  |  | - // - |
| 42 | # Реконструкция ТП-52 г.Гатчина, ул. Некрасова – приобретение и монтаж электрооборудования и пусконаладочные работы. | Реконструк-ция |  |  |  |  | РУ-10/0,4кВ |  |  | Собственные средства предприятия |  | 600 |  |  |  | II квартал |  |  | - // - |
| 43 | # Реконструкция строительной части ТП-2, г. Гатчина, ул. Варшавская. | Реконструк-ция |  |  |  |  | При-строй- ка |  |  | Собственные средства предприятия |  | 650 |  |  |  | II квартал |  |  | «Гатчинские горэлектросети» |
| 44 | # Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП -8 и ТП-176 до здания администрации # г. Гатчины, ул. Киргетова,1. | Реконструк-ция |  |  | км |  | 0,4 |  |  | Собственные средства предприятия |  | 660 |  |  |  | III квартал |  |  | - // - |
| 45 | # Реконструкция ВЛ-6,0 кВ от ТП -127 до ПП-1, г. Гатчина (совместная подвеска) | Реконструк-ция |  |  | км |  | 1,0 |  |  | - // - |  | 1500 |  |  |  | II квартал |  |  | - // - |
| 46 | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ сети наружного освещения по ул. Хохлова, с заменой дефектных ж/б опор и подвеской провода СИП-2А | Реконструк-ция |  |  | км |  | 0,5 |  |  | Собственные средства предприятия |  | 100 |  |  |  | II квартал |  |  | «Гатчинские горэлектросети» |
| 47 | # Замена существующей дефектной КТП № 113 на новую блочную ТП с переводом на неё электроснабжения потребителей мкр-на улиц Киевская, Новопролетарская и Кузьмина. | Реконструк-ция |  |  | шт. |  | КТП |  |  | Собственные средства предприятия |  | 2500 |  |  |  | II квартал |  |  | «Гатчинские горэлектросети» |
| 48 | # Ремонт кровель зданий ТП | Капитальный ремонт |  |  | шт. |  | 10 |  |  | Собств. сред-ва предприятия |  | 420 |  |  |  | III квартал |  |  | «Гатчинские горэлектросети» |
| 49 | # Ремонт ламп уличного освещения по городу |  |  |  | шт |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - // - |
| 50 | # Замена дефектных ж/б опор по городу |  |  |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - // - |
|  | # ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | # Ремонт с заменой трансформаторов тока ВНС «Серебряное озеро» | Капит. ремонт |  |  | объект |  | 1 |  |  | Собств.средства предприятия |  | 20,0 |  |  |  | II квартал |  |  | МУП «Водоканал» |
| 52 | # Замена обратного клапана Ø 400 мм на РНС | - // - |  |  | шт |  | 3 |  |  | - // - |  | 75,0 |  |  |  | II- III квартал |  |  | - // - |
| 53 | # Замена запорной задвижки Ø 400 мм на поворотный затвор с эл.приводом на РНС | - // - |  |  | шт |  | 1 |  |  | - // - |  | 150,0 |  |  |  | II- III квартал |  |  | - // - |
| 54 | # Станция подкачки на ул.Чехова,17 замена насоса на Гидроси | - // - |  |  | шт |  | 1 |  |  | - // - |  | 300,0 |  |  |  | II- III квартал |  |  | - // - |
| 55 | # Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-60 водозабор «Северный» | - // - |  |  | шт |  | 1 |  |  | - // - |  | 15,5 |  |  |  | II- III квартал |  |  | - // - |
| 56 | # Замена насосного агрегата ЭЦВ10-120-60 водозабор «Северный» | - // - |  |  | шт |  | 2 |  |  | - // - |  | 39,5 |  |  |  | - // - |  |  |  |
| 57 | # Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-63-70 на КОС | - // - |  |  | шт |  | 1 |  |  | - // - |  | 25,0 |  |  |  | - // - |  |  | - // - |
| 58 | # Ремонт кровли на станции подкачки | Кап. ремонт |  |  | кв.м |  | 200 |  |  | - // - |  | 200,0 |  |  |  | III квартал |  |  | - // - |
| 59 | # Водозабор «Северный». # Ремонт скважин № 1 и № 2 | - // - |  |  | объект |  | 2 |  |  | - // - |  | 300,0 |  |  |  | II- III квартал |  |  | - // - |
| 60 | ВИК. Перекладка водопровода по ул. Металлистов | - // - |  |  | п.м. |  | 200 |  |  | - // - |  | 700,0 |  |  |  | II- III квартал |  |  | - // - |
| 61 | # ГНС. Установка дисковых затворов # Ø 800 мм | - // - |  |  | шт. |  | 2 |  |  | - // - |  | 270,0 |  |  |  | II квартал |  |  | - // - |
| 62 | # КОС. Ремонт осадкоуплотнителя №1 и ходового пути вторичного отстойника №1 | Капитальн. ремонт |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Местный бюджет |  | 815,0 |  |  |  | II- III квартал |  |  | Подрядчик |
| 63 | # ВНС «Невская». Замена оборудования с установкой частотного преобразователя | Капитальн. ремонт |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Местный бюджет |  | 6700,0 |  |  |  | II- III квартал |  |  | Подрядчик |
| 64 | # Ремонт пожарных гидрантов | ремонт |  |  | шт. |  | 306 |  |  | Собств.средства |  | 110 |  |  |  | - // - |  |  | МУП «Водоканал» |
| 65 | # Ремонт водопроводных колонок | ремонт |  |  | шт. |  | 105 |  |  | - //- |  | 50 |  |  |  | - // - |  |  | - // - |
|  | # ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9770,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия из Адресной инвестиционной программы МО «Город Гатчина» на 2007 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | # Капитальный ремонт кровли библиотеки филиала № 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 70 |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры администрации |
| 67 | # Капитальный ремонт кровли школы бального танца «Олимпия» | - // - |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет и прочие |  | 426,28 |  |  |  |  |  |  | - // - |
| 1 | # 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |
| 68 | # Капитальный ремонт кровли нежилых помещений пр. 25 Октября, 21 | - // - |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 800 |  |  |  |  |  |  | КУМИ |
| 69 | # Подключение муниципальных жилых домов к водопроводу и канализации по ул. Кустова | Реконструк-ция |  |  |  |  |  |  |  | - //- |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |
|  | # ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4296,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия из Адресной программы капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | # Ремонт шиферной кровли в домах по ул. Соборная10; ул. Гречишкина, 17,19; ул. К Маркса, 39, 59 | Капитальный ремонт |  |  | кв.м |  | 2135 |  |  | Плата населения за найм |  | 808 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |
| 71 | # Ремонт цоколя, отмостки, шиферной кровли, замена оконных блоков по ул. Металлистов, 26; ул. Герцена, 27 | - // - |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  | 350 |  |  |  |  |  |  | - // - |
| 72 | # Ремонт дымовых и вентиляционных труб в 11 домах | - // - |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | - // - |
|  | # ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3158 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭО ПИЯФ РАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | # Ремонт подающего ствола ГВС (Орлова роща от дороги) Ø 273 ТК 666-667 | - // - |  |  | п.м. |  | 110 |  |  | Собств.средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИЯФ РАН |
| 74 | # Ремонт ГВС переход через ТК 15 ул. Гагарина Ø 219 | - // - |  |  | п.м. |  | 200 |  |  | Собств.средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИЯФ РАН |
| 75 | # Ремонт т/трассы по ул. Рощинская, Ø 325 | - // - |  |  | п.м. |  | 24 |  |  | Собств.средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИЯФ РАН |
| 76 | # Ремонт т/трассы по ул. Константинова, 5 ТК 16, Ø 325 | Капитальный ремонт |  |  | п.м. |  | 60 |  |  | Собств.средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИЯФ РАН |
| 77 | # Ремонт т/трассы у Бассейна ПИЯФ # Ø 325 | - // - |  |  | п.м. |  | 140 |  |  | - // - |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИЯФ РАН |
| ГУПЭКП ПИЯФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | # Ремонт кровли по ул. Гагарина, 17 и 21 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | Плата населения |  |  |  |  |  | II- III квартал |  |  | ГУПЭКП ПИЯФ |
| 79 | # Смена трубопроводов ГВС и ЦО по # ул. К.Подрядчикова, 14 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | Плата населения |  |  |  |  |  | III квартал |  |  | - // - |
| 80 | # Ремонт отмостки по ул. Рощинской,15 и ул. К.Подрядчикова, 16 | - // - |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  |  |  |  | III квартал |  |  | - // - |