СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов

МО «Город Гатчина»

от 23.04.2008 № 27

Глава администрации МО «Город Гатчина»

________________________А.Р. Калугин

Муниципальная целевая Программа

«Пожарная безопасность на территории МО «Город Гатчина»

на 2008 год

2008 г.

Содержание

Паспорт муниципальной целевой Программы ………………………………..3

- Анализ ситуации и обоснование целей Программы……………………….6

- Оценка предполагаемой эффективности реализации мероприятий предлагаемых Программой………………………………………………………………..7

Приложение:

План реализации мероприятий Программы……………………………………8

Паспорт

муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность на

территории МО «Город Гатчина» на 2008 год»

| Полное наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на территории МО «Город Гатчина» на 2008 год» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Город Гатчина» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областной закон от 25.12.2006 г. № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановление Губернатора Ленинградской области от 29.01.2004 г. «О мерах по выполнению областного закона «О пожарной безопасности Ленинградской области» |
| Период и этапы реализации Программы | 2008 год |
| Цель Программы | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Город Гатчина». |
| Основные задачи и мероприятия Программы | Снижение количества пожаров, числа пострадавших от пожаров среди населения, проживающего на территории МО «Город Гатчина», сохранения их жизни, здоровья и имущества. Капитальный ремонт системы противопожарной защиты в домах повышенной этажности: ул. Чехова, д. 15, ул. К. Подрядчикова, д. 13.; Техническое обслуживание систем противопожарной защиты: ул. Чехова, д.17 и д.19; Ремонт отопительных печей, дымовых труб; Замена ветхой электропроводки в жилом фонде; Огнезащитная обработка деревянных конструкций в жилых зданиях; Замер сопротивления изоляции проводов в жилых зданиях; Приобретение, изготовление наглядной агитации на противопожарную тематику, распространение памяток среди населения по пропаганде пожарной безопасности. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе на 2008 г. | 8127,6 тыс. рублей, из них: 5627,6 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» 2500,0 тыс. рублей за счет средств МУП «ЖКХ г. Гатчина» |
| Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект | Реализация Программы позволит улучшить ситуацию в решении вопросов пожарной безопасности на территории МО «Город Гатчина», сократить количество чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате пожаров, и добиться снижения гибели людей на пожарах. Социальная эффективность Программы будет выражаться в уменьшении числа людей, пострадавших и погибших на пожарах, беспечение относительного снижения материального ущерба от пожаров. |
| Разработчик Программы | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации МО «Город Гатчина» |
| Срок разработки Программы | 1 квартал 2008года |
| Исполнитель и соисполнители Программы | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации МО «Город Гатчина», МУП «ЖКХ г. Гатчина» |
| Система организации контроля | Глава администрации МО «Город Гатчина» получает ежеквартально сведения о ходе освоения средств и реализации намеченных мероприятий Программы. Общий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет первый заместитель Главы администрации МО «Город Гатчина». |

- Анализ ситуации и обоснование целей Программы.

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на территории МО «Город Гатчина» на 2008 год» (далее Программа) разработана на основании Федерального закона от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областного закона от 25.12.2006 г. № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановления Губернатора Ленинградской области от 29.01.2004 г. «О мерах по выполнению областного закона «О пожарной безопасности Ленинградской области».

Основными целями Программы являются создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности  территории МО «Город Гатчина», уменьшение количества пожаров, снижение гибели и травматизма людей, размера материальных потерь от огня.

Несмотря на принимаемые меры, направленные на обеспечение требований пожарной безопасности, противопожарное состояние МО «Город Гатчина» вызывает серьезную тревогу и озабоченность.

В 2007 году на территории МО «Город Гатчина» по сравнению с 2006 годом:

| Муниципальное образование | Количество пожаров |  | Материальный ущерб (тыс. руб.) |  | Гибель людей |  | Пострадавшие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| МО «Город Гатчина» | 96 | 130 | 2609,1 | 6717,959 | 8 | 5 | 2 | 5 |

Увеличилось количество пожаров и материальный ущерб от них.

Причинами пожаров явились:

- поджог;

- неосторожное обращение с огнем при курении;

- короткое замыкание электропроводов, электроприборов

- детская шалость и другие причины.

Одной из причин такого положения является недостаточность средств, выделяемых на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Проблема гибели и травматизма людей на пожарах является одной из актуальнейших. Ежегодно огонь уносит человеческие жизни.

На территории МО «Город Гатчина» дислоцируется 18 ОФПС/ ОГПС, который обеспечивает пожарную безопасность.

|  | Личный состав |  | Техника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штат | Факт. | Штат | Факт. | Боевой расчет | Резерв |
| 42 ПЧ | 65 | 45 | 6 | 5 | 2АЦ, АЛ | 1 |
| ОП 18 ОФПС | 30 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| всего | 95 | 71 | 8 | 7 | 3АЦ, АЛ | 2 |

При наличии на территории МО «Город Гатчина» зданий повышенной этажности в гарнизоне отсутствует соответствующая техника спасения с высот (имеется АЛ-30 –до 9 этажа).

В зданиях повышенной этажности система противопожарной защиты требует капитального ремонта и технического обслуживания.

В домах муниципального жилого фонда необходимо проводить ремонт печей и дымовых труб. Электропроводка требует замены.

- Оценка предполагаемой эффективности реализации мероприятий предлагаемых Программой

Предлагаемая целевая программа позволит улучшить ситуацию в решении вопросов пожарной безопасности на территории МО «Город Гатчина», сократить число чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате пожаров, уменьшить число гибели людей на пожарах.

Изменить данную негативную ситуацию возможно при финансировании мероприятий направленных на предупреждение пожаров в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.

Через средства массовой информации:

- Целенаправленное информирование жителей МО «Город Гатчина» о происходящих пожарах, их последствиях, мерах предупредительного характера, путях обеспечения пожарной безопасности;

- Формирование у различных групп населения – работающего и неработающего населения, молодежи, подростков, детей – представления о пожарах как реально существующей проблеме;

- Проведение обучения основам пожаробезопасного поведения, правилам вызова пожарной помощи, действиям в случае пожара.

Социальная эффективность в большей степени будет зависеть от уменьшения числа людей пострадавших и погибших на пожаре, пропаганде и профилактике противопожарной безопасности в обществе.

Бюджетная и экономическая эффективность будут выражаться в предотвращении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, снижении прямого материального ущерба, зависящего от своевременного получения информации о возникновении пожара, оперативной локализации и ликвидации очагов пожара.

Снижение количества пожаров, за счет профилактики и обучения противопожарной безопасности населения, усиления пожарной защищенности жилого фонда значительно сократят величину наносимого материального ущерба.

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | Объект, мероприятие | Территориальная принадлежность | Срок выполнения | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет МО «Город Гатчина» | Средства МУП «ЖКХ г. Гатчина» |  |
|  | Ул. Чехова, д. 15, ул. К. Подрядчикова, д. 13: закупка, монтаж системы противопожарной защиты | МО «Город Гатчина» | 2008 год | 3000,0 | 3000,0 | - |  |
|  | Ул. Чехова, д. 17 и д. 19: техническое обслуживание системы противопожарной защиты | МО «Город Гатчина» | 2008 год | 200,0 | - | 200,0 |  |
|  | Муниципальный жилой фонд: ремонт отопительных печей | МО «Город Гатчина» | 2008 год | 150,0 | - | 150,0 |  |
|  | Муниципальный жилой фонд: ремонт дымовых труб | МО «Город Гатчина» | 2008 год | 500,0 | 500,0 | - |  |
|  | Муниципальный жилой фонд: замер сопротивления изоляции проводов | МО «Город Гатчина» | 2008 год | 650,0 | - | 650,0 |  |
|  | Муниципальный жилой фонд: огнезащитная обработка деревянных конструкций | МО «Город Гатчина» | 2008 год | 500,0 | 500,0 | - |  |
|  | Муниципальный жилой фонд: замена ветхой электропроводки | МО «Город Гатчина» | 2008 год | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | Приобретение учебных пособий, оборудование стендов, изготовление памяток по тематике пожарная безопасность | МО «Город Гатчина» | 2008 год | 127,6 | 127,6 | - |  |