## 1
Приложение 3
Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета МО "Город Гатчина"
на 2008 год
№ п/п | Наименование и местонахождение объекта | Годы строи-тельства | План на 2008 год в ценах 2008 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Исполнение |  | Заказчик
|  |  | Всего* | в том числе |  |  |  | тыс.руб.
|  |  |  | из местного бюджета | из федерально-го бюджета | из областного бюджета | из бюджета ГМР |  | %
исполнения
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I Программная часть
1. | Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт жилых домов МО "Город Гатчина" на 2008-2011г.г." | 2008-2011 | 28000 | 28000 | 8: 26814.2; исполнения 9: 95.765; исполнения 10: Управляющие комании
2. | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории МО "Город Гатчина" на 2008-2011 годы " | 2008-2011 | 1361 | 1361 | 8: 7.9; исполнения 9: 0.58046; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
3. | Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на территории МО "Город Гатчина" на 2008 год". | 2008 | 3241.5 | 3241.5 | 8: 2985.7; исполнения 9: 92.1086; исполнения 10: МУП "ЖКХ"
| Итого по разделу I |  | 32602.5 | 32602.5 | 8: 29807.8; исполнения 9: 91.428
II Непрограммная часть
1. Объекты социально-культурного назначения, жилищное строительство
1 | Капитальный ремонт МУ "Музей Города Гатчины" | 2008-2010 | 1318 | 1318 | 8: 1294; исполнения 9: 98.1791; исполнения 10: МУ "Музей Города Гатчины"
2 | Капитальный ремонт Центральной Городской Библиотеки им. А.И. Куприна и библиотеки № 2 | 2008-2010 | 1090 | 1090 | 8: 1083.3; исполнения 9: 99.3853; исполнения 10: МУ "Централизован-ная библиотечная система"
3 | Капитальный ремонт МУ "Центр творчества юных" | 2008-2010 | 870 | 870 | 8: 868.8; исполнения 9: 99.8621; исполнения 10: МУ "Центр творчества юных"
4 | Капитальный ремонт МУ "Городская школа спортивного бального танца "Олимпия" | 2008-2010 | 540 | 540 | 8: 540; исполнения 9: 100; исполнения 10: МУ "Городская школа спортивного бального танца "Олимпия"
5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14а | 2007-2008 | 46783 | 28183 |  | 18600 |  | 46669.7 | 99.7578 | Администрация МО "Город Гатчина"
6 | Консервация памятника архитектуры "Обелиск Коннетабль", включая проектные работы | 2007-2008 | 500 | 500 | 8: 334; исполнения 9: 66.8; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
7 | Обустройство площадки под скейт-борд городок в мкр. Аэродром напротив дома № 17 по ул. Слепнева | 2008 | 460 | 460 | 8: 458.2; исполнения 9: 99.6087; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
8 | Внутридворовая спортивная площадка, в т.ч. проектные работы, в районе ул. Красных военлетов,д.4 | 2008-2010 | 1704 | 1704 | 8: 1677.7; исполнения 9: 98.4566; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
9 | Реконструкция Дома Культуры, включая проектную документацию | 2008-2010 | 816 | 816 | 8: 771.3; исполнения 9: 94.5221; исполнения 10: МУ "Гатчинский городской Дом культуры
10 | Подготовка проектной документации по программе "Переселение из ветхого фонда" | 2008-2010 | 2024 | 2024 | 8: 1999.5; исполнения 9: 98.7895; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
11 | Реконструкция паталогоанатомического корпуса МУЗ Гатчинская ЦРКБ, по адресу Ленинградская область,г. Гатчина,о ул.Рощинская, д.15а | 2007-2008 | 24288 | 14537 |  | 9751 |  | 24230.4 | 99.7628 | Администрация МО "Город Гатчина"
12 | Капитальный ремонт фасада и крыши здания администрации, ул Киргетова,1 | 2008 | 1320 | 1320 | 8: 1319.2; исполнения 9: 99.9394; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
13 | Разработка проекта планировки и застройки Западного строительного района г. Гатчины (бывшая территория Аэродром) | 2007-2008 | 4999.6 | 4999.6 | 8: 4999.2; исполнения 9: 99.992; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
14 | Проектирование и строительство стадиона г. Гатчина | 2008-2009 | 4200 |  |  | 4200 |  | 4200 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
15 | Капитальный ремонт жилого фонда : ул. Рощинская д. 14, ул. Комсомольцев-подпольщиков д, 23, ул. Солодухина д.8, ул. Фрезерная д.3 для формирования маневреннго жилого фонда | 2008 | 3859 | 3859 | 8: 2918.3; исполнения 9: 75.6232; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
16 | Капитальный ремонт жилого фонда : ул.Горького д. 32;ул. Чкалова 13;ул. Изотова 11,13; ул. Леонова17;ул. Рощинская 38,40,10,18д( не включенные в МЦП) | 2008 | 2300 | 2300 | 8: 1614.3; исполнения 9: 70.187; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
17 | Долевое участие в стрительстве жилья | 2008-2009 | 3720 |  |  | 2370 | 1350 | 3720 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по разделу: |  |  | 100791.6 | 64520.6 | 0 | 34921 | 1350 | 98697.9 | 97.9227
2. Объекты системы теплоснабжения
| Проектныые работы по установке паротурбогенератора на котельной № 11 | 2008 | 4620 | 4620 | 8: 4620; исполнения 9: 100; исполнения 10: МУП "Тепловые сети"
Итого по разделу: |  |  | 4620 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 100
3. Объекты газификации
1. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки район "Мариенбург": ул. Пушкинская, Островского, Офицерская, пер. Кузнечный |  | 5608 | 4008 |  |  | 1600 | 5496.6 | 98.0136 | Администрация МО "Город Гатчина"
3. | Разработка схем газоснабжения районов индивидуальной жилой застройки: ул. Озерная, Красногвардейская, Малый пер., пер. Нагорный, Двинское шоссе; ул. Пионерская, Подъездная дорога, ул. Пролетарская |  | 120 | 120 | 8: 81.7; исполнения 9: 68.0833; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
4. | Разработке проекта строительства разводящего газопровода низкого давления ул . 120 Дивизии, Угловая, Бородина, Офицерская (часть), Дальняя, Охотничий пер., Корпиковское шоссе,пер. Тупой, пер. Кузнечный |  | 430 | 430 | 8: 420.9; исполнения 9: 97.8837; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по разделу: |  |  | 6158 | 4558 | 0 | 0 | 1600 | 5999.2 | 97.4212
4. Объекты системы водоснабжения
1 | Капитвльный ремонт участка водовода по ул.120 Дивизии (390 м) | 2008 | 4280 | 4280 | 8: 4279; исполнения 9: 99.9766; исполнения 10: МУП "Водоканал"
Итого по разделу: |  |  | 4280 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 4279 | 99.9766
5. Объекты системы водоотведения и очистки сточных вод
1 | Реконструкция сети главного колектора №1 | 2004 - 2010 | 223500 | 19250 | 100000 | 74250 | 30000 | 223211.1 | 99.8707 | Администрация МО "Город Гатчина"
2 | Реконструкция ГНС ("Северная инициатива") | 2007-2010 | 17000 | 17000 | 8: 17000; исполнения 9: 100; исполнения 10: МУП "Водоканал"
4 | Подключение муниципальных жилых домов к водопроводу и канализации по ул. Кустова |  | 50 | 50 | 8: 49.6; исполнения 9: 99.2; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по разделу: |  |  | 240550 | 36300 | 100000 | 74250 | 30000 | 240260.7 | 99.8797
6. Благоустройство
1 | Капитальный ремонт тротуаров: ул. Зверевой (от ул. Слепнева до дальнего аэродрома)., ул. Коли Подрядчикова | 2008 | 660 | 660 | 8: 605; исполнения 9: 91.6667; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
2 | Устройство металлического ограждения по улицам | 2008 | 800 | 800 | 8: 592; исполнения 9: 74; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
3 | Реконструкция сквера "Юность" | 2008 | 1090 | 1090 | 8: 1085.1; исполнения 9: 99.5505; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
4 | Проектные работы (ул.Сойту, ул.Индустриальная) | 2008-2009 | 450 | 450 | 8: 447.1; исполнения 9: 99.3556; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
5 | Изменение организации движения с возможностью кругового движения на перекрестках:ул.Зверевой и Слепнева | 2008 | 156 | 156 | 8: 155; исполнения 9: 99.359; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
6 | Благоустройство дворовых территорий:пр 25 Октября 65; между домами ул. Куприна 44,48,и ул. 120 Дивизии 5б; Киргетова 15, ул. Рощинская д.9-9г; ул. Володарского 26,ул. Чехова д 15,16,17,18,19; ул. 7-ой Армии д. 27; ул. Хохлова д.15, между домами ул. Хохлова 29 и ул. Гагарина 2,4; между домами ул. Зверевой д. 8 корп.2, корп. 3; между домами ул. Слепнева д. 3,9,23; между домами ул. Константинова 6-4 и ул. Коли Подрядчикова 12; ул. Рощинская 11, ул.Радищева, д30а, в т.ч. устройство ограждений | 2007-2008 | 15800 | 15800 | 8: 15620.3; исполнения 9: 98.8627; исполнения 10: МУП "ЖКХ"
7 | Завершение строительства 4-й магистрали в мкр. Аэродром | 2007 - 2008 | 1500 | 1500 | 8: 1500; исполнения 9: 100; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
8 | Капитальный ремонт дорожного покрытия улиц: ул.Карла Маркса, ул.Чкалова, ул. Кустова, ул. Леонова (от ул Карла Маркса до ул Чехова), ул Володарского , Инженерный переулок, дорога к ЛОИЭФ, ул.Достоевского , ул.Чехова (от ул.7-ой Армии до ул.Радищева), ул. Гагарина (от ул. Карла Маркса до пр. 25 Октября) , ул. Рысева. ул. Воскова. ул. Куприна , включая улицы со щебеночным покрытием. | 2008 | 75092 | 64204 |  | 10888 |  | 75091.6 | 99.9995 | Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по разделу: |  |  | 95548 | 84660 | 0 | 10888 | 0 | 95096.1 | 99.527
7. Прочие мероприятия
1 | Обновление табличек для номеров домов | 2008 | 500 | 500 | 8: 499.3; исполнения 9: 99.86; исполнения 10: МУП "ЖКХ"
2 | Паспортизация городских дорог | 2008-2010 | 1008 | 1008 | 8: 1007.5; исполнения 9: 99.9504; исполнения 10: Комитет по управлению имуществом МО "Город Гатчина"
|  |  | 92.8 | 92.8 | 8: 92.8; исполнения 9: 100; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
3 | Капитальный ремонт отопительной системы (с заменой труб и радиаторов) помещений II этажа по пр.25 Октября, д.21 | 2008 | 180 | 180 | 8: 178.5; исполнения 9: 99.1667; исполнения 10: Комитет по управлению имуществом МО "Город Гатчина"
4 | Разработка генерального плана муниципального образования "Город Гатчина" | 2008 | 3967.9 | 3967.9 | 8: 3967.9; исполнения 9: 100; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
5 | Реконструкция светофорных постов : пр 25 Октября (ул. 7-ой Армии, Соборная. Чкалова.Установка светофорных столбов: Красноармейский проспект и ул Нестерова, ул. Зверевой и ул. Слепнева, ул. Чехова и ул. Соборная (переход к платформе Татьянино) | 2008 | 1800 | 1800 | 8: 1796.8; исполнения 9: 99.8222; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
6 | Установка новых дорожных знаков и других средств обеспечения безопасности дорожного движения | 2008 | 500 | 500 | 8: 469.5; исполнения 9: 93.9; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
7 | Установка пандусов | 2008 | 50 | 50 | 8: 49.5; исполнения 9: 99; исполнения 10: Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по разделу |  |  | 8098.7 | 8098.7 | 0 | 0 | 0 | 8061.8 | 99.5444
Итого по разделу II |  |  | 460046.3 | 207037.3 | 100000 | 120059 | 32950 | 457014.7 | 99.341
ВСЕГО |  |  | 492648.8 | 239639.8 | 100000 | 120059 | 32950 | 486822.5 | 98.8174