Приложение

к муниципальной целевой программе

«Развитие муниципальной службы

в муниципальном образовании

«Город Гатчина» на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы

в муниципальном образовании «Город Гатчина» на 2010 – 2012 годы»

| № п/п | Наименования мероприятия | Сроки исполнения | Объём финансирования 2010 – 2012 годы (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержание нормативной правовой базы МО «Город Гатчина» в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством о муниципальной службе РФ | В течение всего периода | - | - | - | - | Отдел юридического сопровождения Управление делами |
| 1.2. | Разработка и внесение на рассмотрение главы администрации предложений по совершенствованию муниципальной службы и кадровой политики в МО «Город Гатчина» | Декабрь-январь | - | - | - | - | Управление делами |
| 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация методического обеспечения муниципальной службы по актуальным вопросам: - создание электронной базы нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы; - формирование консультативных памяток («Для подготовки к квалификационному экзамену», «Для резервиста», «Для конкурсанта» и др.) | В течение всего периода | - | - | - | - | Отдел юридического сопровождения Управление делами |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров, консультаций и т.д. по актуальным вопросам муниципальной службы, в том числе для муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет | Ежегодно | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Отдел юридического сопровождения Управление делами и иные органы государственного и местного самоуправления |
| 2.3. | Участие в мероприятиях (видеоконференциях, семинарах, конференциях) по отдельным вопросам муниципальной службы, проводимых Правительством Ленинградской области, Гатчинским муниципальным районом и иными структурами | В течение всего периода | - | - | - | - | Управление делами |
| 2.4. | Информирование населения МО «Город Гатчина» по вопросам муниципальной службы: - через средства массовой информации - через официальный сайт администрации | В течение всего периода | - | - | - | - | Управление делами |
| 2.5. | Разработка и внедрение этического кодекса муниципальных служащих МО | 2011 год | - | - | - | - | Управление делами |
| 2.6. | Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами |
| 2.7. | Внедрение единого программного продукта в органах местного самоуправления МО «Город Гатчина»: - для кадрового обеспечения; - для ведения реестра муниципальных служащих МО | второе полугодие 2010 год | 100,0 | 100,0 | - | - | Отдел информационного обеспечения |
| 2.8. | Обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в органах местного самоуправления МО «Город Гатчина» | В течение всего периода по отдельному плану | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел информационного обеспечения Управление делами |
| 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ и обобщение информации по организации повышения квалификации, переподготовке муниципальных служащих в органах местного самоуправления МО «Город Гатчина» | Ежеквартально | - | - | - | - | Управление делами |
| 3.2. | Направление муниципальных служащих МО «Город Гатчина» на повышение квалификации | Ежегодно | 180,0 | 40,0 | 70,0 | 70,0 | Руководители структурных подразделений администрации |
| 3.3. | Формирование перспективного плана повышения квалификации муниципальных служащих МО и поддержание его в актуальном виде | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 3.4. | Направление на курсы повышения квалификации муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве | Ежегодно | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление делами |
| 3.5. | Подготовка предложений по совершенствованию форм и методов обучения муниципальных служащих | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 3.6. | Разработка и внедрение механизма курирования опытными муниципальными служащими муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет (по отдельному плану) | 2010 год | - | - | - | - | Руководители структурных подразделений администрации |
| 3.7. | Совершенствование механизма сотрудничества администрации с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования по вопросу прохождения практики студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление» | В течение всего периода | - | - | - | - | Управление делами |
| 3.8. | Создание Совета по вопросам муниципальной службы и кадровой политики при главе администрации МО «Город Гатчина» | 2010 год | - | - | - | - | Управление делами |
| 4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контроль за служебным и профессиональным ростом муниципального служащего, планирование стратегии его карьерного роста (по отдельному плану) | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 4.2. | Разработка документов и организация проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и в кадровый резерв МО «Город Гатчина» | В течение всего периода | - | - | - | - | Управление делами Конкурсная комиссия |
| 4.3. | Учёт и анализ работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва МО | Ежеквартально | - | - | - | - | Управление делами |
| 4.4. | Анализ и подготовка предложений по совершенствованию организационной структуры управления, численности персонала муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Город Гатчина» | 1 раз в год | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 4.5. | Анализ состояния кадрового потенциала органов местного самоуправления МО «Город Гатчина», сбор, обработка и анализ информации о движении кадров муниципальной службы (учёт появившихся вакансий; изучение причин незамещения вакансий; планирование штатной численности органов местного самоуправления) | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 4.6. | Внедрение и совершенствование механизма ежегодных отчётов муниципальных служащих МО | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 4.7. | Совершенствование формы проведения аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Город Гатчина»: - обобщение опыта проведения аттестации муниципальных служащих; - разработка и внедрение новых форм проведения аттестации муниципальных служащих | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами, Аттестационная комиссия |
| 4.8. | Совершенствование формы проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих МО: - обобщение опыта проведения квалификационных экзаменов; - разработка и внедрение новых форм проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами, Квалификационная комиссия |
| 4.8. | Привлечение независимых экспертов: - для участия в работах комиссий по формированию резерва; - для участия в работе аттестационных комиссий; | Ежегодно | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление делами |
| 4.9. | Формирование и внедрение механизмов регулирования служебного поведения и конфликта интересов на муниципальной службе | 2010 год | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 4.10. | Совершенствование системы морального поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Город Гатчина»: | Ежегодно | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 4.11. | Разработка и внедрение системы материального поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Город Гатчина»: - оплата труда с учётом показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих; - система установки надбавок; выплаты премий | 2010 год | - | - | - | - | Управление делами, руководители структурных подразделений администрации |
| 4.12. | Разработка правового акта МО «Город Гатчина» о вручении Сертификата присвоения муниципальному служащему классного чина и организация вручения Сертификата муниципальным служащим органов местного самоуправления МО «Город Гатчина» | В течение всего периода | - | - | - | - | Управление делами |