## 8
Отчет
МУП ЖКХ г. Гатчины о выполнении капитального ремонта многоквартирных домов за 2010 год.
№ п/п | Адрес объекта |  | Вид работ | Ед. изм. | План | Объем финансовых средств на реализацию программы (проектная стоимость), руб. | [5 empty] | Кол-во
| Улица | № дома |  |  | Кол-во | Всего | за счет средств собсвенника | за счет средств бюджета МО "г.Гатчина" |  | за счет средств собсвенника | за счет средств бюджета МО "г.Гатчина" |  | руб | в тч за счет средств бюджета МО "г.Гатчина" | Всего | за счет средств собсвенника | за счет средств бюджета МО "г.Гатчина" | Всего | за счет средств собсвенника | за счет средств бюджета МО "г.Гатчина" | за счет средств собсвенника
1 | 120 Дивизии | 1 | Ремонт отмостки | м кв | 163 | 106963 | 106963 |  | 106963 | 106963 |  | 163 | 101509.98 | [7 empty] | 101509.98
2 | 120 дивизии | 5 а | Ремонт межпанельных швов |  |  | 26696.44 | 26696.44 | [13 empty] | 0
2 | Безымянный | 4 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 116 | 58894 |  | 58894 | 79159 |  | 79159 | 120 | 58894 | 58894 | 58894 |  | 58894 | 0 |  | 20265 | 0
4 | Волкова | 1к.1 | Ремонт лифта | шт. | 1 | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | [10 empty] | 0
5 | Волкова | 1к.3 | Ремонт лифта | шт. | 1 | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | [10 empty] | 0
3 | Волкова | 1к.4 | Ремонт лифта | шт. | 1 | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 |  | 1 | 1348061.97 | [7 empty] | 1348061.97
4 | Володарского | 10 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 200 | 70000 |  | 70000 | 70000 |  | 70000 | 200 | 69467.61 | 69467.61 | [6 empty] | 0
5 | Володарского | 23 | Ремонт труб ЦО | п.м. | 410 | 416414 | 299562.7149 | 116851.2851 | 418383.68 | 299562.7149 | 118820.9651 | 360 | 411444.59 | 116850.2636 | [6 empty] | 294594.3264
6 | Володарского | 34 | Ремонт труб ЦО | п.м. | 460 | 465466 | 388111 | 77355 | 469406 | 388111 | 81295 | 481 | 447138.55 | 77354.97 | [6 empty] | 369783.58
7 | Володарского | 39 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1105 | 428836 | 428836 | 0 | 428836 | 428836 |  | 1108 | 428836.02 | [7 empty] | 428836.02
8 | Володарского | 23а | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1004 | 479722 | 359791 | 119931 | 479722 | 359791 | 119930 | 1035 | 479721.8 | 119930.45 | [6 empty] | 359791.35
9 | Володарского | 7 | Ремонт ГВС/ХВС | п.м. | 230 | 259200 | 259200 |  | 259200 | 259200 |  | 279 | 321324.74 | [7 empty] | 321324.74
10 | Володарского | 28 | Ремонт труб хвс/гвс | п.м. | 250 | 248741 | 191384 | 57357 | 281800 | 191384 | 90416 | 275 | 256599.77 | 57210.43 | [6 empty] | 199389.34
11 | Володарского | 25а | Ремонт труб хвс/гвс | п.м. | 150 | 157249 | 132900 | 24349 | 169100 | 132900 | 36200 | 140 | 133921.7 | 24349.1 | [6 empty] | 109572.6
12 | Гагарина | 6 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 750 | 646279 |  | 646279 | 650000 |  | 650000 | 70 | 646278.21 | 646278.21 | [6 empty] | 0
13 | Горького | 5 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 698 | 494406 |  | 494406 | 680000 |  | 680000 | 558 | 494405.88 | 494405.88 | 494406 |  | 494406 | 0 |  | 185594 | 0
14 | Достоевского | 13 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1100 | 390781 | 325520 | 65261 | 390781 | 325521 | 65260 | 1020 | 390781.05 | 65260.43 | [6 empty] | 325520.62
15 | Достоевского | 15 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 2125 | 903300 | 789484 | 113816 | 903300 | 789484 | 113816 | 1680 | 903299.68 | 113815.8 | [6 empty] | 789483.88
16 | Достоевского | 21 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1153 | 671090 | 494942.6603 | 176147 | 685516.15 | 494942.6603 | 190573.4897 | 1061 | 633619.47 | 176146.2127 | [6 empty] | 457473.2573
20 | Заводская | 1а | Ремонт отмостки | м кв | 210 | 137805 | 137805 |  | 137805 | 137805 | [10 empty] | 0
21 | Заводская | 3 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 28696.44 | 28696.44 | [13 empty] | 0
17 | Зверевой | 3 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 2040 | 550000 | 550000 |  | 550000 | 550000 |  | 1398 | 513254.39 | [7 empty] | 513254.39
18 | Зверевой | 4 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 933 | 373601 | 311210 | 62391 | 554715.15 | 462077.72 | 92637.43 | 140 | 373600.87 | 62391.3453 | [6 empty] | 311209.5247
19 | Зверевой | 5 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1344 | 1059781.01 | 1059781.01 |  | 1059781.01 | 1059781.01 |  | 3390.3 | 1059781.01 | [7 empty] | 1059781.01
20 | Зверевой | 20 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 600 | 347968 | 251851.38 | 96117 | 356730 | 251851.38 | 104878.62 | 700.2 | 326927.2 | 96116.6 | [6 empty] | 230810.6
21 | Зверевой | 20_1 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1867 | 653450 | 653450 |  | 653450 | 653450 |  | 1445 | 572745.26 | [7 empty] | 572745.26
22 | Зверевой | 20_2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 900 | 210870 | 210870 |  | 210870 | 210870 |  | 595.5 | 324907.77 | [7 empty] | 324907.77
23 | Зверевой | 20_2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. |  | 110899.57 | 110899.57 |  |  |  |  | 595 | [8 empty] | 0
24 | Зверевой | 22 | Ремонт межпанельных швов | п.м. |  | 107913.7 | 107913.7 |  |  |  |  | 320 | 140306.46 | [7 empty] | 140306.46
30 | Зверевой | 20 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 99529.02 | 99529.02 | [13 empty] | 0
25 | Зверевой | 7б | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 825 | 489752 | 347767.1588 | 141985 | 490503.75 | 347767.1588 | 142736.5913 | 1024 | 487920 | 141984.72 | [6 empty] | 345935.28
26 | Зверевой | 8_3 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 757 | 263718 | 187232 | 76486 | 263707 | 187232 | 76475 | 654 | 263707.46 | 76475.1334 | [6 empty] | 187232.3266
27 | Зверевой | 8 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 592 | 340733 | 259404.5432 | 81328 | 351973.6 | 259404.5432 | 92569.0568 | 684 | 309230 | 81327.49 | [6 empty] | 227902.51
28 | Зверевой (жалоба) | 13к.2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 800 | 240000 | 240000 |  | 240000 | 240000 |  | 640 | 221946.5 | [7 empty] | 221946.5
29 | Зверевой | 7 б | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 600 | 173681 | 173681 |  | 173681 | 173681 |  | 363.6 | 173413.95 | [7 empty] | 173413.95
36 |  | 7 б | Ремонт межпанельных швов |  |  | 117684.98 | 117684.98 | [5 empty] | 117684.98 | [7 empty] | 117684.98
30 | Изотова | 9 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1100 | 654005 | 538900.12 | 115104.88 | 654005 | 538900.12 | 115104.88 | 1380 | 653911.81 | 115088.4786 | [6 empty] | 538823.3314
31 | Изотова | 11 | Ремонт труб ГВС/ХВС - 134 мп | п.м. | 287 | 230000 | 230000 |  | 230000 | 230000 |  | 321 | 342085.15 | [7 empty] | 342085.15
39 | Изотова | 15 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 70 | 28693 | 28693 |  | 28693 | 28693 | [10 empty] | 0
40 | Изотова | 15 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 27852.15 | 27852.15 | [13 empty] | 0
32 | К. Маркса | 31 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 700 | 628388 | 520890 | 107498 | 632370 | 520890 | 111480 | 702 | 610781.78 | 107497.59 | [6 empty] | 503284.19
33 | К. Маркса | 16 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1027 | 628571 | 489092.8829 | 139478 | 610602.85 | 489092.8829 | 121509.9672 | 1080 | 746173.99 | 139471.77 | [6 empty] | 606702.22
34 | К. Маркса | 52 | Ремонт труб ГВС/ХВС | п.м. | 232 | 191800 | 191800 |  | 191800 | 191800 |  | 232 | 218727.53 | [7 empty] | 218727.53
35 | К. Маркса | 57 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1050 | 536509.13 | 536509.13 |  | 536509.13 | 536509.13 |  | 1158 | 536509.13 | [7 empty] | 536509.13
36 | К. Маркса | 69 | Ремонт ХВС | п.м. | 100 | 104463 | 88300 | 16163 | 112700 | 88300 | 24400 | 96 | 84943.76 | 16162.32 | [6 empty] | 68781.44
37 | Киргетова | 4 | Ремонт металлической кровли | м.кв. | 650 | 994358 | 140000 | 854358 | 1000000 | 140000 | 860000 | 670 | 993438.79 | 854357.36 | [6 empty] | 139081.43
38 | Киргетова | 5 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1200 | 380000 | 380000 |  | 380000 | 380000 |  | 1268 | 382400 | [7 empty] | 382400
39 | Киргетова | 15а | Ремонт отмостки | м кв | 102 | 66934 | 66934 |  | 66934 | 66934 |  | 102 | 139856.96 | [7 empty] | 139856.96
49 | Киргетова | 15а | Ремонт межпанельных швов | мп | 60 | 24594 | 24594 |  | 24594 | 24594 | [10 empty] | 0
50 | Киргетова | 15а | Ремонт межпанельных швов |  |  | 23873.11 | 23873.11 | [13 empty] | 0
51 | Киргетова | 7 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 19 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | [10 empty] | 0
52 | Киргетова | 7 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 7559.88 | 7559.88 | [13 empty] | 0
40 | Кныша | 3 | Ремонт отмостки | м кв | 127 | 83339 | 83339 |  | 83339 | 83339 |  | 127 | 65617.62 | [7 empty] | 65617.62
41 | Кныша | 14 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 800 | 264000 | 264000 |  | 264000 | 264000 |  | 800 | 262701.62 | [7 empty] | 262701.62
42 | Кныша | 16 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1547 | 511556 | 511556 |  | 511556 | 511556 |  | 1293 | 492574.5 | [7 empty] | 492574.5
56 | Кныша | 16 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 17507 | 17507 | [13 empty] | 0
57 | Константинова | 1 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 50 | 17688 | 17688 |  | 17688 | 17688 | [10 empty] | 0
43 | Кр.Военлетов | 9 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1059.3 | 623007 | 450311.8727 | 172695 | 629806.815 | 450311.8727 | 179494.9423 | 1370 | 605946.95 | 172694.8808 | [6 empty] | 433252.0692
44 | Красных Военлетов | 9 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 2000 | 244300 | 244300 |  | 244300 | 244300 |  | 554 | 243016.53 | [7 empty] | 243016.53
45 | Красная | 4 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 194 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | 194 | 149979.85 | 149979.85 | [6 empty] | 0
46 | Крупская | 7 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 700 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 571 | 391547.97 | [7 empty] | 391547.97
47 | Крупской | 1 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1220 | 597855 | 436390 | 161465 | 800838 | 608619.985 | 192218.015 | 1108 | 597854.75 | 161420.78 | 597855 | 454352 | 143503 | 202983 | 154267.08 | 48715.92 | 436433.97
48 | Крупской | 7 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1500 | 351000 | 351000 |  | 351000 | 351000 |  | 794 | 348325.72 | [7 empty] | 348325.72
64 | Крупской | 6а | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 100 | 35379 | 35379 |  | 35379 | 35379 | [10 empty] | 0
49 | Кузьмина | 15 | Ремонт кровли | м.кв. | 165 | 137678 |  | 137678 | 140000 |  | 140000 | 165 | 137677.32 | 137677.32 | [6 empty] | 0
50 | Куприна | 40 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1400 | 598851.43 | 598851.43 |  | 598851.43 | 598851.43 |  | 1192 | 598851.43 | [7 empty] | 598851.43
51 | Куприна | 42 | Ремонт отмостки | м кв | 140 | 91870 | 91870 |  | 91870 | 91870 |  | 140 | 107695.43 | [7 empty] | 107695.43
52 | Куприна | 54 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 52647.55 | 52647.55 |  |  |  |  | 120 | [8 empty] | 0
53 | Л. Шмидта | 4 | Ремонт ХВС | п.м. | 60 | 66333 | 50300 | 16033 | 67600 | 50300 | 17300 | 75 | 72119.57 | 16032.82 | [6 empty] | 56086.75
54 | Л. Шмидта | 8 | Ремонт труб ГВС/ХВС | п.м. | 120 | 68900 | 68900 |  | 68900 | 68900 |  | 61 | 68891.81 | [7 empty] | 68891.81
55 | Л. Шмидта | 9_5 | Ремонт труб ЦО | п.м. | 250 | 255112 |  | 255112 | 255112 |  | 255112 | 288 | 337777.66 | 251399 | [6 empty] | 86378.66
56 | Ленинградская | 10 | Ремонт шиферной кровли, фасада | м.кв. | 1 | 264859 | 90000 | 174859 | 270000 | 90000 | 180000 | 1 | 262156.85 | 174858.62 | [6 empty] | 87298.23
57 | Новоселов | 4 | Ремонт отмостки | м кв | 146 | 109500 | 109500 |  | 109500 | 109500 |  | 146 | 76322.77 | [7 empty] | 76322.77
58 | Новоселов | 5 | Ремонт отмостки | м кв | 146 | 109500 | 109500 |  | 109500 | 109500 |  | 146 | 76322.77 | [7 empty] | 76322.77
59 | Новоселов | 6 | Ремонт отмостки | м кв | 146 | 109500 | 109500 |  | 109500 | 109500 |  | 146 | 76322.77 | [7 empty] | 76322.77
60 | Новоселов | 10 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1553 | 677559 | 677559 |  | 677559 | 677559 |  | 1553 | 677558.97 | [7 empty] | 677558.97
61 | Новоселов | 11 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1333 | 792535.15 | 644331.077 | 148204.0731 | 792535.15 | 644331.077 | 148204.0731 | 1275 | 792351.73 | 148169.7735 | [6 empty] | 644181.9565
62 | пр. 25 Октября | 34 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 650 | 789910 | 368086 | 421824 | 805000 | 380000 | 425000 | 520 | 798909.66 | 421824.3 | [6 empty] | 377085.36
79 | пр. 25 Октября | 27 | Ремонт цоколя | м кв | 92 | 58696 | 58696 |  | 58696 | 58696 | [10 empty] | 0
80 | пр. 25 Октября | 50/1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 250 | 88860 | 88860 |  | 88860 | 88860 | [10 empty] | 0
81 | пр. 25 Октября | 71 | Ремонт межпанельных швов | мп | 60 | 21326 | 21326 |  | 21326 | 21326 | [10 empty] | 0
82 | пр. 25 Октября | 67 | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 35544 | 35544 |  | 35544 | 35544 | [10 empty] | 0
83 | пр. 25 Октября | 67 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 24444 | 24444 | [13 empty] | 0
84 | пр. 25 Октября | 65 | Ремонт межпанельных швов | мп | 300 | 106632 | 106632 |  | 106632 | 106632 | [10 empty] | 0
85 |  | 65 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 5044 | 5044 | [13 empty] | 0
86 | пр. 25 Октября | 4/1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 35544 | 35544 |  | 35544 | 35544 | [10 empty] | 0
87 | Подрядчикова | 5 | Ремонт межпанельных швов | мп | 15 | 12148 | 12148 |  | 12148 | 12148 | [10 empty] | 0
63 | Радищева | 8 | Ремонт труб ГВС/ХВС | п.м. | 124 | 101000 | 101000 |  | 101000 | 101000 |  | 124.2 | 99776.94 | [7 empty] | 99776.94
64 | Радищева | 10 | Ремонт труб ЦО | п.м. | 360 | 353640 | 297929.9981 | 55710.0019 | 367361.28 | 297929.9981 | 69431.2819 | 255 | 306154.82 | 55709.18 | [6 empty] | 250445.64
65 | Радищева | 11 | Ремонт труб ЦО | п.м. | 300 | 306097 | 221029.0368 | 85067.9632 | 306134.4 | 221029.0368 | 85105.3632 | 323 | 328487.62 | 85066.08 | [6 empty] | 243421.54
66 | Радищева | 15 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1500 | 886674 | 677787 | 208887 | 891825 | 677787 | 214038 | 1005 | 870359.6 | 208886.31 | [6 empty] | 661473.29
67 | Радищева | 16 | Ремонт труб ЦО | п.м. | 400 | 369187 | 289807.232 | 79379.768 | 408179.2 | 289807.232 | 118371.968 | 283 | 273719.36 | 79378.6144 | [6 empty] | 194340.7456
68 | Радищева | 26а | Ремонт металлической кровли | м.кв. | 255 | 312272 | 70338 | 241934 | 402500 | 89814 | 312686 | 255 | 312272 | 241698 | 249817.6 | 56270.4 | 193547.2 | 62454.4 | 14067.6 | 48386.8 | 70574
94 | Радищева | 3 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 50 | 20495 | 20495 | 0 | 20495 | 20495 | [10 empty] | 0
95 | Радищева | 3 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 19894.48 | 19894.48 | [13 empty] | 0
69 | Радищева | 12 | Ремонт ХВС | п.м. | 80 | 83614 | 69100 | 14514 | 90200 | 69100 | 21100 | 79.5 | 68573.18 | 14235.25 | [6 empty] | 54337.93
97 | Радищева | 24 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 220 | 90188 | 90188 |  | 90188 | 90188 | [10 empty] | 0
98 | Радищева | 24 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 87535.62 | 87535.62 | [13 empty] | 0
70 | Рощинская | 29 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 198 | 213127 |  | 213127 | 232000 |  | 232000 | 198 | 213126.43 | 213126.43 | [6 empty] | 0
71 | Рощинская | 3а | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 811 | 244993 | 199179 | 45814 | 244991 | 199178 | 45813 | 701 | 244990.63 | 45813.25 | [6 empty] | 199177.38
101 | Рощинская | 2а | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 50 | 20495 | 20495 |  | 20495 | 20495 | [10 empty] | 0
102 | Рощинская | 2а | Ремонт межпанельных швов |  |  | 19894.48 | 19894.48 | [13 empty] | 0
72 | Рощинская | 9г | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1320 | 326000 | 326000 |  | 326000 | 326000 |  | 746 | 324462.52 | [7 empty] | 324462.52
104 | Рощинская | 9 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 300 | 106632 | 106632 |  | 106632 | 106632 | [10 empty] | 0
105 | Рощинская | 3б | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 300 | 106632 | 106632 |  | 106632 | 106632 | [10 empty] | 0
106 | Рощинская | 3б | Ремонт межпанельных швов |  |  | 65572 | 65572 | [13 empty] | 0
73 | Рощинская | 24 | Ремонт отмостки | м кв | 144 | 94495 | 94495 |  | 94495 | 94495 |  | 144 | 113026.61 | [7 empty] | 113026.61
74 | Рощинская | 24 | Ремонт цоколя | м кв | 216 | 137808 | 137808 |  | 137808 | 137808 |  | 216 | 136703.59 | [7 empty] | 136703.59
75 | Сандалова | 1 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1144 | 676782 | 635274.2968 | 41508 | 680165.2 | 635274.2968 | 44890.9032 | 1362 | 628904.98 | 41507.73 | [6 empty] | 587397.25
76 | Сандалова | 1 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 900 | 411148 | 411148 |  | 411148 | 411148 |  | 966 | 410953.08 | [7 empty] | 410953.08
77 | Слепнева | 2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1455 | 509250 | 509250 |  | 509250 | 509250 |  | 691.8 | 453318.42 | [7 empty] | 453318.42
78 | Слепнева | 6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1000 | 350000 | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | 754 | 354663.66 | [7 empty] | 354663.66
79 | Слепнева | 9 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1000 | 350000 | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | 865 | 348285 | [7 empty] | 348285
80 | Слепнева | 4_3 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1004 | 595931 | 403523.4632 | 192408 | 596928.2 | 403523.4632 | 193404.7368 | 1280 | 593850 | 192407.4 | [6 empty] | 401442.6
115 | Слепнева | 4_3 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 47746.81 | 47746.81 | [13 empty] | 0
81 | Солнечный | 12б | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 1000 | 350000 | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | 860 | 347862.18 | [7 empty] | 347862.18
82 | Урицкого | 21а | Ремонт шиферной кровли, карниза | м.кв. | 250 | 291218 | 291218 |  | 291218 | 291218 |  | 341 | 291217.62 | [7 empty] | 291217.62
83 | Урицкого | 12 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 900 | 760000 | 760000 |  | 851023 | 851023 |  | 176 | 772819.19 | [7 empty] | 772819.19
84 | Урицкого | 12 | кустр-во конькового продуха | п.м. |  | 91023 | 91023 |  |  |  |  | 56 | 91022.75 | [7 empty] | 91022.75
85 | Урицкого | 24 | Ремонт труб ЦО | п.м. | 200 | 194750 | 152659.0208 | 42090.9792 | 204089.6 | 152659.0208 | 51430.6792 | 185.2 | 167023.95 | 42091 | [6 empty] | 124932.95
86 | Урицкого | 32 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1050 | 450000 | 450000 |  | 450000 | 450000 |  | 871 | 449980.9 | [7 empty] | 449980.9
87 | Урицкого | 37 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 2314 | 791026.97 | 791026.97 |  | 791026.97 | 791026.97 |  | 2447.1 | 791026.97 | [7 empty] | 791026.97
88 | Хохлова | 19 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 900 | 551521 | 453225.465 | 98296 | 535095 | 453225.465 | 81869.535 | 1020 | 642454.43 | 98295.53 | [6 empty] | 544158.9
124 | Чехова | 19 | Ремонт межпанельных швов | мп | 60 | 24594 | 24594 |  | 24594 | 24594 | [10 empty] | 0
125 | Чехова | 19 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 23873.11 | 23873.11 | [13 empty] | 0
89 | Чкалова | 13 | Ремонт труб ГВС | п.м. | 100 | 112706 | 112706 |  | 112706 | 112706 |  | 145 | 190099.05 | [7 empty] | 190099.05
90 | Чкалова | 19 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 600 | 210000 | 210000 |  | 210000 | 210000 |  | 480 | 208769.51 | [7 empty] | 208769.51
91 | Чкалова | 19 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 692 | 365954.2 | 365954.2 |  | 365954.2 | 365954.2 |  | 372 | 365954.2 | [7 empty] | 365954.2
|  |  | швы |  |  | 38739 | 38739 | [13 empty] | 0
|  |  | итого |  |  | 38636853.23 | 31968692.0023 | 6668161.9505 | 38564309.765 | 31369576.3673 | 7194732.4977 |  | 34359943.21 | 6663108.2821 | 1400972.6 | 510622.4 | 890350.2 | 265437.4 | 168334.68 | 302961.72 | 27696834.9279
92 | 7 Арми Чкалова | 10 б кв 27, 19 кв 73 | Ремонт квартир под заселение ветеранов ВОВ | кв. | 2 | 225000 |  | 225000 | 225000 |  | 225000 | 1 | 225000 | 225000 | [5 empty] | 1666410 | 0
93 | Жилой фонд |  | Замена радиаторов отопления на лестничных клетках | шт. | 304 | 1040000 | 1040000 |  | 800000 | 800000 |  | 1187 | 1042484.85 | [7 empty] | 1042484.85
94 |  |  | Электромонтажные работы (ремонт электропроводки ,установка датчиков и выключателей) | мп/шт |  | 4046396 | 4046396 |  | 5000000 | 5000000 |  | 7488 / 1435 | 4072230.87 | [7 empty] | 4072230.87
95 |  |  | Установка металлических дверей | шт. | 200 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 |  | 134 | 1217956 | [7 empty] | 1217956
96 |  |  | Непредвиденные затраты |  |  | 7784026 | 7784026 |  | 7873177 | 7873177 |  |  | 6019869.79 | [7 empty] | 6019869.79
| в том числе: |  | утепление чердачного перекрытия | домов | 20 | [6 empty] | 20
| Солнечный | 4.3
| Киргетова | 4.6 | протечки
| Рысева | 57 | протечки
| Рощинская | 4
| Чкалова | 11,75 а
| Урицкого | 10,21 а
| Хохлова | 31,33,13 | протечки
| Григорина | 7
| 25 Октября | 15.34 | протечки
| Л Шмидта | 10
| Леонова | 15.17
| Ленинградская | 16 а
97 | Жилой фонд |  | Локальный ремонт кровель (ликвидация протечек) |  |  | 1960613 |  | 1960613 | 1771785 |  | 1771785 |  | 1889492.16 | 1889492.16 | [6 empty] | 0
| в том числе: | [19 empty] | 0
|  |  | ремонт квартир после протечек | квартир | 3 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 0
| 7 Армии | 15 кв 100 | [18 empty] | 0
| Урицкого | 24 кв 4 | [18 empty] | 0
| Жемчужина | 1 кв 7 | [18 empty] | 0
|  |  | устройство конькового продуха | домов | 6 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 0
| Гагарина | 1.6 | [18 empty] | 0
| Урицкого | 12 | [18 empty] | 0
| Л Шмидта | 12 | протечки | [17 empty] | 0
| Горького | 5
| Кустова | 51/1
98 | К 65-летию Победы (по заявлениям Ветеранов, инвалиддов, участников ВОВ) |  | К 65-летию Победы (по заявлениям Ветеранов, инвалиддов, участников ВОВ) | квартир | 52 | 718583 |  | 718583 | 916110 |  | 916110 | 52 | 604554.33 | 604554.33 | [6 empty] | 0
|  |  | итого |  |  | 16974618 | 14070422 | 2904196 |  |  |  |  | 15071588 | 2719046.49 | [6 empty] | 12352541.51
|  |  | ИТОГО |  |  | 55611471.23 | 46039113 | 9572357.9505 | 94914691.53 | 77612329.7346 | 17302359.9954 |  | 49431531.21 | 9382154.7721 | 1400972.6 | 510622.4 | 890350.2 | 265437.4 | 168334.68 | 302961.72 | 40049376.4379
Директор МУП ЖКХ Федоров А.А.
Note on F23: Мень: Частично
Note on F24: Мень: Внимание: Было в программе 1453м, но 300м сделано ЖРЭУ-3. Осталось 1153м … Но не забыть парапеты и водосточные трубы
Note on F31: Мень: не точно!
Note on D38: 2 подъезда
Note on F48: Мень: Только ХВС
Note on F59: Мень: не точно!
Note on F64: Мень: Скоректировать объёмом
Note on J81: Мень: По смете (Ирина)
Note on F108: Мень: Скорректировать объём
Note on F115: Мень: не точно!
Note on F117: Мень: Корректировка объёма
Note on C122: Мень: Не выполнять за счёт населения
Note on D122: Ремонт пилонов и козырька