## декабрь
Приложение 9
к решению совета депутатов МО "Город Гатчина"
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Город Гатчина" за 2013 год "
от 30 апреля 2014 года № 31
Исполнение Адресной программы капитальных вложений за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" за 2013 год
№ п/п | Наименование и местонахождение объекта | Год | Сметная стоимость, тыс.руб. |  | План уточненный на 2013 год, тыс.руб. | [5 empty] | Исполнено на 01.01.2014 г., тыс.руб. | % исполнения | Заказчик
[5 empty] | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Справочно
[6 empty] | бюджета МО "Город Гатчина" | субсидии
|  |  | КВ | Остаток на 01.01.2013 г. |  |  | федерального бюджета | област-ного бюджета | бюджета ГМР | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I Программная часть
1 | Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на территории МО "Город Гатчина" на 2013-2015 г.г." | 2013-2015 | 6800 | 6800 | 2052.417 | 2052.417 |  |  |  |  | 1978.2 | 96.3839 | Администрация МО "Город Гатчина",КУМИ МО"Город Гатчина", Комитет финансов МО "Город Гатчина", "Сервисная служба учреждений культуры г.Гатчины"
2 | ДЦП Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО "Город Гатчина" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 г.г., в том числе: | 2010-2013 | 223221 | 26672.4 | 0 | 0 |  |  |  | 11924.4 |  | #DIV/0! | Администрация МО "Город Гатчина"
| реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС г. Гатчины) (Гатчинский район, вблизи дер. Ваяйлово) | 2010-2013 | 217928.5 | 11924.4 | 0 | 0 |  |  |  | 11924.4 |  | #DIV/0!
2 | ДЦП Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО "Город Гатчина"в сфере теплоснабжения на 2010-2015 г.г. | 2010-2015 | 178897 | 143700 | 10000 | 10000 |  |  |  | 39900 | 10000 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
| реконструкция котельной № 11 МУП "Тепловые сети" г. Гатчина для установки паротурбогенератора (г. Гатчина, Промзона 1, квартал 4, площадка 1, корп. 1), приобретение ПТГ | 2010-2015 | 169500 | 143700 | 10000 | 10000 |  |  |  | 39900 | 10000
3 | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Гатчина» на 2010-2015 годы» | 2010-2015 | 157519.3 | 105506 | 210 | 210 |  |  |  |  | 209.4 | 99.7143 | Администрация МО "Город Гатчина", Комитет финансов МО "Город Гатчина", "Сервисная служба учреждений культуры г.Гатчины"
4 | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Город Гатчина" на период с 2011 по 2013 годы» | 2011-2013 | 118145.3 | 45921.9 | 43342.2 | 16281 |  | 25561.2 | 1500 |  | 16280.1 | 37.5618 | Администрация МО "Город Гатчина"
5 | Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина" на период с 2013 по 2014 годы" | 2013-2014 | 95354.3 | 95354.3 | 79661.4 | 53404.8 |  | 19756.6 | 6500 |  | 53404.8 | 67.0397 | Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по разделу I: |  |  | 779936.9 | 423954.6 | 135266.017 | 81948.217 | 0 | 45317.8 | 8000 |  | 81872.5
II Непрограммная часть
1. Объекты социально-культурного назначения, жилищное строительство
1 | Капитальный ремонт Гатчинского Дома культуры по адресу: проспект 25 Октября,1 | 2013-2015 | 225000 | 225000 | 95043.1 | 37543.1 |  | 57500 |  |  | 74826.6 | 78.7291 | МБУ "ГГДК"
2 | Ремонт кровли жилого дома по адресу ул.Ген. Кныша,15 | 2013 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 |  |  |  |  | 2071 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
3 | Корректировка проекта планировки территории и застройки Западного строительного района города Гатчина | 2013 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
4 | Софинансирование в реконструкции многоквартирного жилого дома по адресу: г.Гатчина, ул.Чкалова,25б | 2011-2013 | 2985 | 2082.5 | 2082.5 | 2082.5 |  |  |  |  | 2082.5 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по подразделу: |  |  | 231556 | 230653.5 | 100696.6 | 43196.6 |  | 57500 | 0 |  | 80480.1
2. Объекты системы водоснабжения и водоотведения
1 | Перекладка водопровода Д-500 мм II магистрального кольца, протяженностью 320 м на участке от ВК-17 у Старой дороги до ВК-17/1 у д. №11 по ул. Красных Военлетов в г. Гатчина | 2013 | 2790.6 | 2790.55 | 2790.55 | 1327.9 |  | 1462.65 |  |  | 2655.8 | 95.1712 | Администрация МО "Город Гатчина"
2 | Перекладка стального водопровода протяженностью 120 м – перемычки между I и II магистральными кольцами от Коннетабля до Дома культуры в г.Гатчине | 2013-2014 | 3826.6 | 3826.6 | 1776.62 |  |  | 1776.62 |  |  | 0 | 0 | Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по подразделу: |  |  | 6617.2 | 6617.15 | 4567.17 | 1327.9 | 0 | 3239.27 | 0 |  | 2655.8
3. Объекты системы теплоснабжения
1 | Разработка схемы теплоснабжения на территории МО "Город Гатчина" | 2012-2013 | 3000 | 3000 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1400 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
2 | Разработка рабочего проекта реконструкции котельной №11 МУП "Тепловые сети"г.Гатчины для установки паротурбогенератора (г.Гатчина, Промзона 1, квартал 4, площадка 1, корп. 1) | 2008-2013 | 9165.33 | 2727 | 2727 | 2727 |  |  |  |  | 2726.7 | 99.989 | Администрация МО "Город Гатчина"
3 | Капитальный ремонт теплотрассы d 426 мм, от ТК-154б до смотровой камеры вдоль ул.Чехова, г.Гатчина | 2013 | 5777.3 | 5777.3 | 5777.3 | 2777.3 |  | 3000 |  |  | 5297.3 | 91.6916 | Администрация МО "Город Гатчина"
4 | Прокладка наружных сетей водопровода от одноэтажного нежилого строения (насосная) с четырьмя скважинами и забором до котельной №11 | 2013 | 587.3 | 587.3 | 587.3 | 587.3 |  |  |  |  | 587.3 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по подразделу: |  |  | 18529.93 | 12091.6 | 10491.6 | 7491.6 | 0 | 3000 | 0 |  | 10011.3
4. Объекты газификации
1 | "Газоснабжение микрорайона "Химози" в границах улиц Матвеева, Двинского шоссе, ул. Ленинградских ополченцев, ул. Рубежной, по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, микрорайон "Химози" | 2013-2014 | 36080.6 | 36080.6 | 15738.048 | 2238.048 |  | 12000 | 1500 |  | 14102.4 | 89.607 | Администрация МО "Город Гатчина"
2. | Проектные и изыскательские работы по объекту: распределительный газо- провод низкого давления по ул.Сойту, Широкая, Парковая и Приоратская | 2013-2014 | 2662 | 2662 | 100 | 100 |  |  |  |  | 98.4 | 98.4 | Администрация МО "Город Гатчина"
3. | Проектные и изыскательские работы по объекту: распределительный газопровод низкого давления по ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер. | 2013-2014 | 780 | 780 | 100 | 100 |  |  |  |  | 96.9 | 96.9 | Администрация МО "Город Гатчина"
4. | Строительство распределительного газопровода по пер.Кузнецкому | 2013-2014 | 600 | 600 | 403 | 403 |  |  |  |  | 403 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
5. | Распределительный газопровод низкого давления в мкр. "Загвоздка", вторая очередь ( в границах ул. нади Фндоровой, ул. Герцена, ул. Шоссейная, пер. Некрасова, 3-го Тосненского пер., ул. Железнодорожная) г. Гатчина | 2013-2014 | 31598.59 | 31598.59 | 15348 | 263 |  | 15085 |  |  | 1619.8 | 10.5538 | Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по подразделу: |  |  | 71721.19 | 71721.19 | 31689.048 | 3104.048 | 0 | 27085 | 1500 |  | 16320.5
5. Благоустройство
1 | Проектные работы по дворовым территориям , экспертиза смет. | 2013 | 980 | 980 | 980 | 980 |  |  |  |  | 842.5 | 85.9694 | Администрация МО "Город Гатчина"
2 | Ремонт тротуаров по адресам: ул. Рысева (от ул. Воскова до ул. Рошаля); ул. Урицкого (от ул.7-ой Армии до ул. Радищева);ул. Красная (вдоль ж.д.2/18). Ремонт пешеходной дорожки от ул. Филиппова до ул. Коли Подрядчикова (между д/садами). Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек вдоль ж.д. № 46,ж.д. № 46 корп.2,ж.д. № 48, ж.д. № 50, ж.д.№ 52, ж.д. № 54 корп.1, ж.д. № 54 корп.2 по пр. 25 Октября | 2013 | 5300 | 5300 | 5300 | 5100 |  |  | 200 |  | 5261.9 | 99.2811 | Администрация МО "Город Гатчина"
3. | Проектные работы по продолжению ул. Слепнева ( от ул.ав. Зверевой до примыкания к ул. Киевской) | 2013 | 2600 | 2600 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
4. | Установка детских площадок по адресам:ул.Достоевского д.13, ул Радищева д.11, д.13; ул. Радищева д.12, ул.Гагарина д.25, ул.Достоевского д.17; ул.ул.Филиппова д.1, д.3; Красноармейский пр. д.20; ул.Ген.Кныша д.16,ул.Комсомольцев-подпольщиков,д.19,д.21,ул.Володарского д.34-пер.Инженерный д.1-ул.Урицкого д.35 | 2013 | 3202.9 | 3202.9 | 3202.9 | 575.9 |  |  | 2627 |  | 3202.9 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
5. | Поставка и монтаж спортивного оборудования на площадках по адресам: ул.Заводская д.1а,3, ул.Куприна д.40,42,44; ул.Кустова д.51, ул. Рысева д.53, ул. Комсомольцев-Подпольщиков 21 | 2013 | 567.4 | 567.4 | 567.4 | 74.4 |  |  | 493 |  | 567.4 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
6. | Устройство спортивной площадки между ж.д. №9 по ул. 7-й Армии и ж.д. №25 по ул. Киргетова | 2013 | 871.1 | 871.1 | 871.1 | 1.1 |  |  | 870 |  | 871.1 | 100 | Администрация МО "Город Гатчина"
Итого по подразделу |  |  | 13521.4 | 13521.4 | 10931.4 | 6741.4 | 0 | 0 | 4190 | 0 | 10755.8
Итого по разделу II: |  |  | 341945.72 | 334604.84 | 158375.818 | 61861.548 | 0 | 90824.27 | 5690 | 0 | 120223.5
ВСЕГО |  |  | 1121882.62 | 758559.44 | 293641.835 | 143809.765 | 0 | 136142.07 | 13690 | 0 | 202096 | 68.824