## Приложение 1
Приложение 1
к Программе | [9 empty] | к Программе
Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту
№ п/п | Адрес |  | Вид работ | Заказ чик | ед. изм. | объём | из общего объёма | Объем финансовых средств на реализацтю программы (проектная стоимость), руб. |  |  |  | Собрание | Год реализации программы
[8 empty] | Всего | в том числе
| Наименование | № дома | [6 empty] | за счет средств собственника | за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" | Конец 2012
1 | Рысева ул. | 55 | Ремонт водосточных труб | 74 | м | 20 |  | 40000 | 29920 | 10080 | 25.2 |  | 2010
2 | Чехова ул. | 14 | Ремонт канализации | 8 | м.п. |  |  | 85000 | 63665 | 21335 | 25.1 | 2010 | 2010
3 | Авиатрисы Зверевой ул. | 5 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 488.88 |  | 537768 | 353313.576 | 184454.424 | 34.3 |  | 2010
4 | Авиатрисы Зверевой ул. | 20 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м кв | 600 |  | 356730 | 251851.38 | 104878.62 | 29.4 |  | 2010
5 | Карла Маркса ул. | 4 | Ремонт лестничных клеток | 3 | м кв | 123.83 |  | 136213 | 109106.613 | 27106.387 | 19.9 | 2010 | 2010
6 | Карла Маркса ул. | 57 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 202.68 |  | 222948 | 163866.78 | 59081.22 | 26.5 |  | 2010
7 | Куприна ул. | 40 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 190.34 |  | 209374 | 134627.482 | 74746.518 | 35.7 |  | 2010
8 | Слепнева ул. | 8 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 844.3 |  | 928730 | 579527.52 | 349202.48 | 37.6 |  | 2010
9 | Слепнева ул. | 4_3 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 310 |  | 341000 | 230516 | 110484 | 32.4 |  | 2010
10 | Чкалова ул. | 19 | Ремонт лестничных клеток | 3 | м кв | 340 |  | 374000 | 237864 | 136136 | 36.4 | 2010 | 2010
11 | 120 дивизии ул. | 7 | Ремонт лифтов | 74 | шт | 1 |  | 1300000 | 1140100 | 159900 | 12.3 | 2010 | 2010
12 | Волкова ул. | 1_1 | Ремонт лифтов | 2 | шт | 1 |  | 1300000 | 1094600 | 205400 | 15.8 | 2010 | 2010
13 | Волкова ул. | 1_3 | Ремонт лифтов | 2 | шт | 1 |  | 1300000 | 1019200 | 280800 | 21.6 | 2010 | 2010
14 | Волкова ул. | 1_4 | Ремонт лифтов | 2 | шт | 1 |  | 1300000 | 932100 | 367900 | 28.3 | 2010 | 2010
15 | Куприна ул. | 54 | Ремонт лифтов | 74 | шт | 1 |  | 1300000 | 986700 | 313300 | 24.1 | 2010 | 2010
16 | 7 Армии ул. | 25 | Ремонт межпанельных швов | 2 | м | 1882 |  | 517550 | 425943.65 | 91606.35 | 17.7 |  | 2010
17 | Володарского ул. | 34 | Ремонт межпанельных швов | 2 | м | 2184 |  | 600600 | 496696.2 | 103903.8 | 17.3 |  | 2010
18 | Авиатрисы Зверевой ул. | 3 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 2040 |  | 561000 | 400554 | 160446 | 28.6 |  | 2010
19 | Авиатрисы Зверевой ул. | 11 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1757 |  | 483175 | 363347.6 | 119827.4 | 24.8 |  | 2010
20 | Авиатрисы Зверевой ул. | 20_1 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1867 |  | 513425 | 403038.625 | 110386.375 | 21.5 |  | 2010
21 | Авиатрисы Зверевой ул. | 20_2 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1867.5 |  | 513562.5 | 362575.125 | 150987.375 | 29.4 | 2010 | 2010
22 | Авиатрисы Зверевой ул. | 7б | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1333 |  | 366575 | 259901.675 | 106673.325 | 29.1 |  | 2010
23 | Изотова ул. | 6 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 3290.3 |  | 904832.5 | 904832.5 | 0 | 0 |  | 2010
24 | Изотова ул. | 7 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 2885 |  | 793375 | 793375 | 0 | 0 |  | 2010
25 | Изотова ул. | 15 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1000 |  | 275000 | 270050 | 4950 | 1.8 |  | 2010
26 | Изотова ул. | 15к2 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1200 |  | 330000 | 330000 | 0 | 0 |  | 2010
27 | Киргетова ул. | 5 | Ремонт межпанельных швов | 2 | м | 1200 |  | 330000 | 330000 | 0 | 0 |  | 2010
28 | Генерала Кныша ул. | 14 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1200 |  | 330000 | 241230 | 88770 | 26.9 |  | 2010
29 | Генерала Кныша ул. | 16 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 2505.7 |  | 689067.5 | 540228.92 | 148838.58 | 21.6 |  | 2010
30 | Красных Военлетов ул. | 2 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 2930 |  | 805750 | 570471 | 235279 | 29.2 |  | 2010
31 | Красных Военлетов ул. | 9 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 3213 |  | 883575 | 631756.125 | 251818.875 | 28.5 |  | 2010
32 | Крупской ул. | 7 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1918.2 |  | 527505 | 412508.91 | 114996.09 | 21.8 |  | 2010
33 | Новоселов ул. | 2 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 2254 |  | 619850 | 467986.75 | 151863.25 | 24.5 |  | 2010
34 | Рощинская ул. | 3а | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1974 |  | 542850 | 441337.05 | 101512.95 | 18.7 |  | 2010
35 | Рощинская ул. | 3б | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 3138.4 |  | 863060 | 704256.96 | 158803.04 | 18.4 |  | 2010
36 | Рощинская ул. | 9г | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1955.6 |  | 537790 | 481322.05 | 56467.95 | 10.5 |  | 2010
37 | Сандалова ул. | 1 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1500 |  | 412500 | 385275 | 27225 | 6.6 |  | 2010
38 | Слепнева ул. | 2 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1455 |  | 400125 | 299293.5 | 100831.5 | 25.2 |  | 2010
39 | Слепнева ул. | 6 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 2000 | 3655 | 550000 | 456500 | 93500 | 17 |  | 2010
40 | Слепнева ул. | 9 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1526 |  | 419650 | 322291.2 | 97358.8 | 23.2 |  | 2010
41 | Солнечный пер. | 12б | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1753.6 |  | 482240 | 406528.32 | 75711.68 | 15.7 |  | 2010
42 | Чкалова ул. | 19 | Ремонт межпанельных швов | 3 | м | 1500 | 5434 | 412500 | 331650 | 80850 | 19.6 | 2010 | 2010
43 | 25 октября пр. | 63 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1900 |  | 1129645 | 968105.765 | 161539.235 | 14.3 | 2010 | 2010
44 | Володарского ул. | 23а | Ремонт мягкой кровли | 2 | м.кв. | 1004 |  | 596928.2 | 447696.15 | 149232.05 | 25 |  | 2010
45 | Достоевского ул. | 15 | Ремонт мягкой кровли | 8 | м.кв. | 2125 |  | 1263418.75 | 1104227.9875 | 159190.7625 | 12.6 | 2010 | 2010
46 | Достоевского ул. | 21 | Ремонт мягкой кровли | 3 | м.кв. | 1453 |  | 863881.15 | 623722.1903 | 240158.9597 | 27.8 |  | 2010
47 | Авиатрисы Зверевой ул. | 4 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 933 |  | 554715.15 | 462077.7199 | 92637.43 | 16.7 |  | 2010
48 | Авиатрисы Зверевой ул. | 7б | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 825 |  | 490503.75 | 347767.1588 | 142736.5912 | 29.1 |  | 2010
49 | Авиатрисы Зверевой ул. | 8_3 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 757 |  | 450074.35 | 319552.7885 | 130521.5615 | 29 | 2010 | 2010
50 | Авиатрисы Зверевой ул. | 8 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 592 |  | 351973.6 | 259404.5432 | 92569.0568 | 26.3 |  | 2010
51 | Изотова ул. | 9 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1100 |  | 654005 | 538900.12 | 115104.88 | 17.6 |  | 2010
52 | Карла Маркса ул. | 16 | Ремонт мягкой кровли | 3 | м.кв. | 1027 |  | 610602.85 | 489092.8828 | 121509.9671 | 19.9 |  | 2010
53 | Карла Маркса ул. | 31 | Ремонт мягкой кровли | 8 | м.кв. | 700 |  | 416185 | 335445.11 | 80739.89 | 19.4 |  | 2010
54 | Генерала Кныша ул. | 16 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 998 |  | 593360.9 | 465194.9456 | 128165.9544 | 21.6 |  | 2010
55 | Красных Военлетов ул. | 9 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1059.3 |  | 629806.815 | 450311.8727 | 179494.9423 | 28.5 |  | 2010
56 | Крупской ул. | 1 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1220 |  | 725351 | 533132.985 | 192218.015 | 26.5 | 2010 | 2010
57 | Крупской ул. | 6 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1408 |  | 837126.4 | 603568.1344 | 233558.2656 | 27.9 |  | 2010
58 | Новоселов ул. | 11 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1333 |  | 792535.15 | 644331.077 | 148204.0731 | 18.7 |  | 2010
59 | Радищева ул. | 15 | Ремонт мягкой кровли | 8 | м.кв. | 1500 |  | 891825 | 677787 | 214038 | 24 | 2010 | 2010
60 | Рощинская ул. | 3а | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 811 |  | 482180.05 | 392012.3807 | 90167.6693 | 18.7 |  | 2010
61 | Рощинская ул. | 3б | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1004 |  | 596928.2 | 487093.4112 | 109834.7888 | 18.4 |  | 2010
62 | Сандалова ул. | 1 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1144 |  | 680165.2 | 635274.2968 | 44890.9032 | 6.6 |  | 2010
63 | Слепнева ул. | 4_3 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1004 |  | 596928.2 | 403523.4632 | 193404.7368 | 32.4 |  | 2010
64 | Хохлова ул. | 19 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 900 |  | 535095 | 453225.465 | 81869.535 | 15.3 | 2010 | 2010
65 | 120 дивизии ул. | 1 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 163 |  | 106963.208 | 81505.9645 | 25457.2435 | 23.8 |  | 2010
66 | 25 октября пр. | 27 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 80 |  | 52497.28 | 43362.7533 | 9134.5267 | 17.4 |  | 2010
67 | 25 октября пр. | 65 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 385 |  | 252643.16 | 203125.1006 | 49518.0594 | 19.6 | 2010 | 2010
68 | Володарского ул. | 36 | Ремонт отмостки | 2 | м.кв. | 35 |  | 22967.56 | 17570.1834 | 5397.3766 | 23.5 |  | 2010
69 | Володарского ул. | 41 | Ремонт отмостки | 2 | м.кв. | 60 |  | 39372.96 | 29490.347 | 9882.613 | 25.1 |  | 2010
70 | Заводская ул. | 1а | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 210 |  | 137805.36 | 100460.1074 | 37345.2526 | 27.1 |  | 2010
71 | Авиатрисы Зверевой ул. | 3 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 100 |  | 65621.6 | 46853.8224 | 18767.7776 | 28.6 |  | 2010
72 | Авиатрисы Зверевой ул. | 11 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 86 |  | 56434.576 | 42438.8012 | 13995.7748 | 24.8 |  | 2010
73 | Киргетова ул. | 15а | Ремонт отмостки | 2 | м.кв. | 102 |  | 66934.032 | 66934.032 | 0 | 0 |  | 2010
74 | Генерала Кныша ул. | 3 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 127 |  | 83339.432 | 62587.9134 | 20751.5186 | 24.9 |  | 2010
75 | Красных Военлетов | 9 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 175 |  | 114837.8 | 82109.027 | 32728.773 | 28.5 |  | 2010
76 | Красноармейский пр. | 36 | Ремонт отмостки | 5 | м.кв. | 35 |  | 22967.56 | 11644.5529 | 11323.0071 | 49.3 | 2010 | 2010
77 | Красноармейский пр. | 48в | Ремонт отмостки | 5 | м.кв. | 46 |  | 30185.936 | 22035.7333 | 8150.2027 | 27 |  | 2010
78 | Крупской ул. | 3 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 180 |  | 118118.88 | 99219.8592 | 18899.0208 | 16 |  | 2010
79 | Куприна ул. | 40 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 122.4 |  | 80320.8384 | 51646.2991 | 28674.5393 | 35.7 |  | 2010
80 | Ленинградская ул. | 10 | Ремонт отмостки | 3 | м.кв. | 40 |  | 26248.64 | 21865.1171 | 4383.5229 | 16.7 |  | 2010
81 | Новоселов ул. | 4 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 137.84 |  | 90452.8134 | 72995.4204 | 17457.393 | 19.3 |  | 2010
82 | Новоселов ул. | 5 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 115 |  | 75464.84 | 67616.4966 | 7848.3434 | 10.4 |  | 2010
83 | Новоселов ул. | 6 | Ремонт отмостки | 74 | м.кв. | 139 |  | 91214.024 | 78261.6326 | 12952.3914 | 14.2 |  | 2010
84 | Рощинская ул. | 24 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 144 |  | 94495.104 | 69926.377 | 24568.727 | 26 |  | 2010
85 | Володарского ул. | 35 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 250 |  | 281765 | 191036.67 | 90728.33 | 32.2 |  | 2010
86 | Карла Маркса ул. | 52 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 70 |  | 78894.2 | 60038.4862 | 18855.7138 | 23.9 |  | 2010
87 | Лейтенанта Шмидта ул. | 8 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 60 |  | 67623.6 | 58900.1556 | 8723.4444 | 12.9 |  | 2010
88 | Леонова ул. | 16 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 160 |  | 180329.6 | 138132.4736 | 42197.1264 | 23.4 |  | 2010
89 | Радищева ул. | 8 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 90 |  | 101435.4 | 81452.6262 | 19982.7738 | 19.7 |  | 2010
90 | Чкалова ул. | 13 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 100 |  | 112706 | 88023.386 | 24682.614 | 21.9 |  | 2010
91 | 25 октября пр. | 63 | Ремонт труб ЦО | 16 | м.п. |  |  | 328031.87 | 281123.3126 | 46908.5574 | 14.3 | 2010 | 2010
92 | Володарского ул. | 23 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 410 |  | 418383.68 | 299562.7149 | 118820.9651 | 28.4 |  | 2010
93 | Володарского ул. | 34 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 460 |  | 469406.08 | 388111.088 | 81294.992 | 17.3187 |  | 2010
94 | Радищева ул. | 10 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 360 |  | 367361.28 | 297929.9981 | 69431.2819 | 18.9 |  | 2010
95 | Радищева ул. | 11 | Ремонт труб ЦО | 8 | м.п. | 300 |  | 306134.4 | 221029.0368 | 85105.3632 | 27.8 | 2010 | 2010
96 | Радищева ул. | 16 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 400 |  | 408179.2 | 289807.232 | 118371.968 | 29 |  | 2010
97 | Урицкого ул. | 24 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 200 |  | 204089.6 | 152659.0208 | 51430.5792 | 25.2 | 2010 | 2010
98 | 25 октября пр. | 27 | Ремонт цоколя | 16 | м.кв. | 92 |  | 58696 | 48482.896 | 10213.104 | 17.4 |  | 2010
99 | 25 октября пр. | 65 | Ремонт цоколя | 16 | м.кв. | 647 |  | 412786 | 331879.944 | 80906.056 | 19.6 | 2010 | 2010
100 | Красноармейский пр. | 48в | Ремонт цоколя | 5 | м.кв. | 58 |  | 37004 | 27012.92 | 9991.08 | 27 |  | 2010
101 | Рощинская ул. | 24 | Ремонт цоколя | 16 | м.кв. | 216 |  | 137808 | 101977.92 | 35830.08 | 26 |  | 2010
102 | Володарского ул. | 5 | Ремонт шиферной кровли | 3 | м.кв. | 700 |  | 477684.9 | 354919.8807 | 122765.0193 | 25.7 |  | 2010
103 | Карла Маркса ул. | 37 | Ремонт шиферной кровли | 8 | м.кв. | 1086 |  | 741094.002 | 585464.2616 | 155629.7404 | 21 | 2010 | 2010
104 | Лейтенанта Шмидта ул. | 10 | Ремонт шиферной кровли | 3 | м.кв. | 445 |  | 303671.115 | 224412.954 | 79258.161 | 26.1 |  | 2010
105 | Кныша ул. | 11 | Устройство входов в подвал | 74 | шт. |  |  | 60000 | 36420 | 23580 | 39.3 |  | 2010
106 | Куприна ул. | 40 | Устройство входов в подвал | 74 | шт. |  |  | 60000 | 38580 | 21420 | 35.7 |  | 2010
107 | Куприна ул. | 42 | Устройство входов в подвал | 74 | шт. |  |  | 60000 | 48660 | 11340 | 18.9 |  | 2010
108 | Слепнева ул. | 8 | Устройство входов в подвал | 74 | шт. |  |  | 60000 | 37440 | 22560 | 37.6 |  | 2010
109 | Карла Маркса ул. | 49_51 | Фасад | 8 | смет | 1 |  | 351663.47 | 273945.8431 | 77717.6269 | 22.1 |  | 2010
110 | Рощинская ул. | 18 | Фасадные работы | 16 | смет | 1 |  | 400000 | 303200 | 96800 | 24.2 | 2010 | 2010
111 | Рощинская ул. | 18а | Фасадные работы | 16 | шт. | 14 |  | 400000 | 305200 | 94800 | 23.7 | 2010 | 2010
| Итого на 2010 год по совместно с иными собственниками: | [6 empty] | 47654188.2158 | 37538408.3192 | 10115779.8966
1 | Чкалова ул. | 75а | Ремонт дымовых/печных труб | 8 | шт. | 2 |  | 30000 |  | 30000 | 100 |  | 2010
2 | Чкалова ул. | 57а | Ремонт дымовых/печных труб | 8 | шт. | 4 |  | 60000 |  | 60000 | 100 |  | 2010
3 | Володарского ул. | 8а | Ремонт метал кровли | 3 | м.кв. | 260 |  | 216805.16 |  | 216805.16 | 75.1 | 2010 | 2010
4 | Карла Маркса ул. | 18а | Ремонт мягкой кровли | 3 | м.кв. | 208 |  | 123666.4 |  | 123666.4 | 100 |  | 2010
5 | Лейтенанта Шмидта ул. | 9_5 | Ремонт труб ЦО | 3 | м.п. | 250 |  | 255112 |  | 255112 | 100 |  | 2010
6 | Рощинская ул. | 18д | Ремонт цоколя | 16 | м.кв. | 70 |  | 44660 |  | 44660 | 100 |  | 2010
7 | Радищева ул. | 30а | Ремонт шиферной кровли | 2 | м.кв. | 335 |  | 228606.345 |  | 228606.345 | 100 |  | 2010
8 | Чкалова ул. | 57а | Ремонт шиферной кровли | 8 | м.кв. | 473 |  | 322778.511 |  | 322778.511 | 100 |  | 2010
9 | Достоевского | 13 | Ремонт мягкой кровли |  | м.кв. | 1100 |  | 654005 |  | 654005 |  |  | 2010
10 | Рощинская | 15_3 | Ремонт отмостки |  | м.кв. | 150 |  | 98432.4 |  | 98432.4 |  |  | 2010
11 | Безымянный | 4 | Ремонт шиферной кровли |  | м.кв. | 116 |  | 79159.212 |  | 79159.212 |  |  | 2010
12 | Соборная | 21 | Ремонт шиферной кровли |  | м.кв. | 888 |  | 605977.416 |  | 605977.416 |  |  | 2010
13 | Соборная | 23 | Ремонт шиферной кровли |  | м.кв. | 868 |  | 592329.276 |  | 592329.276 |  |  | 2010
14 | Чкалова | 75а | Ремонт шиферной кровли |  | м.кв. | 168 |  | 114644.376 |  | 114644.376 |  |  | 2010
Итого за 2010 год жилые дома, находящиеся в мунициплаьной собственности | [7 empty] | 3426176.096 | 0 | 3426176.096 | 775.1 | 2010
Всего за 2010 год | [7 empty] | 51080364.3118 | 37538408.3192 | 13541955.9926
1 | 120 дивизии ул. | 1 | Ремонт водосточных труб | 74 | м | 80 |  |  | 0 | 0 | 23.8 |  | 2011
2 | 25 Октября пр. | 65 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1500 | 4221.36 | 412500 | 331650 | 80850 | 19.6 | 2010 | 2011
3 | 25 Октября пр. | 67 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1154 |  | 686110.7 | 498802.4789 | 187308.2211 | 27.3 |  | 2011
4 | 25 Октября пр. | 46_1 | Ремонт лифтов | 16 | шт | 2 |  | 2600000 | 2072200 | 527800 | 20.3 |  | 2011
5 | 25 Октября пр. | 54_1 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 850 |  | 505367.5 | 436132.1525 | 69235.3475 | 13.7 | 2010 | 2011
6 | Володарского ул. | 7 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 230 |  | 259223.8 | 202972.2354 | 56251.5646 | 21.7 | 2010 | 2011
7 | Володарского ул. | 7 | Ремонт труб ЦО | 3 | м.п. | 300 |  | 306134.4 | 239703.2352 | 66431.1648 | 21.7 | 2010 | 2011
8 | Володарского ул. | 28 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 250 |  | 281765 | 191384.5469 | 90380.4531 | 32.0765 | 2010 | 2011
9 | Володарского ул. | 28 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 380 |  | 387770.24 | 263386.9774 | 124383.2626 | 32.0765 | 2010 | 2011
10 | Володарского ул. | 36 | Ремонт мягкой кровли | 2 | м.кв. | 442 |  | 262791.1 | 201035.1915 | 61755.9085 | 23.5 | 2010 | 2011
11 | Володарского ул. | 25а | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 150 |  | 169059 | 132880.374 | 36178.626 | 21.4 |  | 2011
12 | Григорина ул. | 9 | Ремонт мягкой кровли | 5 | м.кв. | 790 |  | 469694.5 | 364013.2375 | 105681.2625 | 22.5 |  | 2011
13 | Детскосельская ул. | 13 | Ремонт шиферной кровли | 3 | м.кв. | 136 |  | 92807.352 | 80858.8 | 0 | 0 | 2010 | 2011
14 | Авиатрисы Зверевой ул. | 4 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1500 |  | 412500 | 343612.5 | 68887.5 | 16.7 |  | 2011
15 | Авиатрисы Зверевой ул. | 8 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1480 |  | 879934 | 648511.358 | 231422.642 | 26.3 |  | 2011
16 | Авиатрисы Зверевой ул. | 11 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 638 |  | 701800 | 527753.6 | 174046.4 | 24.8 |  | 2011
17 | Авиатрисы Зверевой ул. | 13 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 1097 |  | 1206700 | 861583.8 | 345116.2 | 28.6 |  | 2011
18 | Авиатрисы Зверевой ул. | 22 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 1017.45 |  | 1119195 | 817012.35 | 302182.65 | 27 | 2010 | 2011
19 | Авиатрисы Зверевой ул. | 1_8 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1518 |  | 902526.9 | 750902.3808 | 151624.5192 | 16.8 |  | 2011
20 | Авиатрисы Зверевой ул. | 13_2 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 1026.63 |  | 1129293 | 823254.597 | 306038.403 | 27.1 | 2010 | 2011
21 | Изотова ул. | 11 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 16 | м.п. | 100 |  | 112706 | 99857.516 | 12848.484 | 11.4 |  | 2011
22 | Изотова ул. | 11 | Ремонт труб ЦО | 16 | м.п. | 68 |  | 69390.464 | 61479.9511 | 7910.5129 | 11.4 |  | 2011
23 | Карла Маркса ул. | 67 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 166.32 |  | 182952 | 148374.072 | 34577.928 | 18.9 |  | 2011
24 | Карла Маркса ул. | 69 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 100 |  | 112706 | 88322.1728 | 24383.8272 | 21.6349 |  | 2011
25 | Киргетова ул. | 9 | Ремонт мягкой кровли | 2 | м.кв. | 900 |  | 535095 | 333364.185 | 201730.815 | 37.7 | 2010 | 2011
26 | Генерала Кныша ул. | 5 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1581 |  | 434775 | 306516.375 | 128258.625 | 29.5 |  | 2011
27 | Генерала Кныша ул. | 5 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 811.8 |  | 482655.69 | 340272.2614 | 142383.4286 | 29.5 |  | 2011
28 | Крупской ул. | 3 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 16 | м.п. | 120 |  | 135247.2 | 113607.648 | 21639.552 | 16 |  | 2011
29 | Крупской ул. | 3 | Ремонт труб ЦО | 16 | м.п. | 230 |  | 234703.04 | 197150.5536 | 37552.4864 | 16 |  | 2011
30 | Крупской ул. | 4а | Ремонт лифтов | 16 | шт | 1 |  | 1300000 | 1041300 | 258700 | 19.9 |  | 2011
31 | Крупской ул. | 4а | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 120 |  | 78745.92 | 63075.4819 | 15670.4381 | 19.9 | 2010 | 2011
32 | Куприна ул. | 44 | Ремонт водосточных труб | 74 | м | 80 |  |  |  | 0 | 29.3 |  | 2011
33 | Кустова ул. | 51 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 635 |  | 377539.25 | 283531.9767 | 94007.2732 | 24.9 | 2010 | 2011
34 | Лейтенанта Шмидта ул. | 4 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 60 |  | 67623.6 | 50311.9584 | 17311.6416 | 25.6 |  | 2011
35 | Леонова ул. | 5 | Ремонт труб ЦО | 3 | м.п. | 320 |  | 326543.36 | 271684.0755 | 54859.2845 | 16.8 | 2010 | 2011
36 | Леонова ул. | 17 | Ремонт цоколя | 3 | м.кв. | 73 |  | 46574 | 34837.352 | 11736.648 | 25.2 | 2010 | 2011
37 | Матвеева ул. | 34 | Ремонт дымовых/печных труб | 5 | шт. | 6 |  | 40000 | 33440 | 6560 | 16.4 | 2011 | 2011
38 | Новоселов ул. | 4 | Ремонт водосточных труб | 74 | м | 65 |  |  | 0 | 0 | 19.3 |  | 2011
39 | Новоселов ул. | 5 | Ремонт водосточных труб | 74 | м | 65 |  |  |  | 0 | 16 |  | 2011
40 | Новоселов ул. | 6 | Ремонт водосточных труб | 74 | м | 65 |  |  |  | 0 | 14.2 |  | 2011
41 | Новоселов ул. | 7 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 4252 |  | 2528026.6 | 1946580.482 | 581446.118 | 23 | 2010 | 2011
42 | Новоселов ул. | 11 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 2498 |  | 686950 | 558490.35 | 128459.65 | 18.7 |  | 2011
43 | Подрядчикова ул. | 1 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 700 |  | 416185 | 340439.33 | 75745.67 | 18.2 | 2010 | 2011
44 | Подрядчикова ул. | 3 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 800 |  | 475640 | 325337.76 | 150302.24 | 31.6 | 2010 | 2011
45 | Подрядчикова ул. | 13 | Ремонт лифтов | 16 | шт | 1 |  | 1300000 | 1003600 | 296400 | 22.8 |  | 2011
46 | Подрядчикова ул. | 13 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 250 |  | 164054 | 126649.688 | 37404.312 | 22.8 |  | 2011
47 | Подрядчикова ул. | 13 | Ремонт цоколя | 16 | м.кв. | 225 |  | 143550 | 110820.6 | 32729.4 | 22.8 |  | 2011
48 | Радищева ул. | 12 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 80 |  | 90164.8 | 69066.2368 | 21098.5632 | 23.4 |  | 2011
49 | Радищева ул. | 18 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 300 |  | 306134.4 | 222417.5907 | 83716.8093 | 27.3464 |  | 2011
50 | Рощинская ул. | 29 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 75.5 |  | 49544.308 | 37173.9294 | 12370.3786 | 24.9683 |  | 2011
51 | Русинова ул. | 20 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 80 |  | 52497.28 | 45305.1526 | 7192.1274 | 13.7 | 2010 | 2011
52 | Русинова ул. | 20 | Ремонт цоколя | 16 | м.кв. | 80 |  | 51040 | 44047.52 | 6992.48 | 13.7 | 2010 | 2011
53 | Соборная ул. | 23 | Балконы | 8 | шт. | 24/3 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 2010 | 2011
54 | Солнечный пер. | 5 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 943.2 |  | 259380 | 175600.26 | 83779.74 | 32.3 |  | 2011
55 | Товарная-Балтийская ул. | 1 | Ремонт дымовых/печных труб | 5 | шт. | 8 |  | 20000 | 10060 | 9940 | 49.7 | 2011 | 2011
56 | Урицкого ул. | 37 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 755 |  | 830500 | 612078.5 | 218421.5 | 26.3 |  | 2011
57 | Хохлова ул. | 3 | Ремонт цоколя | 16 | м.кв. | 134 |  | 85492 | 69590.488 | 15901.512 | 18.6 | 2010 | 2011
58 | Хохлова ул. | 17 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 180 |  | 118118.88 | 86108.6635 | 32010.2165 | 27.1 |  | 2011
59 | Чехова ул. | 16 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 280 |  | 308000 | 243012 | 64988 | 21.1 |  | 2011
60 | Чехова ул. | 17 | Ремонт лифтов | 2 | шт | 1 |  | 1300000 | 1132300 | 167700 | 12.9 |  | 2011
61 | Чехова ул. | 19 | Ремонт лифтов | 2 | шт | 1 |  | 1300000 | 1141400 | 158600 | 12.2 |  | 2011
62 | Чкалова ул. | 21 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 150 |  | 169059 | 130175.43 | 38883.57 | 23 | 2010 | 2011
63 | Чкалова ул. | 21 | Ремонт труб ЦО | 3 | м.п. | 280 |  | 285725.44 | 220008.5888 | 65716.8512 | 23 | 2010 | 2011
64 | Чкалова ул. | 21 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 80 |  | 90164.8 | 69426.896 | 20737.904 | 23 |  | 2011
65 |  |  | Резерв | 3 |  |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 23 |  | 2011
| Итого за 2011 год: | [6 empty] | 30352655.524 | 21974464.8605 | 8366242.1115
1 | 25 Октября пр. | 59 | Фасад | 16 | шт. | 23 |  | 400000 | 316000 | 84000 | 21 | 2010 | 2012
2 | 25 Октября пр. | 63 | Фасад | 16 | шт. | 28 |  | 550000 | 471350 | 78650 | 14.3 | 2010 | 2012
3 | 120 дивизии ул. | 3а | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1464.21 |  | 870546.0555 | 614605.5152 | 255940.5403 | 29.4 |  | 2012
4 | 120 дивизии ул. | 5а | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 949.3 |  | 564406.315 | 482567.3993 | 81838.9157 | 14.5 | 2010 | 2012
5 | 25 Октября пр. | 48 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 398 |  | 261173.968 | 190343.9241 | 70830.0439 | 27.1199 |  | 2012
6 | 25 Октября пр. | 49 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1050 |  | 624277.5 | 479445.12 | 144832.38 | 23.2 | 2010 | 2012
7 | 25 Октября пр. | 49 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 60 |  | 39372.96 | 30238.4333 | 9134.5267 | 23.2 | 2010 | 2012
8 | 25 Октября пр. | 49 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 16 | м.п. | 70 |  | 78894.2 | 60590.7456 | 18303.4544 | 23.2 | 2010 | 2012
9 | 25 Октября пр. | 49 | Ремонт труб ЦО | 16 | м.п. | 115 |  | 117351.52 | 90125.9674 | 27225.5526 | 23.2 | 2010 | 2012
10 | 25 Октября пр. | 51 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 140 |  | 91870.24 | 74231.1539 | 17639.0861 | 19.2 | 2010 | 2012
11 | 25 Октября пр. | 51 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 16 | м.п. | 88 |  | 99181.28 | 80138.4742 | 19042.8058 | 19.2 | 2010 | 2012
12 | 25 Октября пр. | 51 | Ремонт труб ЦО | 16 | м.п. | 220 |  | 224498.56 | 181394.8365 | 43103.7235 | 19.2 | 2010 | 2012
13 | 25 Октября пр. | 51 | Ремонт шиферной кровли | 16 | м.кв. | 852 |  | 581410.764 | 469779.8973 | 111630.8667 | 19.2 | 2010 | 2012
14 | 25 Октября пр. | 52 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 398 |  | 261173.968 | 192163.1354 | 69010.8326 | 26.4233 |  | 2012
15 | 25 Октября пр. | 59 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1900 |  | 1129645 | 892419.55 | 237225.45 | 21 | 2010 | 2012
16 | 25 Октября пр. | 61 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1500 |  | 412500 | 328350 | 84150 | 20.4 | 2010 | 2012
17 | 25 Октября пр. | 65 | Ремонт лестничных клеток | 16 | м кв | 1284 |  | 1412400 | 1135569.6 | 276830.4 | 19.6 | 2010 | 2012
18 | 25 Октября пр. | 67 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 200 |  | 131243.2 | 110244.288 | 20998.912 | 16 |  | 2012
19 | 25 Октября пр. | 67 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 16 | м.п. | 86 |  | 96927.16 | 70466.0453 | 26461.1147 | 27.3 |  | 2012
20 | 25 Октября пр. | 71 | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 1300 |  | 772915 | 641519.45 | 131395.55 | 17 | 2011 | 2012
21 | 25 Октября пр. | 71 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 180 |  | 118118.88 | 88352.9222 | 29765.9578 | 25.2 | 2011 | 2012
22 | 25 Октября пр. | 54_1 | Ремонт межпанельных швов | 16 | м | 1798.3 |  | 494532.5 | 426781.5475 | 67750.9525 | 13.7 | 2010 | 2012
23 | 25 Октября пр. | 54_1 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 150 |  | 98432.4 | 75005.4888 | 23426.9112 | 23.8 | 2010 | 2012
24 | 7 Армии ул. | 3 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 250 |  | 255112 | 178578.4 | 76533.6 | 30 | 2010 | 2012
25 | 7 Армии ул. | 3 | Ремонт шиферной кровли | 2 | м.кв. | 680 |  | 464036.76 | 324825.732 | 139211.028 | 30 | 2010 | 2012
26 | 7 Армии ул. | 23 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 283.6 |  | 311960 | 271717.16 | 40242.84 | 12.9 |  | 2012
27 | 7 Армии ул. | 27 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 282.5 |  | 310750 | 216903.5 | 93846.5 | 30.2 |  | 2012
28 | 7 Армии ул. | 15а | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 360 |  | 367361.28 | 271086.1527 | 96275.1273 | 26.2072 | 2011 | 2012
29 | Володарского ул. | 1 | Ремонт мягкой кровли | 3 | м.кв. | 915 |  | 544013.25 | 390601.5135 | 153411.7365 | 28.2 | 2010 | 2012
30 | Володарского ул. | 5 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 90 |  | 101435.4 | 75366.5022 | 26068.8978 | 25.7 | 2011 | 2012
31 | Володарского ул. | 5 | Ремонт труб ЦО | 3 | м.п. | 220 |  | 224498.56 | 166802.4301 | 57696.1299 | 25.7 | 2011 | 2012
32 | Володарского ул. | 31 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 180 |  | 183680.64 | 163333.3271 | 20347.3129 | 11.0775 | 2011 | 2012
33 | Володарского ул. | 35 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 204.33 |  | 224763 | 152309.8059 | 72453.1941 | 32.2354 |  | 2012
34 | Володарского ул. | 39 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 250 |  | 281765 | 202698.4295 | 79066.5705 | 28.0612 | 2010 | 2012
35 | Гагарина ул. | 25 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 520 |  | 530632.96 | 385770.1619 | 144862.7981 | 27.3 | 2010 | 2012
36 | Григорина ул. | 9 | Ремонт водосточных труб | 5 | м | 120 |  |  |  | 0 | 22.5 |  | 2012
37 | Достоевского ул. | 13 | Ремонт мягкой кровли | 8 | м.кв. | 1100 |  | 654005 | 544786.165 | 109218.835 | 16.7 | 2010 | 2012
38 | Достоевского ул. | 15 | Ремонт отмостки | 8 | м.кв. | 235 |  | 154210.76 | 134780.2042 | 19430.5558 | 12.6 | 2010 | 2012
39 | Достоевского ул. | 21 | Ремонт межпанельных швов | 3 | м | 2613.4 |  | 718685 | 518890.57 | 199794.43 | 27.8 |  | 2012
40 | Заводская ул. | 3 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1455.4 |  | 865308.07 | 643789.2041 | 221518.8659 | 25.6 |  | 2012
41 | Заводская ул. | 1а | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 641.415 |  | 705556.5 | 541161.8355 | 164394.6645 | 23.3 |  | 2012
42 | Заводская ул. | 3а | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 689.7 |  | 410061.135 | 309596.1569 | 100464.9781 | 24.5 | 2010 | 2012
43 | Авиатрисы Зверевой ул. | 3 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 680 |  | 748000 | 534072 | 213928 | 28.6 |  | 2012
44 | Авиатрисы Зверевой ул. | 6 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 2175 |  | 1293146.25 | 946583.055 | 346563.195 | 26.8 | 2011 | 2012
45 | Авиатрисы Зверевой ул. | 20_1 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 1030 |  | 1133000 | 889405 | 243595 | 21.5 |  | 2012
46 | Авиатрисы Зверевой ул. | 3_2 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 519.288 |  | 571216.8 | 381001.6056 | 190215.1944 | 33.3 |  | 2012
47 | Карла Маркса ул. | 46 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 400 |  | 450824 | 332708.112 | 118115.888 | 26.2 |  | 2012
48 | Карла Маркса ул. | 49 | Ремонт мягкой кровли | 8 | м.кв. | 495 |  | 294302.25 | 202479.948 | 91822.302 | 31.2 | 2010 | 2012
49 | Карла Маркса ул. | 50 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 224 |  | 246400 | 183321.6 | 63078.4 | 25.6 | 2011 | 2012
50 | Карла Маркса ул. | 57 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 320 |  | 326543.36 | 240009.3696 | 86533.9904 | 26.5 |  | 2012
51 | Карла Маркса ул. | 66 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 210 |  | 236682.6 | 145796.4816 | 90886.1184 | 38.4 | 2010 | 2012
52 | Карла Маркса ул. | 66 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 460 |  | 469406.08 | 289154.1453 | 180251.9347 | 38.4 | 2010 | 2012
53 | Карла Маркса ул. | 59в | Ремонт отмостки | 2 | м.кв. | 78 |  | 51184.848 | 37569.6784 | 13615.1696 | 26.6 | 2010 | 2012
54 | Киргетова ул. | 9 | Ремонт отмостки | 2 | м.кв. | 90 |  | 59059.44 | 36794.0311 | 22265.4089 | 37.7 | 2010 | 2012
55 | Генерала Кныша ул. | 4 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 118.214 |  | 130035.4 | 102077.789 | 27957.611 | 21.5 | 2010 | 2012
56 | Генерала Кныша ул. | 7 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 686.4 |  | 755040 | 543628.8 | 211411.2 | 28 | 2010 | 2012
57 | Генерала Кныша ул. | 9 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 425 |  | 252683.75 | 175109.8387 | 77573.9113 | 30.7 | 2010 | 2012
58 | Красноармейский пр. | 15 | Фасад | 5 | [6 empty] | 24.9 | 2010 | 2012
59 | Красноармейский пр. | 16 | Ремонт водосточных труб | 5 | м | 150 |  |  |  | 0 | 28.9 |  | 2012
60 | Красноармейский пр. | 16 | Ремонт мягкой кровли | 5 | м.кв. | 1155 |  | 686705.25 | 488247.4327 | 198457.8172 | 28.9 |  | 2012
61 | Красноармейский пр. | 17 | Балконы | 5 | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 2010 | 2012
62 | Красноармейский пр. | 17 | Фасад | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 2010 | 2012
63 | Красноармейский пр. | 19 | Балконы | 5 | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 18.4 | 2010 | 2012
64 | Красноармейский пр. | 19 | Фасад | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.4 | 2010 | 2012
65 | Крупской ул. | 1 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 16 | м.п. | 120 |  | 135247.2 | 99406.692 | 35840.508 | 26.5 |  | 2012
66 | Крупской ул. | 1 | Ремонт труб ЦО | 16 | м.п. | 230 |  | 234703.04 | 172506.7344 | 62196.3056 | 26.5 |  | 2012
67 | Куприна ул. | 48 | Ремонт мягкой кровли | 74 | м.кв. | 1843.8 |  | 1096231.29 | 823269.6988 | 272961.5912 | 24.9 | 2010 | 2012
68 | Лейтенанта Шмидта ул. | 4 | Ремонт лестничных клеток | 3 | м кв | 193.2 |  | 212520 | 158114.88 | 54405.12 | 25.6 | 2011 | 2012
69 | Лейтенанта Шмидта ул. | 6 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 | м.п. | 60 |  | 67623.6 | 61537.476 | 6086.124 | 9 | 2010 | 2012
70 | Лейтенанта Шмидта ул. | 8 | Ремонт лестничных клеток | 3 | м кв | 154.008 |  | 169408.8 | 147555.0648 | 21853.7352 | 12.9 |  | 2012
71 | Леонова ул. | 16 | Ремонт межпанельных швов | 3 | м | 1847.4 |  | 508035 | 389154.81 | 118880.19 | 23.4 |  | 2012
72 | Новоселов ул. | 10 | Ремонт межпанельных швов | 74 | м | 1967.2 |  | 540980 | 327292.9 | 213687.1 | 39.5 |  | 2012
73 | Радищева ул. | 5 | Ремонт лестничных клеток | 8 | м кв | 245.96 |  | 270556 | 222938.144 | 47617.856 | 17.6 | 2010 | 2012
74 | Радищева ул. | 10 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 | м.п. | 280 |  | 315576.8 | 255932.7848 | 59644.0152 | 18.9 |  | 2012
75 | Радищева ул. | 11 | Балконы | 8 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 27.8 | 2010 | 2012
76 | Радищева ул. | 12 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 210 |  | 231000 | 176946 | 54054 | 23.4 |  | 2012
77 | Радищева ул. | 13 | Ремонт труб ЦО | 8 | м.п. | 300 |  | 306134.4 | 274296.4224 | 31837.9776 | 10.4 | 2010 | 2012
78 | Радищева ул. | 28 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 320 |  | 352000 | 262944 | 89056 | 25.3 | 2010 | 2012
79 | Рощинская ул. | 12 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 70 |  | 45935.12 | 35232.237 | 10702.883 | 23.3 |  | 2012
80 | Рощинская ул. | 13а | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 600 |  | 356730 | 298226.28 | 58503.72 | 16.4 | 2010 | 2012
81 | Рощинская ул. | 15_3 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 150 |  | 98432.4 | 60732.7908 | 37699.6092 | 38.3 | 2010 | 2012
82 | Рощинская ул. | 2б | Ремонт мягкой кровли | 2 | м.кв. | 880 |  | 523204 | 375137.268 | 148066.732 | 28.3 |  | 2012
83 | Русинова ул. | 16 | Ремонт шиферной кровли | 16 | м.кв. | 100 |  | 68240.7 | 42104.5119 | 26136.1881 | 38.3 |  | 2012
84 | Генерала Сандалова ул. | 1 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 268 |  | 294800 | 275343.2 | 19456.8 | 6.6 |  | 2012
85 | Слепнева ул. | 10 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 422.28 |  | 464508 | 304252.74 | 160255.26 | 34.5 |  | 2012
86 | Слепнева ул. | 21 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 583.68 |  | 642048 | 474473.472 | 167574.528 | 26.1 | 2010 | 2012
87 | Слепнева ул. | 4_4 | Ремонт лестничных клеток | 74 | м кв | 373.695 |  | 411064.5 | 301721.343 | 109343.157 | 26.6 | 2010 | 2012
88 | Солнечный пер. | 12б | Ремонт мягкой кровли | 16 | м.кв. | 843 |  | 501205.65 | 422516.3629 | 78689.287 | 15.7 |  | 2012
89 | Урицкого ул. | 33 | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 400 |  | 408179.2 | 317563.4176 | 90615.7824 | 22.2 |  | 2012
90 | Урицкого ул. | 20а | Ремонт труб ЦО | 2 | м.п. | 200 |  | 204089.6 | 107351.1296 | 96738.4704 | 47.4 | 2010 | 2012
91 | Хохлова ул. | 3 | Ремонт отмостки | 16 | м.кв. | 134 |  | 87932.944 | 71577.4164 | 16355.5276 | 18.6 | 2010 | 2012
92 | Чкалова ул. | 19 | Фасад | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36.4 | 2010 | 2012
93 | Новоселов ул. | 8 | Ремонт лифтов | 74 | шт | 2 |  | 2600000 | 1991600 | 608400 | 23.4 |  | 2012
94 | Новоселов ул. | 9 | Ремонт лифтов | 74 | шт | 2 |  | 2600000 | 1864200 | 735800 | 28.3 |  | 2012
95 | Новоселов ул. | 10 | Ремонт лифтов | 74 | шт | 2 |  | 2600000 | 1573000 | 1027000 | 39.5 |  | 2012
96 |  |  | Резерв | 74 |  |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 39.5 |  | 2012
| Итого за 2012 год: | [6 empty] | 42789323.0575 | 30409567.4083 | 12379755.6492
| Всего за период без учета резервной программы 2011-2012: | [6 empty] | 124222343 | 89922441 | 34287954
Note on D30: Мень: Или иные фасадные работы или гидрофобная обработка
Note on D117: Ремонт пилонов и козырька
Note on D207: Ограждение балконов
Note on G27: Мень: не точно!
Note on G32: Мень: не точно!
Note on G33: Мень: не точно!
Note on G34: Мень: не точно!
Note on G35: Мень: не точно!
Note on G44: Мень: не точно!
Note on I8: Мень: Цена ориентировочная
Note on I98: Мень: По смете (Ирина)
Note on N110: Фарафонов: по рапоряжению АА

## Приложение 2
Приложение 2
к Программе
Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту (Резервная программа)
№ п/п | Адрес |  | Вид работ | ед. изм. | объём | из общего объёма | Проектная стоимость |  |  |  | Собрание | Включено в план выполнения
в том числе
| Наименование | № дома |  |  |  |  | Всего | за счет средств собственника | за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" | Конец 2012
1 | 25 Октября пр. | 23 | Ремонт отмостки | м.кв. | 180 |  | 118118.88 | 82801.3349 | 35317.5451 | -393483.5749 | 2010
2 | 25 Октября пр. | 23 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 115 |  | 117351.52 | 82263.4155 | 35088.1045 | -392945.6555 | 2010
3 | 25 Октября пр. | 23 | Ремонт цоколя | м.кв. | 180 |  | 114840 | 80158.32 | 34681.68 | -390840.56 | 2010
4 | 25 Октября пр. | 23 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 1300 |  | 887129.1 | 621877.4991 | 265251.6009 | -932559.7391 | 2010
5 | 25 Октября пр. | 23 | Фасад | м кв | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 2010
7 | Варшавская л 43км | 1 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 160 |  | 109185.12 | 34502.4979 | 74682.6221 | -28670.9979
8 | Варшавская л 46км | 8 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 258 |  | 176061.006 | 26585.2119 | 149475.7941 | -15831.2819
9 | Володарского ул. | 2 | Ремонт межпанельных швов | м.
10 | Володарского ул. | 10 | Ремонт межпанельных швов | м.
11 | Володарского ул. | 8а | Ремонт метал кровли | м.кв. | 260 |  | 216805.16 | 53984.4848 | 162820.6752 | -33229.4448 | 2010
12 | Герцена ул. | 3 | Ремонт отмостки | м.кв. | 30 |  | 19686.48 | 0 | 19686.48 | 2722.89
13 | Герцена ул. | 3 | Ремонт цоколя | м.кв. |  |  |  | 0 | 0
14 | Герцена ул. | 3 | Фасад | м кв |  |  |  | 0 | 0
15 | Григорина ул. | 4 | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 4 |  |  |  | 0
16 | Григорина ул. | 4 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 500 |  | 341203.5 | 257267.439 | 83936.061 | -168812.489
17 | Григорина ул. | 4 | Фасад | м кв | 856 |  |  |  | 0
18 | Детскосельская ул. | 3 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 252 |  | 171966.564 | 84435.5829 | 87530.9811 | -65139.5629 | 2010
19 | Детскосельская ул. | 3 | Устройство выгребных ям | шт. | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Детскосельская ул. | 27 | Устройство выгребных ям | шт. |  |  |  |  | 0
21 | Детскосельская ул. | 27 | Устройство сараев для дров | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
22 | Карла Маркса ул. | 8 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 54 |  | 59400 | 33561 | 25839 | -187843.26 | 2010
23 | Карла Маркса ул. | 18 | Фасад |  |  |  | 146404.28 | 102482.996 | 43921.284 | -33278.956 | 2010
24 | Карла Маркса ул. | 41 | Прокладка кабеля | м | 100 |  | 28668.2 | 22647.878 | 6020.322 | 64882.602 | 2010
25 | Карла Маркса ул. | 41 | Ремонт отмостки | м.кв. | 68 |  | 44622.688 | 37438.4352 | 7184.2528 | 50092.0448 | 2010
26 | Карла Маркса ул. | 41 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 543 |  | 370547.001 | 310888.9338 | 59658.0672 | -223358.4538 | 2010
27 | Карла Маркса ул. | 59 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 50 |  | 56353 | 24288.143 | 32064.857
28 | Карла Маркса ул. | 59 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 200 |  | 204089.6 | 87962.6176 | 116126.9824 | -302595.7476
29 | Карла Маркса ул. | 59 | Фасад | м кв | 1500 |  |  | 0 | 0
30 | Карла Маркса ул. | 62 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 343 |  | 234065.601 | 128736.0805 | 105329.5204 | -55077.7306
31 | Карла Маркса ул. | 75 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 447 |  | 305035.929 | 84494.9523 | 220540.9767 | -187705.1423
32 | Карла Маркса ул. | 75 | Фасад | м кв | 2270 |  |  | 0 | 0
33 | Карла Маркса ул. | 12_5 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 70 |  | 78894.2 | 47809.8852 | 31084.3148 | -149830.9852 | 2010
34 | Карла Маркса ул. | 12_5 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 796 |  | 543195.972 | 329176.759 | 214019.213 | -431197.859 | 2010
35 | Карла Маркса ул. | 14а | Ремонт вент каналов | шт | 3 |  |  | 0 | 0
36 | Карла Маркса ул. | 14а | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 490 |  | 334379.43 | 152477.0201 | 181902.4099 | -142494.6001 | 2010
37 | Карла Маркса ул. | 59в | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 80 |  | 90164.8 | 66180.9632 | 23983.8368 | -259715.8932
38 | Карла Маркса ул. | 9а | Ремонт метал кровли | м.кв. | 288 |  | 240153.408 | 92696.5764 | 147456.8316 | -79026.6564
39 | Киргетова ул. | 2 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 112 |  | 123200 | 4928 | 118272 | -9984.77
40 | Киргетова ул. | 2 | Фасад | [5 empty] | 0
41 | Красная ул. | 3а | Балконы | шт. | 2 |  |  |  | 0
42 | Красная ул. | 3а | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 7 |  |  |  | 0
43 | Красная ул. | 3а | Ремонт отмостки | м.кв. | 200 |  | 131243.2 | 59321.9264 | 71921.2736 | 17539.8936
44 | Красная ул. | 3а | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 304 |  | 342626.24 | 154867.0605 | 187759.1795 | -78005.2405
45 | Красная ул. | 3а | Ремонт цоколя | м.кв. | 229 |  | 146102 | 66038.104 | 80063.896 | 10823.716
46 | Красная ул. | 3а | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 386 |  | 263409.102 | 119060.9141 | 144348.1879 | -42199.0941
47 | Красная ул. | 3а | Фасад |  | 500 |  |  |  | 0
48 | Красноармейский пр. | 14 | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 4 |  |  |  | 0 |  | 2010
49 | Красноармейский пр. | 14 | Ремонт отмостки | м.кв. | 70 |  | 45935.12 | 35324.1073 | 10611.0127 | -149666.4073 | 2010
50 | Красноармейский пр. | 14 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 350 |  | 238842.45 | 183669.8441 | 55172.6059 | -298012.1441 | 2010
51 | Красноармейский пр. | 26 | Ремонт водосточных труб | м | 120 |  |  | 0 | 0 |  | 2010
52 | Красноармейский пр. | 26 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 142.56 |  | 156816 | 98323.632 | 58492.368 | -113050.762 | 2010
53 | Красноармейский пр. | 26 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 1190 |  | 812064.33 | 509164.3349 | 302899.9951 | -523891.4649 | 2010
54 | Красноармейский пр. | 32 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 450 |  | 307083.15 | 234918.6098 | 72164.5403 | -274477.5698 | 2010
55 | Красноармейский пр. | 36 | Ремонт цоколя | м.кв. | 44 |  | 28072 | 14232.504 | 13839.496 | 7688.356 | 2010
56 | Красноармейский пр. | 36 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 180 |  | 122833.26 | 62276.4628 | 60556.7972 | -40355.6028 | 2010
57 | Красноармейский пр. | 36 | Фасад |  | 745 |  | 156209 | 79197.963 | 77011.037 | -57277.103 | 2010
58 | Красноармейский пр. | 4а | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 245 |  | 167189.715 | 82090.1501 | 85099.5649 | -38700.7201 | 2010
59 | Лейтенанта Шмидта ул. | 7 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 100 |  | 112706 | 7213.184 | 105492.816 | -279599.544
60 | Лейтенанта Шмидта ул. | 7 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 50 |  | 56353 | 3606.592 | 52746.408 | -275992.952
61 | Лейтенанта Шмидта ул. | 7 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 250 |  | 255112 | 16327.168 | 238784.832 | -288713.528
62 | Лейтенанта Шмидта ул. | 9_5 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 50 |  | 56353 | 0 | 56353 | -266115
63 | Ленинградская ул. | 10 | Ремонт цоколя | м.кв. |  |  | 85000 | 70805 | 14195
64 | Ленинградская ул. | 10 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 232 |  | 158318.424 | 131879.2472 | 26439.1768 | -105709.4472 | 2010
65 | Ленинградская ул. | 10 | Фасад | м кв |  |  |  | 0 | 0 |  | 2010
66 | Ленинградская ул. | 15 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 157 |  | 107137.899 | 64818.4289 | 42319.4701 | -52403.0789 | 2010
67 | Ленинградская ул. | 10а | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 146 |  | 99631.422 | 50812.0252 | 48819.3968 | -35451.5252 | 2010
68 | Ленинградская ул. | 16а | Ремонт отмостки | м.кв. | 40 |  | 26248.64 | 11785.6394 | 14463.0006 | 11713.4406
69 | Ленинградская ул. | 16а | Ремонт цоколя | м.кв. |  |  |  | 0 | 0
70 | Ленинградская ул. | 16а | Устройство выгребных ям | шт. | 1 |  |  | 0 | 0
71 | Ленинградская ул. | 16а | Фасад | м кв |  |  |  | 0 | 0 |  | 2010
72 | Матвеева ул. | 34 | Ремонт цоколя | м.кв. | 60 |  | 38280 | 32002.08 | 6277.92 | 11506.9 | 2011
73 | Матвеева ул. | 34 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 165 |  | 112597.155 | 94131.2216 | 18465.9334 | -50622.2416 | 2011
74 | Матвеева ул. | 14б | Балконы | шт. | 4 |  |  |  | 0
75 | Матвеева ул. | 14б | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 8 |  |  |  | 0
76 | Матвеева ул. | 14б | Ремонт цоколя | м.кв. | 82 |  | 52316 | 20089.344 | 32226.656 | 4169.926
77 | Матвеева ул. | 14б | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 356 |  | 242936.892 | 93287.7665 | 149649.1255 | -69028.4965
78 | Нади Федоровой ул. | 6_9 | Устройство сараев для дров | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
79 | Новопролетарская ул. | 52а | Ремонт дымовых труб | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 2010
80 | Новопролетарская ул. | 52а | Ремонт отмостки | м.кв. | 70 |  | 45935.12 | 21130.1552 | 24804.9648 | 36060.9848 | 2010
81 | Новопролетарская ул. | 52а | Ремонт цоколя | м.кв. | 66 |  | 42108 | 19369.68 | 22738.32 | 37821.46 | 2010
82 | Новопролетарская ул. | 52а | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 465 |  | 317319.255 | 145966.8573 | 171352.3977 | -88775.7173 | 2010
83 | Подъездная дорога | 4 | Прочие работы под сметы | м/п | 48 |  |  |  | 0
84 | Подъездная дорога | 4 | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 4 |  |  |  | 0
85 | Подъездная дорога | 4 | Ремонт цоколя | м.кв. | 56 |  | 35728 | 21222.432 | 14505.568 | -102843.582
86 | Подъездная дорога | 4 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 175 |  | 119421.225 | 70936.2076 | 48485.0174 | -152557.3576
87 | Приоратская ул. | 70 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 166 |  | 113279.562 | 77030.1022 | 36249.4598 | -58622.5222 | 2010
88 | Радищева ул. | 26а | Ремонт метал кровли | м.кв. | 470 |  | 391917.02 | 304519.5245 | 87397.4955 | -309949.8945
89 | Радищева ул. | 26а | Ремонт метал кровли | м.кв. | 287 |  | 239319.542 | 185951.2841 | 53368.2579 | -191381.6541
90 | Рощинская ул. | 12 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 100 |  | 68240.7 | 33710.9058 | 34529.7942 | -8418.6358
91 | Рощинская ул. | 18д | Ремонт отмостки | м.кв. | 1900-03-10 |  | 45935.12 | 0 | 45935.12 | -87728.69 | 2010
92 | Рощинская ул. | 18д | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 100 |  | 68240.7 | 0 | 68240.7 | -87728.69
93 | Рощинская ул. | 12 | Ремонт цоколя | м.кв. | 70 |  | 44660 | 22062.04 | 22597.96 | 3230.23
94 | Русинова ул. | 20 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 560 |  | 382147.92 | 329793.655 | 52354.265 | -162573.005 | 2010
95 | Рысева ул. | 57 | Ремонт водосточных труб | м | 40 |  | 40000 | 240009.3696 | 13040 | -537328.2396
96 | Соборная ул. | 7 | Ремонт дымовых труб | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 2010
97 | Соборная ул. | 7 | Ремонт метал кровли | м.кв. | 84 |  | 70044.744 | 34952.3273 | 35092.4167 | -115771.9873 | 2010
98 | Соборная ул. | 7 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 95 |  | 107070.7 | 53428.2793 | 53642.4207 | -134247.9393 | 2010
99 | Соборная ул. | 21 | Балконы | шт. | 24/3 |  |  | 0 | 0 |  | 2010
102 | Соборная ул. | 14а | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 325 |  | 221782.275 | 133069.365 | 88712.91 | -92645.725 | 2010
103 | Соборная ул. | 7 | Прочие работы под сметы |  | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 2010
104 | Сойту ул. | 47 | Прочие работы под сметы | м/п | 42 |  |  |  | 0
105 | Сойту ул. | 47 | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 4 |  |  |  | 0
106 | Сойту ул. | 47 | Ремонт цоколя | м.кв. | 60 |  | 38280 | 18297.84 | 19982.16 | -7932.58
107 | Сойту ул. | 47 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 170 |  | 116009.19 | 55452.3928 | 60556.7972 | -45087.1328
108 | Сойту ул. | 47 | Фасад | м кв | 360 |  |  |  | 0
109 | Сойту ул. | 49 | Прочие работы под сметы | м/п | 42 |  |  |  | 0
110 | Сойту ул. | 49 | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 4 |  |  |  | 0
111 | Сойту ул. | 49 | Ремонт цоколя | м.кв. | 60 |  | 38280 | 7770.84 | 30509.16 | -1307.01
112 | Сойту ул. | 49 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 710 |  | 484508.97 | 98355.3209 | 386153.6491 | -91891.4909
113 | Сойту ул. | 49 | Фасад | м кв | 360 |  |  |  | 0
114 | Солодухина ул. | 38 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 181 |  | 123515.667 | 33102.1988 | 90413.4682 | -27409.8488 | 2010
115 | Солодухина ул. | 32 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 161 |  | 109867.527 | 56911.379 | 52956.148 | -63771.459 | 2010
116 | Товарная-Балтийская | 1 | Ремонт отмостки | м.кв. | 62 |  | 40685.392 | 20464.7522 | 20220.6398 | 10123.3378
117 | Товарная-Балтийская | 1 | Ремонт цоколя | м.кв. | 60 |  | 38280 | 19254.84 | 19025.16 | 11333.25
118 | Товарная-Балтийская | 1 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 200 |  | 136481.4 | 68650.1442 | 67831.2558 | -38062.0542
119 | Товарная-Балтийская | 2 | Балконы | шт. | 4 |  |  |  | 0
120 | Товарная-Балтийская | 2 | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 10 |  |  |  | 0
121 | Товарная-Балтийская | 2 | Ремонт отмостки | м.кв. | 90 |  | 59059.44 | 22029.1711 | 37030.2689 | 5880.4789
122 | Товарная-Балтийская | 2 | Ремонт цоколя | м.кв. | 90 |  | 57420 | 21417.66 | 36002.34 | 6491.99
123 | Товарная-Балтийская | 2 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 315 |  | 214958.205 | 80179.4105 | 134778.7945 | -52269.7605
124 | Тосненская ветка 3км | 7 | Устройство выгребных ям | шт. |  |  |  |  | 0
125 | Урицкого ул. | 17 | Балконы | шт. | 5 |  |  |  | 0 |  | 2010
126 | Урицкого ул. | 17 | Фасад |  | 1600 |  |  |  | 0 |  | 2010
127 | Урицкого ул. | 30 | Прокладка кабеля | м | 200 |  | 57336.4 | 9919.1972 | 47417.2028 | 56922.5928
128 | Урицкого ул. | 30 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 562 |  | 383512.734 | 66347.703 | 317165.031 | 494.087
129 | Урицкого ул. | 31 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 260 |  | 177425.82 | 88535.4842 | 88890.3358 | -24290.6842
130 | Урицкого ул. | 31 | Фасад | м кв | 1600 |  |  | 0 | 0
131 | Урицкого ул. | 5_17 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 30 |  | 33811.8 | 26508.4512 | 7303.3488 | -95819.5312 | 2010
132 | Хохлова ул. | 23 | Ремонт отмостки | м.кв. | 150 |  | 98432.4 | 84356.5668 | 14075.8332 | 320341.7432 | 2010
133 | Хохлова ул. | 23 | Ремонт цоколя | м.кв. | 150 |  | 95700 | 82014.9 | 13685.1 | 322683.41 | 2010
134 | Хохлова ул. | 23 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 889 |  | 606659.823 | 519907.4683 | 86752.3547 | -115209.1583 | 2010
135 | Хохлова ул. | 35 | Ремонт отмостки | м.кв. | 100 |  | 65621.6 | 43703.9856 | 21917.6144 | -23732.2556 | 2010
136 | Хохлова ул. | 35 | Ремонт цоколя | м.кв. | 100 |  | 63800 | 42490.8 | 21309.2 | -22519.07 | 2010
137 | Чкалова ул. | 24 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 180 |  | 183680.64 | 85044.1363 | 98636.5037 | -590963.1563
138 | Чкалова ул. | 42 | Ремонт отмостки | м.кв. | 120 |  | 61985.27 | 38492.8527 | 23492.4173 | -13447.4827 | 2010
139 | Чкалова ул. | 42 | Ремонт цоколя | м.кв. | 130 |  | 82332.29 | 51128.3521 | 31203.9379 | -26082.9821 | 2010
140 | Чкалова ул. | 42 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 385 |  | 83984.46 | 52154.3497 | 31830.1103 | -27108.9797 | 2010
141 | Чкалова ул. | 42 | Фасад |  | 400 |  | 345753.94 | 214713.1967 | 131040.7433 | -189667.8267 | 2010
142 | Чкалова ул. | 50 | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 4 |  |  |  | 0
143 | Чкалова ул. | 50 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 287 |  | 195850.809 | 49746.1055 | 146104.7035 | -23311.1455
144 | Чкалова ул. | 50 | Фасад | м кв | 430 |  |  |  | 0
145 | Чкалова ул. | 58 | Ремонт отмостки | м.кв. | 185 |  | 127906.97 | 28395.3473 | 99511.6227 | -141511.4673 | 2010
146 | Чкалова ул. | 58 | Ремонт цоколя | м.кв. | 212 |  | 111703.79 | 24798.2414 | 86905.5486 | -137914.3614 | 2010
147 | Чкалова ул. | 58 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 594 |  | 181754.01 | 40349.3902 | 141404.6198 | -153465.5102 | 2010
148 | Чкалова ул. | 58 | Фасад |  | 775 |  | 367041.05 | 81483.1131 | 285557.9369 | -194599.2331 | 2010
149 | Чкалова ул. | 75 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 156 |  | 106455.492 | 65363.6721 | 41091.8199 | -37788.2221
150 | Чкалова ул. | 75 | Прокладка кабеля | м | 12 |  | 3440.184 | 2112.273 | 1327.911 | 25463.177
151 | Чкалова ул. | 75 | Ремонт дымовых/печных труб | шт. | 5 |  |  |  | 0
152 | Чкалова ул. | 75 | Ремонт отмостки | м.кв. | 84 |  | 55122.144 | 33818.7625 | 21303.3815 | -6243.3125
153 | Чкалова ул. | 75 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 120 |  | 135247.2 | 83041.7808 | 52205.4192 | -55466.3308
154 | Чкалова ул. | 75 | Фасад | м кв | 152 |  |  |  | 0
155 | Чкалова ул. | 1_2 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 230 |  | 234703.04 | 188231.8381 | 46471.2019 | -489075.3381 | 2010
156 | Чкалова ул. | 54а | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 224 |  | 152859.168 | 115255.8127 | 37603.3553 | -92490.7827
157 | Чкалова ул. | 57а | Прочие работы под сметы | шт. | 320 |  |  |  | 0
158 | Чкалова ул. | 57а | Ремонт отмостки | м.кв. | 246 |  | 161429.136 | 0 | 161429.136 | 4832.94
159 | Чкалова ул. | 57а | Ремонт цоколя | м.кв. | 280 |  | 178640 | 0 | 178640 | 4832.94
160 | Чкалова ул. | 57а | Фасад |  | 600 |  |  |  | 0
161 | Чкалова ул. | 75а | Ремонт отмостки | м.кв. | 66 |  | 43310.256 | 0 | 43310.256 | -13621.48
163 | Чкалова ул. | 75а | Фасад | м кв | 230 |  |  |  | 0
164 | Школьная ул. | 55 | Ремонт дымовых труб | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 2010
165 | Школьная ул. | 55 | Ремонт отмостки | м.кв. | 50 |  | 32810.8 | 15289.8328 | 17520.9672 | -7664.5928 | 2010
166 | Школьная ул. | 55 | Ремонт цоколя | м.кв. | 46 |  | 29348 | 13676.168 | 15671.832 | -6050.928 | 2010
167 | Школьная ул. | 55 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 145 |  | 98949.015 | 46110.241 | 52838.774 | -38485.001 | 2010
[7 empty] | 17820041.353 | 9532917.4927 | 8500173.2299 | -11480076.6997 | 138692 | 0

## Приложение 3
Приложение 3
к Программе
Потребность
в финансовых средствах
по источникам финансирования программы
Годы реализации программы | Всего: (тыс. руб.) | Из них:
|  | за счет средств собственника | Собственник МО "Город Гатчина" | На исполнение резервной программы
2010 | 51079 | 37538 | 10115 | 3426
2011 | 50340.4649 | 21974.4649 | 8366 | 20000
2012 | 62789.5674 | 30409.5674 | 12380 | 20000
ИТОГО: | 164209.0323 | 89922.0323 | 30861 | 43426

## рабочий лист
Рысева | 55 | Ремонт водосточных труб | 74 |  | 40000 | 29920 | 10080 | 25.2 |  | 2010
Чехова | 14 | Ремонт канализации | 8 |  | 85000 | 63665 | 21335 | 25.1 | 2010 | 2010
Зверевой | 5 | Ремонт лестничных клеток | 74 |  | 537768 | 353313.576 | 184454.424 | 34.3 |  | 2010
Зверевой | 20 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 356730 | 251851.38 | 104878.62 | 29.4 |  | 2010
К. Маркса | 4 | Ремонт лестничных клеток | 3 |  | 136213 | 109106.613 | 27106.387 | 19.9 | 2010 | 2010
К. Маркса | 57 | Ремонт лестничных клеток | 2 |  | 222948 | 163866.78 | 59081.22 | 26.5 |  | 2010
Куприна | 40 | Ремонт лестничных клеток | 74 |  | 209374 | 134627.482 | 74746.518 | 35.7 |  | 2010
Слепнева | 8 | Ремонт лестничных клеток | 74 |  | 928730 | 579527.52 | 349202.48 | 37.6 |  | 2010
Слепнева | 4_3 | Ремонт лестничных клеток | 74 |  | 341000 | 230516 | 110484 | 32.4 |  | 2010
Чкалова | 19 | Ремонт лестничных клеток | 3 |  | 374000 | 237864 | 136136 | 36.4 | 2010 | 2010
120 дивизии | 7 | Ремонт лифтов | 74 |  | 1300000 | 1140100 | 159900 | 12.3 | 2010 | 2010
Волкова | 1_1 | Ремонт лифтов | 2 |  | 1300000 | 1094600 | 205400 | 15.8 | 2010 | 2010
Волкова | 1_3 | Ремонт лифтов | 2 |  | 1300000 | 1019200 | 280800 | 21.6 | 2010 | 2010
Волкова | 1_4 | Ремонт лифтов | 2 |  | 1300000 | 932100 | 367900 | 28.3 | 2010 | 2010
Куприна | 54 | Ремонт лифтов | 74 |  | 1300000 | 986700 | 313300 | 24.1 | 2010 | 2010
7 Армии | 25 | Ремонт межпанельных швов | 2 |  | 517550 | 425943.65 | 91606.35 | 17.7 |  | 2010
Володарского | 34 | Ремонт межпанельных швов | 2 |  | 600600 | 496696.2 | 103903.8 | 17.3 |  | 2010
Зверевой | 3 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 561000 | 400554 | 160446 | 28.6 |  | 2010
Зверевой | 11 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 483175 | 363347.6 | 119827.4 | 24.8 |  | 2010
Зверевой | 20_1 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 513425 | 403038.625 | 110386.375 | 21.5 |  | 2010
Зверевой | 20_2 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 513562.5 | 362575.125 | 150987.375 | 29.4 | 2010 | 2010
Зверевой | 7б | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 366575 | 259901.675 | 106673.325 | 29.1 |  | 2010
Изотова | 6 | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 904832.5 | 904832.5 | 0 | 0 |  | 2010
Изотова | 7 | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 793375 | 793375 | 0 | 0 |  | 2010
Изотова | 15 | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 275000 | 270050 | 4950 | 1.8 |  | 2010
Изотова | 15к2 | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 330000 | 330000 | 0 | 0 |  | 2010
Киргетова | 5 | Ремонт межпанельных швов | 2 |  | 330000 | 330000 | 0 | 0 |  | 2010
Кныша | 14 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 330000 | 241230 | 88770 | 26.9 |  | 2010
Кныша | 16 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 689067.5 | 540228.92 | 148838.58 | 21.6 |  | 2010
Кр.Военлетов | 2 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 805750 | 570471 | 235279 | 29.2 |  | 2010
Кр.Военлетов | 9 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 883575 | 631756.125 | 251818.875 | 28.5 |  | 2010
Крупской | 7 | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 527505 | 412508.91 | 114996.09 | 21.8 |  | 2010
Новоселов | 2 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 619850 | 467986.75 | 151863.25 | 24.5 |  | 2010
Рощинская | 3а | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 542850 | 441337.05 | 101512.95 | 18.7 |  | 2010
Рощинская | 3б | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 863060 | 704256.96 | 158803.04 | 18.4 |  | 2010
Рощинская | 9г | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 537790 | 481322.05 | 56467.95 | 10.5 |  | 2010
Сандалова | 1 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 412500 | 385275 | 27225 | 6.6 |  | 2010
Слепнева | 2 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 400125 | 299293.5 | 100831.5 | 25.2 |  | 2010
Слепнева | 6 | Ремонт межпанельных швов | 74 | 3655 | 550000 | 456500 | 93500 | 17 |  | 2010
Слепнева | 9 | Ремонт межпанельных швов | 74 |  | 419650 | 322291.2 | 97358.8 | 23.2 |  | 2010
Солнечный | 12б | Ремонт межпанельных швов | 16 |  | 482240 | 406528.32 | 75711.68 | 15.7 |  | 2010
Чкалова | 19 | Ремонт межпанельных швов | 3 | 5434 | 412500 | 331650 | 80850 | 19.6 | 2010 | 2010
25 октября | 63 | Ремонт мягкой кровли | 16 |  | 1129645 | 968105.765 | 161539.235 | 14.3 | 2010 | 2010
Володарского | 23а | Ремонт мягкой кровли | 2 |  | 596928.2 | 447696.15 | 149232.05 | 25 |  | 2010
Достоевского | 15 | Ремонт мягкой кровли | 8 |  | 1263418.75 | 1104227.9875 | 159190.7625 | 12.6 | 2010 | 2010
Достоевского | 21 | Ремонт мягкой кровли | 3 |  | 863881.15 | 623722.1903 | 240158.9597 | 27.8 |  | 2010
Зверевой | 4 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 554715.15 | 462077.7199 | 92637.43 | 16.7 |  | 2010
Зверевой | 7б | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 490503.75 | 347767.1588 | 142736.5912 | 29.1 |  | 2010
Зверевой | 8_3 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 450074.35 | 319552.7885 | 130521.5615 | 29 | 2010 | 2010
Зверевой | 8 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 351973.6 | 259404.5432 | 92569.0568 | 26.3 |  | 2010
Изотова | 9 | Ремонт мягкой кровли | 16 |  | 654005 | 538900.12 | 115104.88 | 17.6 |  | 2010
К. Маркса | 16 | Ремонт мягкой кровли | 3 |  | 610602.85 | 489092.8828 | 121509.9671 | 19.9 |  | 2010
К. Маркса | 31 | Ремонт мягкой кровли | 8 |  | 416185 | 335445.11 | 80739.89 | 19.4 |  | 2010
Кныша | 16 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 593360.9 | 465194.9456 | 128165.9544 | 21.6 |  | 2010
Кр.Военлетов | 9 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 629806.815 | 450311.8727 | 179494.9423 | 28.5 |  | 2010
Крупской | 1 | Ремонт мягкой кровли | 16 |  | 725351 | 533132.985 | 192218.015 | 26.5 | 2010 | 2010
Крупской | 6 | Ремонт мягкой кровли | 16 |  | 837126.4 | 603568.1344 | 233558.2656 | 27.9 |  | 2010
Новоселов | 11 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 792535.15 | 644331.077 | 148204.0731 | 18.7 |  | 2010
Радищева | 15 | Ремонт мягкой кровли | 8 |  | 891825 | 677787 | 214038 | 24 | 2010 | 2010
Рощинская | 3а | Ремонт мягкой кровли | 16 |  | 482180.05 | 392012.3807 | 90167.6693 | 18.7 |  | 2010
Рощинская | 3б | Ремонт мягкой кровли | 16 |  | 596928.2 | 487093.4112 | 109834.7888 | 18.4 |  | 2010
Сандалова | 1 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 680165.2 | 635274.2968 | 44890.9032 | 6.6 |  | 2010
Слепнева | 4_3 | Ремонт мягкой кровли | 74 |  | 596928.2 | 403523.4632 | 193404.7368 | 32.4 |  | 2010
Хохлова | 19 | Ремонт мягкой кровли | 16 |  | 535095 | 453225.465 | 81869.535 | 15.3 | 2010 | 2010
120 дивизии | 1 | Ремонт отмостки | 74 |  | 106963.208 | 81505.9645 | 25457.2435 | 23.8 |  | 2010
25 октября | 27 | Ремонт отмостки | 16 |  | 52497.28 | 43362.7533 | 9134.5267 | 17.4 |  | 2010
25 октября | 65 | Ремонт отмостки | 16 |  | 252643.16 | 203125.1006 | 49518.0594 | 19.6 | 2010 | 2010
Володарского | 36 | Ремонт отмостки | 2 |  | 22967.56 | 17570.1834 | 5397.3766 | 23.5 |  | 2010
Володарского | 41 | Ремонт отмостки | 2 |  | 39372.96 | 29490.347 | 9882.613 | 25.1 |  | 2010
Заводская | 1а | Ремонт отмостки | 74 |  | 137805.36 | 100460.1074 | 37345.2526 | 27.1 |  | 2010
Зверевой | 3 | Ремонт отмостки | 74 |  | 65621.6 | 46853.8224 | 18767.7776 | 28.6 |  | 2010
Зверевой | 11 | Ремонт отмостки | 74 |  | 56434.576 | 42438.8012 | 13995.7748 | 24.8 |  | 2010
Киргетова | 15а | Ремонт отмостки | 2 |  | 66934.032 | 66934.032 | 0 | 0 |  | 2010
Кныша | 3 | Ремонт отмостки | 74 |  | 83339.432 | 62587.9134 | 20751.5186 | 24.9 |  | 2010
Кр.Военлетов | 9 | Ремонт отмостки | 74 |  | 114837.8 | 82109.027 | 32728.773 | 28.5 |  | 2010
Красноармейский | 36 | Ремонт отмостки | 5 |  | 22967.56 | 11644.5529 | 11323.0071 | 49.3 | 2010 | 2010
Красноармейский | 48в | Ремонт отмостки | 5 |  | 30185.936 | 22035.7333 | 8150.2027 | 27 |  | 2010
Крупской | 3 | Ремонт отмостки | 16 |  | 118118.88 | 99219.8592 | 18899.0208 | 16 |  | 2010
Куприна | 40 | Ремонт отмостки | 74 |  | 80320.8384 | 51646.2991 | 28674.5393 | 35.7 |  | 2010
Ленинградская | 10 | Ремонт отмостки | 3 |  | 26248.64 | 21865.1171 | 4383.5229 | 16.7 |  | 2010
Новоселов | 4 | Ремонт отмостки | 74 |  | 90452.8134 | 72995.4204 | 17457.393 | 19.3 |  | 2010
Новоселов | 5 | Ремонт отмостки | 74 |  | 75464.84 | 67616.4966 | 7848.3434 | 10.4 |  | 2010
Новоселов | 6 | Ремонт отмостки | 74 |  | 91214.024 | 78261.6326 | 12952.3914 | 14.2 |  | 2010
Рощинская | 24 | Ремонт отмостки | 16 |  | 94495.104 | 69926.377 | 24568.727 | 26 |  | 2010
Володарского | 35 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 |  | 281765 | 191036.67 | 90728.33 | 32.2 |  | 2010
К. Маркса | 52 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 |  | 78894.2 | 60038.4862 | 18855.7138 | 23.9 |  | 2010
Л. Шмидта | 8 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 |  | 67623.6 | 58900.1556 | 8723.4444 | 12.9 |  | 2010
Леонова | 16 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 |  | 180329.6 | 138132.4736 | 42197.1264 | 23.4 |  | 2010
Радищева | 8 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 2 |  | 101435.4 | 81452.6262 | 19982.7738 | 19.7 |  | 2010
Чкалова | 13 | Ремонт труб ГВС/ХВС | 3 |  | 112706 | 88023.386 | 24682.614 | 21.9 |  | 2010
25 октября | 63 | Ремонт труб ЦО | 16 |  | 328031.87 | 281123.3126 | 46908.5574 | 14.3 | 2010 | 2010
Володарского | 23 | Ремонт труб ЦО | 2 |  | 418383.68 | 299562.7149 | 118820.9651 | 28.4 |  | 2010
Володарского | 34 | Ремонт труб ЦО | 2 |  | 469406.08 | 388111.088 | 81294.992 | 17.3187 |  | 2010
Радищева | 10 | Ремонт труб ЦО | 2 |  | 367361.28 | 297929.9981 | 69431.2819 | 18.9 |  | 2010
Радищева | 11 | Ремонт труб ЦО | 8 |  | 306134.4 | 221029.0368 | 85105.3632 | 27.8 | 2010 | 2010
Радищева | 16 | Ремонт труб ЦО | 2 |  | 408179.2 | 289807.232 | 118371.968 | 29 |  | 2010
Урицкого | 24 | Ремонт труб ЦО | 2 |  | 204089.6 | 152659.0208 | 51430.5792 | 25.2 | 2010 | 2010
25 октября | 27 | Ремонт цоколя | 16 |  | 58696 | 48482.896 | 10213.104 | 17.4 |  | 2010
25 октября | 65 | Ремонт цоколя | 16 |  | 412786 | 331879.944 | 80906.056 | 19.6 | 2010 | 2010
Красноармейский | 48в | Ремонт цоколя | 5 |  | 37004 | 27012.92 | 9991.08 | 27 |  | 2010
Рощинская | 24 | Ремонт цоколя | 16 |  | 137808 | 101977.92 | 35830.08 | 26 |  | 2010
Володарского | 5 | Ремонт шиферной кровли | 3 |  | 477684.9 | 354919.8807 | 122765.0193 | 25.7 |  | 2010
К. Маркса | 37 | Ремонт шиферной кровли | 8 |  | 741094.002 | 585464.2616 | 155629.7404 | 21 | 2010 | 2010
Л. Шмидта | 10 | Ремонт шиферной кровли | 3 |  | 303671.115 | 224412.954 | 79258.161 | 26.1 |  | 2010
Кныша | 11 | Устройство входов в подвал | 74 |  | 60000 | 36420 | 23580 | 39.3 |  | 2010
Куприна | 40 | Устройство входов в подвал | 74 |  | 60000 | 38580 | 21420 | 35.7 |  | 2010
Куприна | 42 | Устройство входов в подвал | 74 |  | 60000 | 48660 | 11340 | 18.9 |  | 2010
Слепнева | 8 | Устройство входов в подвал | 74 |  | 60000 | 37440 | 22560 | 37.6 |  | 2010
К. Маркса | 49_51 | Фасад | 8 |  | 351663.47 | 273945.8431 | 77717.6269 | 22.1 |  | 2010
Рощинская | 18 | Фасадные работы | 16 |  | 400000 | 303200 | 96800 | 24.2 | 2010 | 2010
Рощинская | 18а | Фасадные работы | 16 |  | 400000 | 305200 | 94800 | 23.7 | 2010 | 2010
|  | Ямочный ремонт |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 100 |  | 2010
|  | Спилка деревьев |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 100 |  | 2010
Чкалова | 75а | Ремонт дымовых/печных труб | 8 | шт. | 2 |  | 30000 |  | 30000 | 100 |  | 2010
Чкалова | 57а | Ремонт дымовых/печных труб | 8 | шт. | 4 |  | 60000 |  | 60000 | 100 |  | 2010
К. Маркса | 8 | Ремонт лестничных клеток | 3 | м кв | 54 |  | 59400 | 33561 | 25839 | 43.5 | 2010 | 2010
Красноармейский | 26 | Ремонт лестничных клеток | 5 | м кв | 142.56 |  | 156816 | 98323.632 | 58492.368 | 37.3 | 2010 | 2010
Киргетова | 2 | Ремонт лестничных клеток | 2 | м кв | 112 |  | 123200 | 4928 | 118272 | 96 |  | 2010
Володарского | 8а | Ремонт метал кровли | 3 | м.кв. | 260 |  | 216805.16 | 53984.4848 | 162820.6752 | 75.1 | 2010 | 2010
К. Маркса | 18а | Ремонт мягкой кровли | 3 | м.кв. | 208 |  | 123666.4 | 0 | 123666.4 | 100 |  | 2010
Л. Шмидта | 9_5 | Ремонт труб ЦО | 3 | м.п. | 250 |  | 255112 | 0 | 255112 | 100 |  | 2010
Рощинская | 18д | Ремонт цоколя | 16 | м.кв. | 70 |  | 44660 | 0 | 44660 | 100 |  | 2010
Радищева | 30а | Ремонт шиферной кровли | 2 | м.кв. | 335 |  | 228606.345 | 0 | 228606.345 | 100 |  | 2010
Чкалова | 57а | Ремонт шиферной кровли | 8 | м.кв. | 473 |  | 322778.511 | 0 | 322778.511 | 100 |  | 2010
Note on C23: Мень: Или иные фасадные работы или гидрофобная обработка
Note on C110: Ремонт пилонов и козырька
Note on C111: Ремонт пилонов и козырька
Note on F1: Мень: Цена ориентировочная
Note on F91: Мень: По смете (Ирина)
Note on K103: Фарафонов: по рапоряжению АА