ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ИЮЛЯ 2009Г.                                                                                                №980

О порядке разработки, утверждения и контроля  за реализацией  долгосрочных целевых программ  в МО «Город Гатчина».

В соответствии с Бюджетным  Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года №209 «О порядке разработки, утверждения и контроля за  реализацией  долгосрочных целевых программ в Ленинградской области», Уставом  МО «Город Гатчина»  и в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и контроля за реализацией   долгосрочных целевых программ в  МО «Город Гатчина» (далее – Порядок)  согласно приложению 1.

6. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации МО «Город  Гатчина» Коломенского Г.А..

7. Пункт 1 настоящего постановления подлежит опубликованию.

Глава администрации

МО «Город Гатчина»                                                                                   А.Р.Калугин

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Город Гатчина»

от    16 июля 2009г.           №  980

Порядок

разработки, утверждения  и контроля  за  реализацией

долгосрочных  целевых  программ

в    МО  «Город  Гатчина»

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет этапы, сроки и полномочия участников работы с   долгосрочными целевыми программами в  МО «Город Гатчина».

1.2. Долгосрочная целевая программа МО «Город Гатчина» (далее долгосрочная целевая программа).  - документ  среднесрочного или стратегического планирования, определяющий на срок не менее одного года и не более 10 лет комплекс обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач..

Долгосрочными целевыми программами также признаются муниципальные   целевые программы, утвержденные  Советом депутатов   МО «Город  Гатчина» до 1 января 2009 года и действующие на дату утверждения настоящего Порядка.

1.3. Долгосрочная целевая программа разрабатывается согласованно с программой социально-экономического развития МО «Город Гатчина» и другими документами  среднесрочного и стратегического планирования.

1.4. Долгосрочная целевая программа (далее - программа) оценивается показателями бюджетной, социальной и экономической эффективности, определяемыми на основании системы целей, задач и показателей деятельности   органов местного самоуправления  МО «Город Гатчина».

1.5. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.6. Программы, реализуемые за счет средств   бюджета МО «Город Гатчина»   утверждаются  администрацией МО «Город Гатчина».

1.7. Заказчиком программы с момента ее утверждения, а по программам, разрабатываемым по решению администрации  МО «Город Гатчина», - с момента принятия решения об их разработке выступает  администрация МО «Город Гатчина».

1.8. Инициаторами разработки программы могут выступать органы местного самоуправления МО «Город Гатчина», иные юридические и физические лица, действующие в соответствии с настоящим Порядком.

1.9. Управление программой осуществляет назначаемый   администрацией МО «Город Гатчина»  представитель заказчика (структурное подразделение администрации ) в пределах передаваемых ему полномочий.

При делегировании полномочий по реализации программы нескольким представителям заказчика  администрацией МО «Город Гатчина»   определяется один из них, выполняющий функции координатора программы.

Координатор программы организует взаимодействие со структурными подразделениями администрации МО «Город Гатчина», обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

Персональную ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств несет руководитель программы. Руководителем программы назначается руководитель или заместитель руководителя  структурного подразделения администрации МО «Город Гатчина»,  определенного представителем заказчика (координатором) программы.

1.10. Привлекаемые к разработке и реализации программы органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, иные юридические и физические лица (разработчики, подрядчики, поставщики, юридические и физические лица, участвующие в финансировании программы собственными средствами) являются участниками программы.

1.11. Координацию действий участников различных программ и методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет комитет по экономике и инвестициям администрации МО «Город Гатчина».

1.12. Работа с программами включает следующие этапы:

инициирование программы - принятие решения о разработке программы, разработка концепции программы, технического задания на разработку программы;

разработка и корректировка программы;

выполнение программы и подведение итогов.

Схема разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ  представлена в приложении 1 к настоящему Порядку.

- 2. Инициирование программы

2.1. Необходимость разработки программы определяется на основании данных мониторинга социальных и экономических процессов, документов стратегического планирования, специальных исследований социального и экономического развития района, федеральных и областных целевых программ, предложений органов местного самоуправления, иных юридических и физических лиц при условии возможности и целесообразности решения выявленных проблем программно-целевыми методами.

2.2. Обоснование необходимости разработки программы должно основываться на социальных и(или) экономических показателях, имеющих неудовлетворительные текущие и(или) прогнозируемые значения.

В обосновании также могут определяться программно-целевые методы и механизмы, оптимизирующие решение выявленных проблем.

Обоснование необходимости разработки программы может включать конкретные предложения организационного, финансового или иного характера.

2.3. Инициатор программы, не являющийся  структурным подразделением администрации МО «Город Гатчина»   и предлагающий осуществить разработку программы за счет средств  бюджета  МО «Город Гатчина» направляет свои предложения в администрацию МО «Город Гатчина», на имя главы администрации.

Структурное подразделение администрации МО «Город Гатчина», выступающее инициатором разработки программы, на основании поступивших предложений подготавливает и с соответствующим обоснованием направляет на рассмотрение  главы администрации проект постановления  администрации  о разработке программы.

2.4. Правовым актом о разработке программы за счет средств   бюджета   МО «Город Гатчина» определяются представитель заказчика (при наличии нескольких представителей заказчика - координатор), руководитель программы, возможный состав участников программы, сроки и стоимость разработки программы, разработчик программы или принципы его отбора, требуемые характеристики сроков и стоимости реализации программы.

К правовому акту прилагается исходное (техническое) задание на разработку программы.

2.5. К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее реализации рекомендуется привлекать  организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.6. Проект правового акта о разработке программы за счет средств бюджета МО «Город Гатчина».   рассматривается в установленном порядке, и сопровождается  согласованием комитета  по экономике и инвестициям, комитета финансов, юридического отдела     администрации МО «Город Гатчина».

Согласование проекта правового акта осуществляется в указанной последовательности.

2.7. При наличии оснований для программного решения проблемы в очередном финансовом году,  проекта решения или решения о разработке программы или при наличии утвержденной программы структурное подразделение администрации МО «Город Гатчина»., являющееся представителем заказчика программы (инициатором, а при наличии нескольких представителей заказчика - координатором), до 1  сентября  текущего финансового года направляет в комитет экономического развития и  прогнозирования заявку на финансирование долгосрочной целевой программы на очередной финансовый год, в том числе за счет средств   бюджета МО «Город Гатчина», по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.8. На основании заявок комитет  по экономике  инвестициям    формирует и до  1 октября текущего финансового года направляет  в   комитет финансов  проект перечня программ, финансируемых из   бюджета МО «Город Гатчина».  Объекты капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в программную часть  адресной инвестиционной программы.

- 3. Разработка и корректировка программы

3.1. Программа может разрабатываться  структурными подразделениями администрации МО «Город Гатчина». самостоятельно или с привлечением специализированных, имеющих опыт разработки программ или ведущих исследования по заданной тематике. Необходимость такого участия должна быть дополнительно обоснована.   Разработчик программы в этом случае определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.2. Финансирование разработки программы  за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» осуществляется за счет сметы расходов главного распорядителя бюджетных средств МО «Город Гатчина»  определенного представителем заказчика. При разработке программы без привлечения сторонних организаций представитель заказчика программы принимает на себя функции разработчика без дополнительного финансирования.

3.3. Программа может разрабатываться самостоятельно органами местного самоуправления, иными юридическими и физическими лицами. Разработанная программа до 1  сентября  года, предшествующего бюджетному году, направляется на рассмотрение  в администрацию МО «Город Гатчина» в соответствии с пунктом 2.6, 3.15  настоящего Порядка

При положительной оценке администрация МО «Город Гатчина» принимает на себя функции представителя заказчика программы.

3.4. По крупномасштабным и особо значимым проблемам может приниматься решение о предварительной разработке концепции программы. Концепция программы определяет варианты решения, формирует систему целей и задач программы, обосновывает основные этапы, механизмы реализации и предложения по ресурсному обеспечению. Концепция программы разрабатывается и рассматривается в установленном порядке.

3.5. Программа разрабатывается на основании согласованного и утвержденного представителем заказчика исходного (технического) задания, а в случае привлечения сторонних организаций - на основании  муниципального контракта (договора). Все участники разработки программы несут ответственность за соблюдение сроков, объемов и качества работ, определенных условиями исходного (технического) задания и муниципального   контракта (договора). Оперативный контроль  за ходом разработки программы осуществляется представителем заказчика.

3.6. На этапе разработки программы определяются участники программы и их функции, получатели средств, направляемых на оказание   муниципальных услуг в составе программы, правила и критерии отбора исполнителей программы.

На этапе разработки программы могут привлекаться дополнительные источники финансирования с уточнением объемов и сроков выделения средств.

Планируемое финансирование программы из дополнительно привлекаемых источников должно подтверждаться договорами или соглашениями представителя заказчика программы с участниками программы, обеспечивающими дополнительные источники финансирования.

Финансирование программы за счет средств  бюджета МО «Город Гатчина»  планируется как на возвратной, так и на безвозвратной основе. Преимущественно на возвратной основе финансируются программы, реализуемые в производственной сфере.

3.7. В состав участников программы включаются юридические и физические лица, официально подтвердившие намерение участвовать в финансировании программы в целом или отдельных ее мероприятий.

В состав участников программы включаются иные юридические и физические лица, участвующие в выполнении мероприятий программы или являющиеся непосредственными получателями ее результатов или средств.

В случае если определение участников отдельных мероприятий программы возможно лишь после утверждения программы (при определении участника по результатам конкурсного отбора, аукциона, запроса котировок), указывается обобщенная характеристика участника и принципы его определения (критерии отбора).

3.8. Основные параметры программы приводятся в паспорте долгосрочной целевой программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. При наличии в составе программы подпрограммы (подпрограмм), отличной по основным параметрам от программы, при описании каждого параметра добавляются строки, характеризующие соответствующие параметры подпрограммы (подпрограмм).

Финансовые показатели программы указываются в действующих ценах каждого года реализации программы.

3.9. Для обеспечения равномерности финансирования программы указываются ежегодные объемы финансирования по источникам финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет,  бюджет ГМР,  прочие источники - справочно, бюджет  МО «Город  Гатчина») и направлениям расходов (капитальные вложения, прочие нужды) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Финансовые показатели указываются по каждому году реализации программы в сопоставимых ценах года начала реализации программы.

3.11. Мероприятия программы дифференцируются   по сроку финансирования: год, квартал, месяц (если финансирование осуществляется в несколько этапов - самостоятельно указывается каждый этап, при этом степень детализации сроков финансирования определяется разработчиком исходя из необходимости проведения мероприятия в данный период); источникам финансирования; индикаторам реализации (целевым заданиям); получателям средств и главным распорядителям бюджетных средств по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Мероприятия программы за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» реализуются на территории МО «Город Гатчина».

Финансовые показатели указываются в действующих ценах года реализации программного мероприятия.

3.12. Для выделения в составе программы инвестиционных объектов (объектов капитальных вложений) и определения степени их готовности к финансированию инвестиционные объекты и их основные характеристики приводятся по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Финансовые показатели указываются в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации, и сопоставимых ценах года начала реализации программы.

3.13. Для обеспечения адресного контроля  финансирования и выполнения работ по объектам, включенным в долгосрочные целевые программы МО «Город Гатчина» объекты группируются по адресам, срокам  и источникам финансирования по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

3.14. Взаимодействие участников программы организует представитель заказчика, который обеспечивает:

разработку, оценку и согласование проекта программы со всеми участниками;

информирование общественности о планируемых целях, мероприятиях и результатах программы, а также сбор и учет предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения программы;

представление проекта программы с проектом правового акта об утверждении программы до 1 сентября  текущего финансового года на рассмотрение в комитет  по экономике и инвестициям, комитет финансов,  юридический  отдел     администрации МО «Город Гатчина».;

доработку в течение месяца проекта программы в соответствии с полученными замечаниями и предложениями.

3.15. Проект правового акта об утверждении программы и финансировании за счет средств  бюджета МО «Город Гатчина».   рассматривается в установленном порядке, визируется       руководителями  структурных подразделений администрации МО «Город Гатчина».  предлагаемых в качестве участников программы, заместителями главы администрации, курирующими соответствующие направления деятельности, и сопровождается заключениями комитета  по экономике  инвестициям  комитета финансов,, отдела юридического обеспечения.

3.16. При строительстве и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, к документам, указанным в пункте 3.12, прилагается заключение государственной экологической экспертизы.

3.17. Представитель заказчика (при наличии нескольких представителей заказчика - координатор) до представления в комитет  по экономике и инвестициям     проекта программы согласовывает проект программы с структурными подразделениями администрации МО «Город Гатчина»., курирующими соответствующие направления деятельности, по которым реализуются отдельные программные мероприятия.

3.18. По решению администрации МО «Город Гатчина»   может проводиться независимая экспертиза проектов программ и действующих программ. Порядок и условия проведения экспертизы устанавливаются  администрацией МО «Город Гатчина»..

3.19. Программа утверждается постановлением  администрации МО «Город Гатчина»  и является основанием для включения программы в    бюджет МО «Город Гатчина».   для финансирования за счет средств  бюджета МО «Город Гатчина».

3.20. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Совета депутатов МО «Город Гатчина». в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов в соответствии с постановлением администрации МО «Город Гатчина», утвердившим программу.

3.21. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года  подлежат утверждению администрацией  МО «Город Гатчина».  не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о  бюджете МО «Город Гатчина» на очередной финансовый год  на рассмотрение в  Совет депутатов.

3.22. Программы, в силу особой срочности требующие финансирования в текущем финансовом году, подлежат утверждению  администрацией МО «Город Гатчина» не позднее одного месяца до дня внесения проекта   о внесении изменений в  решение Совета о   бюджете  МО «Город Гатчина» на текущий финансовый год.

3.23. После утверждения программы и включения программы в  бюджет    могут заключаться  муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных планом реализации мероприятий программы, в том числе на весь срок реализации программы, если это обусловлено длительностью производственного цикла выполнения или оказания соответствующих работ или услуг.

3.24. При изменении условий реализации программы представитель заказчика (при наличии нескольких представителей заказчика - координатор) подготавливает проект постановления  администрации МО «Город Гатчина».  о корректировке программы и отчет о достигнутых промежуточных результатах, которые вместе с  согласованием комитета по экономике и инвестициям, комитета финансов, юридического   отдела направляет в  администрацию МО «Город Гатчина»..В случае утверждения в   бюджете,   в процессе его рассмотрения на сессии Совета депутатов  МО «Город Гатчина»  объемов финансирования, отличающихся от утвержденных в программе, представитель заказчика (при наличии нескольких представителей заказчика - координатор) в месячный срок после принятия   бюджета  или внесения в него изменений подготавливает и представляет в администрацию МО «Город Гатчина».  дополнительные обоснования необходимости финансирования программы, включая отчет о достигнутых промежуточных результатах и потерях, связанных с изменениями объемов финансирования, для дальнейшего представления в    Совет депутатов МО «Город Гатчина»  либо согласованные предложения по корректировке программы.

- 4. Выполнение программы и подведение итогов

4.1. Реализация и финансирование программы осуществляются в соответствии с утвержденным планом программных мероприятий на основании контрактов (договоров), заключаемых заказчиком ( представителем заказчика )с участниками программы и исполнителями (поставщиками, подрядчиками и т.д.) путем конкурсного отбора в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году. В контрактах (договорах), заключаемых с исполнителями программы, определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий программы, целевое использование средств и порядок представления отчетной информации.

4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию программы, осуществляется заместителями главы администрации по соответствующему направлению деятельности, представителем заказчика, комитетом финансов, комитетом по экономике и инвестициям, другими уполномоченными  органами МО «Город Гатчина»  и государственной власти.

4.3. Руководство программой осуществляет руководитель программы. Указания руководителя программы по реализации мероприятий программы обязательны для исполнения  структурными подразделениями администрации МО «Город Гатчина».  участвующими в программе, и другими участниками программы. В случае невыполнения указаний руководителя программы     руководитель программы представляет соответствующую информацию в администрацию МО «Город Гатчина».

4.4. Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются представителем заказчика. Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности в соответствии с планом мероприятий программы в разрезе объектов и мероприятий, источников финансирования, предусмотренных в программе, представляется представителем заказчика (при наличии нескольких представителей заказчика - координатором) в комитет  по экономике и  инвестициям     ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

4.5. Одновременно с представлением отчета о реализации мероприятий программы по итогам года представителем заказчика (при наличии нескольких представителей заказчика - координатором) подготавливается проект  постановления администрации МО «Город Гатчина». о ходе выполнения программы (по программам, срок действия которых завершен, - об итогах выполнения программы).

4.6. По результатам рассмотрения администрацией МО «Город Гатчина».    не позднее одного месяца до дня внесения проекта  решения о  бюджете МО «Город Гатчина» на рассмотрение    в  Совет депутатов МО «Город Гатчина». может быть принято решение о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ   муниципальных контрактов в   бюджете МО «Город Гатчина».    предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.7. Комитет  по экономике и  инвестициям:

осуществляет и представляет  главе администрации МО «Город Гатчина» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным и по итогам года обобщенную оценку финансирования, выполнения и эффективности всех программ и   в срок до 15 марта текущего года подготавливает отчет о ходе выполнения всех программ в прошедшем году.

4.8. Программа считается завершенной и финансирование программы прекращается после выполнения плана программных мероприятий или достижения целей программы.

4.9. При необходимости представитель заказчика (при наличии нескольких представителей заказчика - координатор) подготавливает проект  постановления администрации МО «Город Гатчина».  о прекращении программы и отчет о достигнутых промежуточных результатах, которые с  согласованием комитета  по экономике и инвестициям, комитета финансов, юридического     отдела направляет главе администрации МО «Город Гатчина»..

4.10. Реализация программы, финансирование которой утверждено  решением Совета депутатов МО «Город Гатчина»,  может быть приостановлена или прекращена по решению  администрации МО «Город Гатчина»   с внесением соответствующих изменений в   бюджет МО «Город Гатчина»  на текущий финансовый год в случае:

а) изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития   МО «Город Гатчина».;

б) появления иных механизмов устранения проблемы, на решение которой была направлена программа;

в) существенных нарушений, допущенных участниками программы, или наличия обстоятельств, по которым невозможно выполнение программы;

г) принятия другой программы, поглощающей первоначальную по целям и задачам.

4.11. Представитель заказчика (при наличии нескольких представителей заказчика - координатор) осуществляет размещение на официальном  сайте администрации  МО «Город Гатчина», информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации программы.

- Приложение 1

к Порядку...

Схема разработки, утверждения и контроля за реализацией

долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина»

| Этапы | Инициирование программы | Разработка и корректировка программы | Выполнение программы и подведение итогов |
| --- | --- | --- | --- |
| Институты | Полномочия |  |  |
| Организации, граждане | Обращение в Администрацию о бюджетном финансировании разработки программы или принятие решения о разработке программы собственными силами, участие в обсуждении инициируемых программ | Участие в разработке и корректировке программы, ее обсуждение, разработка и корректировка программы собственными силами и ее представление в органы власти | Участие в программе, оценка ее результатов, взаимодействие с участниками программы |
| Органы местного самоуправления | Экспертиза частных инициатив по разработке программы, обращение в органы государственной власти о бюджетном финансировании разработки программы или принятие решения о разработке программы собственными силами | Участие в разработке и корректировке программы, организация ее обсуждения, согласование адресных мероприятий программы, разработка и корректировка программы собственными силами. | Участие в программе, адресный мониторинг, оценка и контроль, анализ общественного мнения о результатах программы, представление информации в СМИ. |
| Структурные подразделения администрации МО «Город Гатчина» по профилю деятельности | Подготовка проекта решения о бюджетном финансировании разработки программы или принятие решения о разработке программы собственными силами | Обеспечение разработки и корректировки программы, информирование общественности, подготовка заявки на финансирование, подготовка и согласование проекта решения об утверждении программы | Мониторинг, оценка и контроль, представление отчетной информации, подготовка и согласование проектов решений о ходе (итогах) выполнения, приостановлении или прекращение программы |
| Комитет по экономике и нвестициям, комитет финансов, юридический отдел | Экспертиза необходимости, обоснованности, правомерности инициативы по разработке программы и согласование проекта решения о ее разработке. Подготовка решений по совершенствованию порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией программ | Методическое, финансовое, правовое обеспечение разработки программы, экспертиза необходимости, обоснованности, правомерности программы и согласование проекта решения о ее утверждении | Методическое, финансовое, правовое обеспечение реализации программы, мониторинг, оценка, контроль, подготовка сводной информации, экспертиза необходимости, обоснованности, правомерности и согласование проекта решений о ходе (итогах)выполнения, приостановлении или прекращение программы |
| Администрация МО «Город Гатчина». | Принятие решения о разработке программы, утверждение порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией программы | Утверждение программы | Принятие решений о ходе (итогах) выполнения, приостановлении или прекращении программ |
| Совет депутатов МО «Город Гатчина». | Участие в обсуждении инициируемых программ, утверждение в бюджете МО «Город Гатчина». расходов на разработку программ | Утверждение в бюджете МО «Город Гатчина» перечня программ и расходов на их реализацию | Согласование решений по приостановлению или прекращению финансирования программ |

- Приложение 2

- Раздел 1

к Порядку...

(Форма)

ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

(наименование программы)

за счет средств  бюджета МО «Город Гатчина».  на __________ годы

от «__» ___________ 20__ N _______

Заказчик:  администрация МО «Город Гатчина».

Представитель заказчика ___________________________________________________

(структурное подразделение администрации,

осуществляющей управление программой)

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И ДИНАМИКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей

в действующих ценах каждого года

реализации программы)

| Источники финансирования программы | Очередной финансовый год | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ год | 20__ год |
| Федеральный бюджет <1> |  |  |  |
| Областной бюджет <1> |  |  |  |
| Бюджет ГМР <2> |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |
| Внебюджетные фонды <3> |  |  |  |
| Средства предприятий и организаций <3> |  |  |  |
| Средства частных лиц |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |

Руководитель программы ________________ __________ ________________________

(должность)      (подпись)   (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета ГМР указываются справочно.

<2>  Прилагаются  копии  договоров (соглашений) с главой  администрации

ГМР о   совместном   финансировании   мероприятий программы.

<3>  Прилагаются копии договоров (соглашений) с распорядителями средств

внебюджетных  фондов,  предприятий, организаций о совместном финансировании

мероприятий программы.

Приложение 2

Раздел 2

К Порядку …

- Приложение 3

к Порядку...

(Форма)

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________

(наименование программы)

на ______________ годы

| Цель программы |  |
| --- | --- |
| Основные задачи программы |  |
| Входящие в состав программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий |  |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) |  |
| Показатели: социальная эффективность бюджетная эффективность экономическая эффективность |  |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы |  |
| Основания для разработки программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Сроки разработки программы |  |
| Стоимость разработки программы (тыс. рублей) |  |
| Представитель заказчика программы, координатор программы |  |
| Участники программы |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы |  |
| Система управления и контроль за выполнением программы |  |

- Приложение 4

к Порядку...

(Форма)

ДИНАМИКА

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________________

(наименование программы)

(тыс. рублей

в ценах года начала

реализации программы)

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год начала реали- зации прог- раммы | последующие финансовые годы |  |  |  |
| Затраты - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |
| прочие источники <1> |  |  |  |  |  |
| Из общего объема затрат: |  |  |  |  |  |
| затраты на капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |
| прочие источники <1> |  |  |  |  |  |
| затраты на НИОКР |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР<1> |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |
| прочие источники <1> |  |  |  |  |  |
| затраты на прочие нужды |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |  |
| бюджет МО « Город Гатчина» |  |  |  |  |  |
| прочие источники <1> |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета ГМР, прочие источники  указываются справочно.

- Приложение 5

к Порядку...

(Форма)

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

_____________________________________________________________

(полное наименование программы)

| Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность МО «Город Гатчина» | Срок финан- сиро- вания меро- прия- тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распо- ряди- тель бюджет- ных средств | Распо- ряди- тель бюд- жетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюджет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджеты МО «Город Гатчина» | Прочие источники <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

--------------------------------

<1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета ГМР, прочие источники указываются справочно.

- Приложение 6

к Порядку...

(Форма)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________

(наименование программы)

(тыс. рублей)

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строи- тельства (годы) | Реквизиты утвержде- ния про- ектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собст- вен- ности | Сметная стоимость |  | Остаток на 1 января года начала реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утверж- денных в ПСД | в ценах года на- чала реа- лизации программы | в ценах, утверж- денных в ПСД | в ценах года на- чала реа- лизации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение 7

к Порядку...

(Форма)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________

(наименование программы)

| Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Финан- совый год | Источники финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде- раль- ный бюджет <1> | област- ной бюджет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------

<1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета  ГМР, прочие источники  указываются справочно.

- Приложение 8

к Порядку...

(Форма)

(раздел 1)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________

(наименование программы)

по итогам _____________________________________________

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

| Объекты, мероприятия | Террито- риальная принад- лежность МО «Город Гатчина» | Фактическое финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюд- жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> |  | все- го | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюд- жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечание.  При  несоответствии  отчета структуре или содержанию плана

мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или

в прилагаемой пояснительной записке.

--------------------------------

<1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета ГМР, прочие источники указываются справочно.

(раздел 2)

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ,

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель программы ________________ __________ ________________________

(должность)      (подпись)   (фамилия, инициалы)