Приложение 8

к постановлению администрации МО «Город Гатчина»

от  __________________  № __________

Программа-победитель

конкурса  культурных программ с целью реализации прав граждан на творчество в  2013 году

| Наименование программы | Постановка 2-х историко-бытовых танцев для ансамбля спортивного бального танца «Олимпия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Отдел культуры администрации МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование получателя бюджетных средств | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская школа спортивного бального танца «Олимпия» Наименование муниципального учреждения-заявителя в соответствии с приложением 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, И.О., должность руководителя программы | Марина Карпунина, хореограф школы спортивного бального танца «Олимпия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы (включая отчетность) | Дата начала |  | 01.01.2013 |  |  | Дата окончания |  |  | 31.12.2013 |
| Сумма на реализацию программы из бюджета МО «Город Гатчина», руб. | 425 000 |  | Привлеченные средства на реализацию программы ( не менее 10 %), Руб. |  |  | 299 400 |  |  |  |
| Обоснование для разработки ( выбрать законы из перечня, или сослаться на иные законы, постановления, нормативные акты, имеющие отношения к конкретной программе) | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации» - Закон РФ от 09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» - Федеральный закон от 26.05.1996 г № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» - Федеральный закон от 29.12.1994 г № 78-ФЗ «О библиотечном деле» Федеральный закон от 06.01.1999 г № 7 ФЗ «О художественных народных промыслах» - Федеральный закон от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации», - Положение "О порядке решения вопросов местного значения в сфере культуры в МО Город Гатчина", утв.решением Совета депутатов № 24 от 28.03.2007 г. - Приложение 4 к Постановлению администрации МО «Город Гатчина» от 17 января 2012 года № 31 «Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг отдела культуры администрации МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы ( на более 0,5 страницы) | Постановка 2-х историко-бытовых танцев: «Полонез», «Менуэт» ( или иного танца по выбору хореографа) расширение мастерства и навыков исполнителей; освоение новых для танцоров фигур классического балета. Новая программа позволит активнее участвовать в городских брендовых праздниках таких, как «В гостях у императора», «Ночь Музеев», «Литература и кино», «День города», «Ночь Музыки», фестиваль органной музыки и других; достойно представлять город Гатчину на областных и российских мероприятиях. . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы ( не более 0,5 страницы) | Повысить интерес к историко-бытовому танцу как у зрителей, так и у самих исполнителей. Все полученные навыки и умения, а также доброжелательность и учтивость в общении должны стать нормой поведения. В основе этикета - высочайшее почтение к женщине. Современному обществу не противоречат этические требования и манеры поведения прошлых эпох. В задачи входит обучение и осмысление хореографического текста, развитие координации, музыкальности, выразительности. Создание образа является составной частью освоения историко-бытового танца, так как исполнителю приходится перевоплощаться в исторические образы. Исторический танец выступает как основа эстетического воспитания средствами хореографии, предлагая систему гармоничного развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка существующей проблемы. Численность целевой группы населения города Гатчины, на которую ориентирована программа ( не более 1 страницы) | В настоящее время в городе нет коллектива, осваивающего азы исторического танца. Ансамбль «Олимпия» может освоить такие исторические танцы, как «Полонез», «Менуэт». Очень затратно приглашать на мероприятия города профессиональных артистов. Поэтому решено пригласить в школу хореографа-постановщика для создания танцев. Олег Михайлович Виноградов, заведующий кафедрой хореографии консерватории готов направить к нам в помощь молодого балетмейстера. Для проведения такой работы необходимо также сшить костюмы, которые в дальнейшем перейдут городу. При освоении этих танцев они останутся в репертуаре коллектива. Хореографы «Олимпии» также пройдут своеобразный тренинг. Возможно будет включать в программу отдельных классических солистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы ( не более 1 страницы) | 20 участников ансамбля «Олимпия» освоят элементы классического танца, которые в дальнейшем будут преподаны и переданы всем учащимся школы «Олимпия»; 2 хореографа школы «Олимпия» в ходе работы пройдут тренинг и мастер-класс по освоению элементов классической хореографии; Возрастут возможности ансамбля «Олимпия» по участию в мероприятиях Гатчины; Будет изготовлено 16 комплектов исторических костюмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты программы ( не более 1 страницы) | Новые элементы классической хореографии обогатят палитру гатчинских праздников, помогут развить художественный вкус танцоров «Олимпии». Хореографы школы пройдут мастер-классы по классической хореографии. Новые танцы позволят ансамблю «Олимпия» активнее участвовать в городских мероприятиях, пропагандируя бренд «Город Гатчина». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и сроки выполнения основных мероприятий программы ( таблица не более 3 страниц) | Перечень мероприятий |  |  | Целевая группа |  |  | Сроки реализации . |  |  |
|  | Выбор хореографа-постановщика, заключение договора и согласование графика репетиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание эскизов костюмов и согласование их с хореографом-постановщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбор музыкального материала совместно с хореографом и дирижером Ефаевым С.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пошив костюмов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Репетиции и мастер-классы с хореографами классического танца |  |  |  |  |  | Апрель - май |  |  |
|  | Выступление на мероприятиях «В гостях у императора» «8 марта» - городской праздник «Литература и кино», «Ночь музеев» Открытие сезона в Гатчинском парке «Пушкинский праздник» «Иоаннов день» («Ночь на Ивана Купалу»), День города «Славься, Гатчина», День матери «Органный фестиваль» Итого 10 мероприятий |  |  |  |  |  | Февраль Март Май Июнь Июль Сентябрь Ноябрь |  |  |
|  | Составление отчета |  |  |  |  |  | Ноябрь |  |  |
| Объемы финансирования программы (подробный бюджет с пояснениями на 2-х страницах, либо приложить пояснения) | Наименование расходов | Сумма финансирования за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» (руб.) Сколько запрашивается |  |  | Сумма финансирования из других источников ( руб.) Привлеченные средства и доходы - не менее 10 % |  |  | Всего сумма финансирования ведомственной целевой программы ( руб.) |  |
|  | Услуги хореографа по постановке 2-х танцев и проведению репетиций и мастер- классов вместе с налогами за 5 месяцев работы | 100 000 |  |  | 99 400 |  |  | 194 000 |  |
|  | Пошив костюмов 8 женских комплектов, 8 мужских комплектов | 225 000 Будет сшито 4 женских комплекта и 4 мужских комплекта |  |  | 200 000 |  |  | 425 000 |  |
|  | Приобретение париков, обуви, вееров, иных аксессуаров для создания цельного образа ансамбля из 16 человек | 100 000 |  |  |  |  |  | 100 000 |  |
|  | Итого: | 425.000 |  |  | 299 400 |  |  | 719 000 |  |
| Предварительная оценка эффективности выполнения программы ( не более 1 страницы) | Эффект проекта в том, что ансамбль «Олимпия» смело идет осваивать новое направление хореографии. Участники ансамбля приложат все усилия для того, чтобы утвердиться в новой ипостаси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый способ мониторинга (контроля ) результативности программы ( не более 0,5 страницы) | По факту выступлений и при посещении репетиций и концертов можно будет оценить успех от реализации проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |