Приложение 7

к постановлению администрации МО «Город Гатчина»

от  __________________  № __________

Программа-победитель

конкурса  культурных программ с целью реализации прав граждан на творчество в  2013 году

| Наименование программы | Выставочная деятельность Гатчинского товарищества художников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Отдел культуры администрации МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование получателя бюджетных средств | Муниципальное бюджетное учреждение «Музей города Гатчины» наименование муниципального учреждения-заявителя в соответствии с приложением 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, И.О., должность руководителя программы | Шадурская Татьяна Константиновна, заместитель председателя товарищества Гатчинских художников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы (включая отчетность) | Дата начала |  | 20.01.2013 |  |  | Дата окончания |  |  | 15.10.2012 |
| Сумма на реализацию программы из бюджета МО «Город Гатчина», руб. | 43 500 |  | Привлеченные средства на реализацию программы ( не менее 10 %), Руб. |  |  | 5 000 |  |  |  |
| Обоснование для разработки ( выбрать законы из перечня, или сослаться на иные законы, постановления, нормативные акты, имеющие отношения к конкретной программе) | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации» - Закон РФ от 09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» - Федеральный закон от 26.05.1996 г № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» - Федеральный закон от 29.12.1994 г № 78-ФЗ «О библиотечном деле» Федеральный закон от 06.01.1999 г № 7 ФЗ «О художественных народных промыслах» - Федеральный закон от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации», - Положение "О порядке решения вопросов местного значения в сфере культуры в МО Город Гатчина", утв.решением Совета депутатов № 24 от 28.03.2007 г. - Приложение 4 к Постановлению администрации МО «Город Гатчина» от 17 января 2012 года № 31 «Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг отдела культуры администрации МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы ( на более 0,5 страницы) | Целью представленного проекта является повышение и развитие культурных и духовных потребностей жителей города Гатчины, эстетического воспитания подрастающего поколения, популяризация художественного и прикладного искусства в результате расширения выставочной деятельности Гатчинского товарищества художников и мастеров декоративно – прикладного творчества. Реализация проекта позволит представлять широкой публике горожан и гостей города художественные полотна, сувенирную продукцию, изделия мастеров прикладного творчества, активно развивать выставочную деятельность, как на открытых площадках городских праздников, так и в помещениях городских учреждений культуры. Необходимость в реализации данного проекта возникла по объективной причине – художественная галерея города была закрыта в 2012 году, вследствие капитального ремонта городского Дома культуры. . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы ( не более 0,5 страницы) | Основными задачами проекта являются приобретение переносного и стационарного (роллеры) выставочного оборудования, установка стационарного оборудования, при этом необходимо провести - мониторинг технического оборудования для выставочной деятельности на рынке Санкт- Петербурга -выбор, заказ и закупку выставочного технического оборудования (напольные выставочные стенды, стационарные подвески для картин - роллеры, крепеж) - установку части оборудования в учреждениях культуры (работа специалиста по установке стационарных подвесок для картин) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка существующей проблемы. Численность целевой группы населения города Гатчины, на которую ориентирована программа ( не более 1 страницы) | Проблему более широкой доступности жителей города Гатчины к художественным произведениям и декоративно- прикладным изделиям можно решить при организации открытых вернисажей гатчинских художников и мастеров во время проведения массовых городских мероприятий, организовать место временных выставок на территории городских учреждений культуры. Такие выставки будут привлекать больше посетителей в музеи, библиотеки и другие общественные места города как горожан, так и гостей Гатчины Целевой группой проекта являются гатчинцы, являющиеся потребителями услуг культуры, а также гости и туристы Гатчины. Это, ориентировочно, не менее 60 тысяч человек (жители города Гатчины), поскольку именно столько людей посещают городские праздники и массовые мероприятия культуры на территории города На основании предыдущего опыта организации таких художественных выставок ( при использовании чужого оборудования) было отмечено большая активность среди горожан, которые посещают выставки такого рода. Популярность таких вернисажей еще поддерживается тем, что, как правило, авторы сами выставляют свои произведения и при этом напрямую общаются с посетителями и поклонниками художественного и прикладного искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы ( не более 1 страницы) | В результате реализации проекта планируется приобретение 7 напольных выставочных стенда, что позволит одномоментно участвовать 10 членам Гатчинского Товарищества художников в вернисаже на любом массовом городском мероприятии. Ориентировочно в течение годового календарного плана мероприятий на таких выставках могут побывать до 60 тысяч посетителей. Кроме того, выставки могут проходить и вне праздников, например в выходные дни в определенных местах, согласованных с администрацией, в центре города, на улицах Соборная, Красная, на проспекте 25 Октября Организация и проведение вернисажей и выставок позволит расширить культурный кругозор гатчинцев, познакомить их с творчеством местных талантливых художников и мастеров, сделать доступным общение с представителями Гатчинского Товарищества художников, открыть гостям города художественное и прикладное искусство Гатчины. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты программы ( не более 1 страницы) | Организация таких выставок позволит дополнить и украсить любой городской праздник, привлечь больше зрителей на праздничную программу, увеличить посещаемость городских мероприятий на 5%. В результате в городе будет частично реализована программа по популяризации художественного и декоративно прикладного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и сроки выполнения основных мероприятий программы ( таблица не более 3 страниц) | Перечень мероприятий |  |  | Целевая группа |  |  | Сроки реализации . |  |  |
|  | Исследование рынка по реализации переносного и стационарного выставочного оборудования |  |  | 60 тысяч человек: гатчинцы и гости города |  |  | Январь - февраль 2013 |  |  |
|  | Выбор оборудования, заключение договоров на закупку и доставку переносного и стационарного обрудования |  |  |  |  |  | Март 2013 |  |  |
|  | Осуществления контроля за хранением и использованием оборудования (ответсвенные лица) , заключение договорных отношений с организацией, на территории которой будет хранится оборудование |  |  |  |  |  | Апрель 2013 |  |  |
| Объемы финансирования программы (подробный бюджет с пояснениями на 2-х страницах, либо приложить пояснения) | Наименование расходов | Сумма финансирования за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» (руб.) Сколько запрашивается |  |  | Сумма финансирования из других источников ( руб.) Привлеченные средства и доходы - не менее 10 % |  |  | Всего сумма финансирования ведомственной целевой программы ( руб.) |  |
|  | Мониторинг рынка, выбор оборудования, организационные работы по заключению договор закупки и поставки |  |  |  | 5 000 |  |  | 5000 |  |
|  | Закупка выставочного оборудования (напольные выставочные стенды, стационарные подвески для картин - роллеры, крепеж) | 40 000 |  |  |  |  |  | 40 000 |  |
|  | Работа по установке стационарного выставочного оборудования | 3500 |  |  |  |  |  | 3500 |  |
|  | Итого: | 43 500 |  |  | 5 000 |  |  | 48 500 |  |
| Предварительная оценка эффективности выполнения программы (не более 1 страницы) | Расширение культурного выставочного пространства для жителей города, гостей и туристов, цивилизованно и современно оформленного создаст основу для более широкого посещения художественных выставок и вернисажей и, как следствие, популяризации творчества гатчинских художников и мастеров декоративно- прикладного творчества.В свою очередь участники Гатчинского Товарищества художников получат комфортные условия для организации и проведения творческих выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый способ мониторинга (контроля ) результативности программы ( не более 0,5 страницы) | Присутствие на каждом городском празднике организованной выставки художественного и прикладного творчества можно контролировать при проведении мероприятия. Художественные вернисажи в выходные и праздничные дни в центре города можно отслеживать и собирать статистику по их проведению и посещаемости. Материалы в гатчинских СМИ на проведение художественных выставок Увеличение посещаемости мероприятий проверяется на основании ежегодной статистической отчетности учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Собственный вклад в проект – это безвозмездная работа ( волонтерский труд) по выбору, закупке и доставке оборудования со стороны членов товарищества Гатчинских художников.