Приложение 6

к постановлению администрации МО «Город Гатчина»

от  __________________  № __________

Программа-победитель

конкурса  культурных программ с целью реализации прав граждан на творчество в  2013 году

| Наименование ведомственной целевой программы | «Сохранение культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Отдел культуры МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование получателя бюджетных средств | Муниципальное бюджетное учреждение «Музей города Гатчины» |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, И.О., должность руководителя программы | Лискова Вера Сергеевна – главный хранитель фондов МБУ «Музей города Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы (включая отчетность) | Дата начала | 10.01.2013 год |  |  | Дата окончания |  |  | 01.12. 2013 год |
| Сумма на реализацию программы из бюджета МО «Город Гатчина», руб. | 100.000 | Привлеченные средства на реализацию программы ( не менее 10%), руб. |  |  | 111.000 |  |  |  |
| Обоснование для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации» - Закон РФ от 09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» - Федеральный закон от 26.05.1996 г № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» - Федеральный закон от 29.12.1994 г № 78-ФЗ «О библиотечном деле» Федеральный закон от 06.01.1999 г № 7 ФЗ «О художественных народных промыслах» - Федеральный закон от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации», - Положение «О порядке решения вопросов местного значения в сфере культуры в МО Город Гатчина», утв.решением Совета депутатов № 24 от 28.03.2007 г. - Приложение 4 к Постановлению администрации МО «Город Гатчина» от 17 января 2012 года № 31 «Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг отдела культуры администрации МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели ведомственной целевой программы ( на более 0,5 страницы) | 1.Пропаганда исторического наследия путем показа подлинных документов и печатных изданий, предметов декоративно-прикладного искусства и предметов быта. 2. Реставрация документов на бумажных носителях - защита памятников от разрушения, заболеваний, изоляция от биологически травмированных предметов; 3.Защита предметов на бумажных носителях от разрушения сделает их доступными для изучения краеведами, работниками библиотечной системы, участниками специальных целевых программам, учащихся школ, СУЗов и ВУЗов г. Гатчины и СПб, музейных работников профильных музеев, реставраторов. 3. Предание предмету целостности для экспонирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи ведомственной целевой программы ( не более 0,5 страницы) | Реставрация музейных предметов позволит сохранить их для изучения и длительного показа. Создаст условия для сохранения музейных предметов, с последующим их изучением и использованием на экспозициях музея, в учебном процессе. Сохранение для потомков культурного наследия, как отражение исторического опыта предшествующих поколений, связанных с общественной жизнью города Гатчины и его бытом. Для решения данной задачи необходимо: - Выделить группу риска для проведения первоочередной реставрации; - Выделить предметы необходимые для действующей экспозиции; - Подготовить реставрационные задания на реставрацию предметов - Провести путем котировок отбор специалистов по реставрации отобранных ФЗК предметов. - Разработать план реставрационных работ и осуществлять промежуточный контроль за работами |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка существующей проблемы. Численность целевой группы населения города Гатчины, на которую ориентирована ведомственная целевая программа ( не более 1 страницы) | Проблема. Реставрация музейных предметов является одной из составляющих направлений в деятельности музея, так как отвечает главной цели музея – сохранение наследия прошлого для будущих поколений. Облегчит проведение в полном объеме исследовательской деятельности, позволит расширить тематику учебных программ для целевых групп учащихся; Расширит возможности использования музейных предметов для экспонирования на выставках и постоянных экспозициях. Сделает их доступными для следующей аудитории: - Научные круги: краеведы, историки быта, исследователи материальной культуры; - Музейные работники профильных музеев г. Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской обл., Санкт-Петербурга; - Студенты, обучающиеся по специальности музейная педагогика, занимающиеся вопросами культурологии; - Учащиеся школ, изучающие вопросы краеведения, занимающиеся по дополнительным программам в школе и при музее; - Коллекционеры, партнеры музея по собирательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы ( не более 1 страницы) | Введет в музейный и научный оборот новые предметы и документы. Увеличение числа подростковой аудитории, изучающей краеведение в школах и на дополнительных школьных курсах с 20 до 32 чел. Увеличение числа студентов – посетителей музея, изучающих и выполняющих задания по культурологи с 10 до 15 чел. Увеличение числа групп занимающихся при музее по целевым программам 10чел. Увеличение числа специалистов, музееведов, краеведов, коллекционеров, архитекторов – реставраторов, как партнеров музея с 6 – 10чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы ( не более 1 страница) | 1.Реставрация указанных в проекте предметов позволит создать требуемые условия хранения музейных предметов на бумажных носителях (см. «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях») 2.Реставрация расширит диапазон использования и подачи предметов при создании новых экспозиций и выставок. 3. Расширит возможности экспозиционной и выставочной деятельности музея, привнесет разнообразие в выставочную работу музея, что сделает его привлекательным для разных категорий жителей города. |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы (таблица не более 2 страниц) | Технические задания на реставрацию предметов и утверждение заданий на ФЗК |  |  |  |  | 10.01. - 01.02.2013 г. |  |  |
|  | Выбор специалистов для проведения реставрационных работ |  |  |  |  | 01.02 – 15.02.2013 г. |  |  |
|  | Осмотр реставратором экспонатов и составление Дефектной ведомости на их реставрацию |  |  |  |  | 15.02 -15.03.2013г. |  |  |
|  | Заключение договоров с исполнителями |  |  |  |  | 15.03 – 15.04.2013 г. |  |  |
|  | Составление плана проведения реставрационных работ и промежуточного осмотра предметов в процессе реставрации с составлением фиксационного акта |  |  |  |  | 15.04 - 01.05.2013г. |  |  |
| Объемы финансирования ведомственной целевой программы (подробный бюджет с пояснениями на 2-х страницах, либо приложить пояснения) | Наименование расходов | Сумма финансирования за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» (руб.) Сколько запрашивается |  | Сумма финансирования из других источников ( руб.) Привлеченные средства и доходы - не менее 10 % |  |  | Всего сумма финансирования ведомственной целевой программы ( руб.) |  |
|  | 1. Оказание услуг по реставрации музейных предметов на бумажных носителях: Найдены на чердаках домов г. Гатчины 1. Рекламный лист «Прейскурант. Контора Химических Препаратов. Эрнст Александр», С-Петербург, 1911. 2. Рекламный лист «Белошвейное Вышивальное и Прачечное заведение. С.М. Бруштейн» Пермь, нач. 20в. 3.Счет «В канцелярию Императоской охоты от подрядчика Ильи Алексеевича Колесникова», 4 ноября 1912. 4. Счет «В канцелярию Императоской охоты от печника Осипа Казакова», 18. октября 1912 5. Фрагмент конверта со знаком «В пользу общины Св. Евгении», Россия, нач. 20в. 6.Газета «Известие», № 37 от 11 февраля 1937г. 7.Газета «Известия», № 32 от 5 февраля 1937г. 8. Газета «Известия» № 4 от 5 января 1937г. 9. Фрагмент газеты за июль 1945г 10.Машинопис-ное письмо ст. контролера Императорской охоты графа Ростопчина, 1910г. 11. Заявка в кассу Министерства Императорского двора от начальника Императорской охоты вел князя Голицына 12. Паспорта на реставрацию предметов 2. Оказание услуг по консервации и реставрации предметов археологии периода Великой Отечественной войны в количестве 10 единиц хранения 3. Реставрация предметов быта: Коляска детская, Россия, начало 20в., дерево, металл, кожзаменитель, конский волос, кожа, фарфор.: Закупка материалов к реставрации предмета Услуги по выполнению реставрации предмета Итого: | 28.100 руб. 78.900 руб. 94.000 руб. |  | 46.470 руб. 59.530 руб. |  |  | 46.470 руб. 59.530 руб. 94.000 руб. |  |
|  | Транспортные расходы |  |  | 5 000 |  |  | 5.000 |  |
|  | Оплата руководителю проекта | 6.000 |  |  |  |  | 6.000 |  |
|  | Итого: | 100.000 |  | 111.000 |  |  | 211.000 |  |
| Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы (не более 1 страницы) | Реализованный проект будет способствовать: = сохранению музейных ценностей = создаст условия для знакомства и изучения учащимися, специалистами и партнерами музея с оригиналами, хранящимися в фондах музея по истории города Гатчины, = защите материальных памятников от разрушения и заболеваний, = защите от возможности порчи, |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый способ мониторинга (контроля ) результативности программы ( не более 0,5 страницы) | - сотрудничество со средствами массовой информации региона и Санкт-Петербурга, - активное включение ранее не доступного музейного предмета в работу специализированных групп при музее. |  |  |  |  |  |  |  |

Привлеченные средства – это средства меценатов и спонсоров, а также заработанные на продаже билетов на коммерческие выставки (дополнительные выставки к муниципальному заданию).