## Лист1
Приложение
[8 empty] | к постановлению администрации | Подлежит исключению, в связи с непринятием решения жильцами
МО "Город Гатчина"
[6 empty] | 03 февраля 2012г. |  | от _______________ № _____147__
Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в 2012 году
№ п/п | Адрес объекта |  | Вид работ | ед. изм. | К-во | Проектная стоимость работ | в том числе |  | Проектная стоимость работ | в том числе
| Улица | № дома |  |  |  |  | за счет средств собственника | за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" |  | за счет средсв собственника | за счет средств бюджета МО "Город Гатчина"
[6 empty] | руб | руб | руб | руб | руб | руб
1 | 120 дивизии ул. | 3а | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1464.21 | 870546.0555 | 614605.5152 | 255940.5403 | 870546.0555 | 614605.5152 | 255940.5403
2 | 120 дивизии ул. | 5а | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 949.3 | 564406.315 | 482567.3993 | 81838.9157
3 | 120 дивизии ул. | 7 | Ремонт лифтов | шт | 1 | 1300000 | 1189500 | 110500
4 | 25 Октября пр. | 11/13 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 700 | 1000000 | 950000 | 50000
5 | 25 Октября | 23 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1094 | 1561655 | 530963 | 1030692
6 | 25 Октября пр. | 28 | Утепление кровли | м.кв. | 730 | 483610 | 415905 | 67705
7 | 25 Октября пр. | 32 | Утепление кровли | м.кв. | 384 | 254392 | 200970 | 53422 | 254392 | 200970 | 53422
8 | 25 Октября пр. | 46/1 | Ремонт лифтов | шт | 2 | 2600000 | 2400000 | 200000
9 | 25 Октября пр. | 48 | Ремонт отмостки | м.кв. | 398 | 261173.968 | 190343.9241 | 70830.0439 | 261173.968 | 190343.9241 | 70830.0439
10 | 25 Октября пр. | 49 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1050 | 624277.5 | 479445.12 | 144832.38
| 25 Октября пр. | 49 | Ремонт отмостки | м.кв. | 60 | 39372.96 | 30238.4333 | 9134.5267
| 25 Октября пр. | 49 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 70 | 78894.2 | 60590.7456 | 18303.4544
| 25 Октября пр. | 49 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 115 | 117351.52 | 90125.9674 | 27225.5526 | 117351.52 | 90125.9674 | 27225.5526
11 | 25 Октября пр. | 51 | Ремонт отмостки | м.кв. | 140 | 91870.24 | 74231.1539 | 17639.0861 | 91870.24 | 74231.1539 | 17639.0861
| 25 Октября пр. | 51 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 88 | 99181.28 | 80138.4742 | 19042.8058
| 25 Октября пр. | 51 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 220 | 224498.56 | 181394.8365 | 43103.7235
| 25 Октября пр. | 51 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 852 | 581410.764 | 469779.8973 | 111630.8667
12 | 25 Октября пр. | 52 | Ремонт отмостки | м.кв. | 398 | 261173.968 | 192163.1354 | 69010.8326 | 261173.968 | 192163.1354 | 69010.8326
13 | 25 Октября | 54/1 | Ремонт отмостки | м.кв. | 150 | 98432.4 | 75005.4888 | 23426.9112 | 98432.4 | 75005.4888 | 23426.9112
14 | 25 Октября пр. | 54_1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 1798.3 | 494532.5 | 426781.5475 | 67750.9525
15 | 25 Октября пр. | 59 | Ремонт фасада | шт. | 23 | 400000 | 316000 | 84000
| 25 Октября пр. | 59 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1900 | 1129645 | 892419.55 | 237225.45
16 | 25 Октября пр. | 61 | Ремонт межпанельных швов | м | 1500 | 412500 | 328350 | 84150
17 | 25 Октября пр. | 63 | Ремонт фасада | шт. | 28 | 550000 | 471350 | 78650
18 | 25 Октября пр. | 65 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1284 | 1412400 | 1135569.6 | 276830.4 | 1412400 | 1135569.6 | 276830.4
19 | 25 Октября пр. | 67 | Ремонт отмостки | м.кв. | 200 | 131243.2 | 110244.288 | 20998.912
| 25 Октября пр. | 67 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 86 | 96927.16 | 70466.0453 | 26461.1147 | 96927.16 | 70466.0453 | 26461.1147
20 | 25 Октября пр. | 71 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1300 | 772915 | 641519.45 | 131395.55 | 772915 | 641519.45 | 131395.55
| 25 Октября пр. | 71 | Ремонт отмостки | м.кв. | 180 | 118118.88 | 88352.9222 | 29765.9578 | 118118.88 | 88352.9222 | 29765.9578
21 | 7 Армии | 3 | Ремонт кровли с реконструкцией примыкания | м.кв. | 698 | 1964390 | 1650087.6 | 314302.4
| 7 Армии ул. | 3 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 250 | 255112 | 178578.4 | 76533.6 | 255112 | 178578.4 | 76533.6
22 | 7 Армии | 10 | Ремонт отмостка | м.п. | 123 | 267979 | 238498 | 29481
23 | 7 Армии ул. | 15а | Ремонт труб ЦО | м.п. | 360 | 367361.28 | 271086.1527 | 96275.1273 | 367361.28 | 271086.1527 | 96275.1273
24 | 7 Армии ул. | 23 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 283.6 | 311960 | 271717.16 | 40242.84
25 | 7 Армии ул. | 27 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 282.5 | 310750 | 216903.5 | 93846.5
26 | Авиатрисы Зверевой ул. | 1/8 | Ремонт кровли | м кв | 1518 | 930900 | 688866 | 242034
27 | Авиатрисы Зверевой ул. | 3 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 680 | 748000 | 534072 | 213928
| Авиатрисы Зверевой ул. | 3 | Ремонт отмостки | м | 100 | 75000 | 63300 | 11700 | 75000 | 63300 | 11700
28 | Авиатрисы Зверевой ул. | 3_2 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 519.288 | 571216.8 | 381001.6056 | 190215.1944
29 | Авиатрисы Зверевой ул. | 6 | Ремонт мягкой кровли | м кв | 2175 | 1293146 | 946583 | 346563 | 1293146 | 946583 | 346563
30 | Авиатрисы Зверевой ул. | 11 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 638 | 701800 | 527754 | 174046
31 | Авиатрисы Зверевой ул. | 13 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1097 | 1206700 | 861584 | 345116 | 1206700 | 861584 | 345116
32 | Авиатрисы Зверевой ул. | 13/2 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1027 | 1129293 | 823255 | 306038
33 | Авиатрисы Зверевой ул. | 20 к 1 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1030 | 1133000 | 889405 | 243595
34 | Авиатрисы Зверевой ул. | 22 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1017 | 1119195 | 817012 | 302183
35 | Володарского ул. | 1 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 915 | 544013.25 | 390601.5135 | 153411.7365 | 544013.25 | 390601.5135 | 153411.7365
36 | Володарского ул. | 5 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 90 | 101435.4 | 75366.5022 | 26068.8978
| Володарского ул. | 5 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 220 | 224498.56 | 166802.4301 | 57696.1299
37 | Володарского ул. | 31 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 180 | 183680.64 | 163333.3271 | 20347.3129
38 | Володарского ул. | 35 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 204.33 | 224763 | 152309.8059 | 72453.1941
39 | Володарского ул. | 39 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 250 | 281765 | 202698.4295 | 79066.5705
40 | Гагарина | 3 | Ремонт кровли с утеплением | м кв | 632 | 1387012 | 1251085 | 135927
41 | Гагарина | 4 | Ремонт кровли без утепления | м кв | 926 | 770397 | 597828 | 172569
42 | Гагарина ул. | 25 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 520 | 530632.96 | 385770.1619 | 144862.7981
43 | Генерала Кныша ул. | 4 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 118.214 | 130035.4 | 102077.789 | 27957.611
44 | Генерала Кныша ул. | 7 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 686.4 | 755040 | 543628.8 | 211411.2
45 | Генерала Кныша ул. | 9 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 425 | 252683.75 | 175109.8387 | 77573.9113 | 252683.75 | 175109.8387 | 77573.9113
46 | Горького | 5 | Утепление кровли | м.кв. | 1114 | 681431 | 619799 | 61632
47 | Достоевского ул. | 13 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1100 | 654005 | 544786.165 | 109218.835 | 654005 | 544786.165 | 109218.835
48 | Достоевского ул. | 15 | Ремонт отмостки | м.кв. | 235 | 154210.76 | 134780.2042 | 19430.5558 | 154210.76 | 134780.2042 | 19430.5558
49 | Достоевского ул. | 21 | Ремонт межпанельных швов | м. п. | 2613.4 | 718685 | 518890.57 | 199794.43
| Достоевского | 21 | Ремонт кровли | м.кв. | 742 | 1785574 | 1474884 | 310690
50 | Заводская ул. | 1а | Ремонт лестничных клеток | м кв | 641.415 | 705556.5 | 541161.8355 | 164394.6645
51 | Заводская ул. | 3 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1455.4 | 865308.07 | 643789.2041 | 221518.8659
52 | Заводская ул. | 3а | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 689.7 | 410061.135 | 309596.1569 | 100464.9781
53 | К Подрядчикова | 13 | Ремонт лифтов | шт | 1 | 1300000 | 1003600 | 296400 | 1300000 | 1003600 | 296400
| К Подрядчикова | 13 | Ремонт отмостки, цоколя | м. кв. | 250 | 307604 | 237471 | 70133
54 | Карла Маркса ул. | 46 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 400 | 450824 | 332708.112 | 118115.888
55 | Карла Маркса ул. | 49 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 495 | 294302.25 | 202479.948 | 91822.302 | 294302.25 | 202479.948 | 91822.302
| Карла Маркса ул. | 49 | Ремонт фасада | м.кв. | 750 | 351663 | 273946 | 77717
56 | Карла Маркса ул. | 50 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 224 | 246400 | 183321.6 | 63078.4
57 | Карла Маркса ул. | 57 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 320 | 326543.36 | 240009.3696 | 86533.9904 | 326543.36 | 240009.3696 | 86533.9904
58 | Карла Маркса ул. | 59в | Ремонт отмостки | м.кв. | 78 | 51184.848 | 37569.6784 | 13615.1696 | 51184.848 | 37569.6784 | 13615.1696
59 | К Маркса | 61 | Ремонт кровля | м.кв. | 842 | 2273535 | 1909769 | 363766
60 | Карла Маркса ул. | 66 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 210 | 236682.6 | 145796.4816 | 90886.1184
| Карла Маркса ул. | 66 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 460 | 469406.08 | 289154.1453 | 180251.9347
61 | Киргетова ул. | 2 | Ремонт дома (кровля, фасад,фундамент, отмостка) | дом | 1 | 2000000 | 760000 | 1240000 | 2000000 | 760000 | 1240000
62 | Киргетова ул. | 9 | Ремонт отмостки | м.кв. | 90 | 59059.44 | 36794.0311 | 22265.4089
63 | Красноармейский пр. | 16 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1155 | 686705.25 | 488247.4327 | 198457.8172
64 | Красноармейский пр. | 20 | Ремонт кровли | м.кв. | 675 | 378169 | 304426 | 73743 | 378169 | 304426 | 73743
65 | Крупской ул. | 1 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 120 | 135247.2 | 99406.692 | 35840.508
| Крупской ул. | 1 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 230 | 234703.04 | 172506.7344 | 62196.3056 | 234703.04 | 172506.7344 | 62196.3056
66 | Крупской ул. | 4а | Ремонт лифтов | шт | 1 | 1374134 | 1099307 | 274827
| Крупская | 4а | Ремонт отмостки | м.п. | 120 | 78746 | 59076 | 19670
67 | Куприна ул. | 48 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1843.8 | 1096231.29 | 823269.6988 | 272961.5912
68 | Кустова | 51 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 635 | 377539 | 283532 | 94007
| Кустова | 51 | Реконструкция примыкания кровли | м.кв. | 410 | 230002 | 211602 | 18400
69 | Лейтенанта Шмидта ул. | 4 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 193.2 | 212520 | 158114.88 | 54405.12
70 | Лейтенанта Шмидта ул. | 6 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 60 | 67623.6 | 61537.476 | 6086.124
71 | Лейтенанта Шмидта ул. | 8 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 154.008 | 169408.8 | 147555.0648 | 21853.7352
72 | Л Шмидта | 10 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 150 | 597390 | 455510 | 141880 | 597390 | 455510 | 141880
73 | Леонова | 15 | Ремонт мягкой кровли | м кв | 224 | 144020 | 66200 | 77820
74 | Леонова ул. | 16 | Ремонт межпанельных швов | м. п.. | 1847.4 | 508035 | 389154.81 | 118880.19
75 | Новоселов ул. | 8 | Ремонт лифтов | шт | 2 | 2600000 | 2041600 | 558400
76 | Новоселов ул. | 9 | Ремонт лифтов | шт | 2 | 2600000 | 1864200 | 735800
77 | Новоселов ул. | 10 | Ремонт межпанельных швов | м. п.. | 1967.2 | 540980 | 327292.9 | 213687.1 | 540980 | 327292.9 | 213687.1
| Новоселов ул. | 10 | Ремонт лифтов | шт | 2 | 2600000 | 1957800 | 642200
78 | Радищева ул. | 5 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 245.96 | 270556 | 222938.144 | 47617.856
79 | Радищева ул. | 10 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 280 | 315576.8 | 255932.7848 | 59644.0152
80 | Радищева ул. | 12 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 210 | 231000 | 176946 | 54054
81 | Радищева ул. | 13 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 300 | 306134.4 | 274296.4224 | 31837.9776
82 | Радищева ул. | 18 а | Ремонт кровли | м. кв. | 860 | 481815 | 419179 | 62636
83 | Радищева | 24 | Ремонт кровли под. 3 С утеплением | м.кв. | 217 | 467005.78 | 438518.4274 | 28487.3526
84 | Радищева ул. | 26 | Ремонт кровли | м кв | 870 | 1700000 | 1455200 | 244800 | 1700000 | 1455200 | 244800
85 | Радищева ул. | 28 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 320 | 352000 | 262944 | 89056
86 | Рощинская ул. | 12 | Ремонт отмостки | м.кв. | 70 | 45935.12 | 35232.237 | 10702.883
87 | Рощинская ул. | 13а | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 600 | 356730 | 298226.28 | 58503.72
88 | Рощинская ул. | 15_3 | Ремонт отмостки | м.кв. | 150 | 98432.4 | 60732.7908 | 37699.6092
89 | Рощинская | 18 | Ремонт кровли (утепление ) | м.кв. | 920 | 1155015.73 | 855015.73 | 300000
90 | Рощинская ул. | 2б | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 880 | 523204 | 375137.268 | 148066.732 | 523204 | 375137.268 | 148066.732
91 | Русинова ул. | 16 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 100 | 68240.7 | 42104.5119 | 26136.1881
92 | Сандалова ул. | 1 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 268 | 294800 | 275343.2 | 19456.8
93 | Слепнева ул. | 4 к 3 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 310 | 341000 | 230516 | 110484
94 | Слепнева ул. | 4_4 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 373.695 | 411064.5 | 301721.343 | 109343.157
95 | Слепнева ул. | 10 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 422.28 | 464508 | 304252.74 | 160255.26
96 | Слепнева ул. | 21 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 583.68 | 642048 | 474473.472 | 167574.528
97 | Соборная | 20 | Ремонт кровли | м кв | 744 | 1024944 | 995221 | 29723
98 | Солнечный пер. | 12б | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 843 | 501205.65 | 422516.3629 | 78689.287
99 | Урицкого ул. | 20а | Ремонт труб ЦО | м.п. | 200 | 204089.6 | 107351.1296 | 96738.4704
100 | Урицкого ул. | 33 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 400 | 408179.2 | 317563.4176 | 90615.7824
101 | Хохлова | 5 | Ремонт кровли | м.кв. | 648 | 793259 | 679823 | 113436
102 | Хохлова ул. | 13 | Утепление кровли | м.кв. | 545 | 361052 | 299673 | 61379
103 | Хохлова | 17 | Ремонт отмостки | м.п. | 180 | 129000 | 103846 | 25154
104 | Чехова | 17 | Ремонт лифтов | шт | 1 | 1692371 | 1472363 | 220008
105 | Чехова | 18 | Ремонт кровли | м.кв. | 1783 | 3728555 | 3492241 | 236314
106 | Чехова | 19 | Ремонт лифтов | шт | 1 | 1692371 | 1489286 | 203085 | 1692371 | 1489286 | 203085
107 | Чкалова | 1/2 | Реконструкция кровли | м.кв. | 832 | 1096676 | 943470 | 153206
108 | Чкалова | 14 | Ремонт фасада (стена) | м | 60 | 43205.37 | 13955.3345 | 29250.0355
109 | Чкалова | 60 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 450 | 499952 | 55914 | 444038
110 |  |  | Ремонт балконов |  |  | 500000 | 465789 | 34211
|  |  | итого |  |  | 84575704.9835 | 65823704.2968 | 18752000.6867 | 18796380.7295 | 13762780.3749 | 5033600.3546
1 | 25 Октября | 54/1 | Ремонт межпанельных швов | мп |  | 649315 | 605175 | 44140
2 | 25 Октября пр. | 45 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 252 | 378987 | 311178.646 | 67808.354
3 | 25 Октября пр. | 11/13 | Ремонт шиферной кровли 2 часть | м.кв. | 716 | 961774 | 847851.8697 | 113922.1303
4 | 25 Октября | 56 | ремонт л/клеток п 4,6,7,9 | м.кв. |  | 568170 | 493126.1064 | 75043.8936
| 25 Октября | 56 | Ремонт межпанельных швов | мп | 1045 | 534926 | 465642 | 69284
5 | Беляева | 11 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 200 | 446467 | 400414 | 46053.071
6 | Беляева | 24 | Ремонт канализации | м.п. | 60 | 97629 | 97629 | 0
7 | Достоевского ул. | 21 | Ремонт отмостки | м. п. |  | 158338 | 131778.3839 | 26559.6161
8 | Красноармейский пр. | 15 | Установка приборов учета | шт | 1 | 234330 | 198008.8 | 36321.2
9 | Красноармейский пр. | 17 | Установка приборов учета | шт | 1 | 208650 | 188828.2 | 19821.8
10 | Красноармейский пр. | 14 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. |  | 393923 | 200325.6024 | 193597.3976
11 | Красная | 11 | Ремонт кровли | м.кв. |  | 373922 | 333165 | 40757
12 | Крупской ул. | 5а | Ремонт кровли с утеплением | м.кв. | 460 | 522089 | 446057.1789 | 76031.8211
13 | Крупской ул. | 3 | Ремонт мягкой кровли с утеплением | м.кв. | 1400 | 1699146 | 1506751.6984 | 192394.3016
14 | Константинова | 9 | Ремонт отмостки | м.кв. | 160 | 125748 | 103171.2041 | 22576.7959
15 | Лейтенанта Шмидта ул. | 8 | Ремонт лестничных клеток (ремонт входа в подвал) | м кв | 154.008 | 431447 | 394066.4319 | 37380.5681
16 | Русинова ул. | 20 | Ремонт кровли | м.кв. | 590 | 1203992 | 1038972.8565 | 165019.1435
17 | Соборная | 28 в | Ремонт шиферная кровли | м.кв. |  | 1847354.96 | 1638456.0611 | 208898.8989
18 | Солнечный пер. | 2 | Ремонт лестничных клеток | м.кв. |  | 553904 | 514737.4482 | 39166.5518
19 | Урицкого ул. | 35 | Ремонт отмостки | м.п. | 80 | 154172 | 130190.5454 | 23981.4546
20 | Урицкого ул. | 5 | Ремонт кровли с устройством теплоизоляции | м.кв. | 650 | 925233 | 821495.876 | 103737.124
21 | Урицкого ул. | 16 | Ремонт трубопровода и ЦО | мп |  | 229754 | 111194.0434 | 118559.9566
22 | Хохлова ул. | 31 | Ремонт труб ЦО | мп | 400 | 272812 | 196771 | 76041
23 | Хохлова ул. | 33 | Ремонт труб ЦО | мп | 400 | 410878 | 368886.2684 | 41991.7316
24 | Чкалова | 20 | Ремонт кровли с утеплением | м.кв. | 315 | 885846 | 542332.6381 | 343513.3619
| Урицкого ул. | 20а | Ремонт ЦО | м.п. |  | 87588 | 32411 | 55177
| Урицкого ул. | 24 | Ремонт цоколя и отмостки | м.п. |  | 167019 | 115475 | 51544
| Рощинская ул. | 28 | Ремонт цоколя и отмостки | м.п. |  | 99496 | 83171 | 16325
|  |  | ИТОГО |  |  | 14622909.96 | 12317262.8588 | 2305647.1722
Note on D34: Ограждение балконов

## лист3 капремонт 2012 г (4)
Приложение
к постановлению администрации
МО "Город Гатчина"
[6 empty] | от 21 ноября 2012г. №1787 |  | 1787
Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в 2012 году
Выполнены
№ п/п | Адрес объекта | № дома | Вид работ | ед. изм. | К-во | Проектная стоимость работ | в том числе |  |  | К-во | Всего | в том числе | [9 empty] | Подрядчик |  |  | МО
| Улица | [5 empty] | за счет средств собственника | за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" | за счет средств бюджета области |  |  | за счет средств собственника | за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | сумма по акту | сумма по акту | технадзор 7% | технадзор 7% | [5 empty] | %
[6 empty] | руб | руб | руб |  |  | руб | руб | руб
1 | 120 дивизии ул. | 7 | Ремонт лифтов | шт | 1 | 1431825 | 1002277 | 429548 | 429547 | [34 empty] | 1861372 | -429547 | 0 | 0 | 1861372 | -429547
2 | 25 Октября пр. | 23 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1574 | 1834024.23 | 634463 | 1199561 |  | 1574 | 1834024.23 | 634463.08 | 1199561.15 | [8 empty] | ООО Авангардстрой выполнены | [21 empty] | 1834024 | 0.23 | 1834024.23 | 0 | 1834024 | 0.23 | 1834024.23 | 0
3 | 25 Октября пр. | 56 | Ремонт л/клеток п 4,6,7,9 | м.кв. | 1200 | 666523 | 573882 | 92641 |  | 546.5 | 268438.15 | 231127.5416 | 37310.6084 | [8 empty] | Х/С выполнены частично | [12 empty] | 0.13899 | [8 empty] | 666523 | 0 | 268438.15 | 0 | 666523 | 0 | 268438.15 | 0
| 25 Октября пр. | 56 | Ремонт межпанельных швов | мп | 1045 | 555758.63 | 483733 | 72026.32 |  | 1045 | 555758.63 | 483732.31 | 72026.32 | [8 empty] | ООО Огнезащита выполнены |  | 555758.63 | [19 empty] | 555759.32 | -0.69 | 555758.63 | 0 | 555759.32 | -0.69 | 555758.63 | 0
4 | 25 Октября пр. | 11/13 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 1416 | 1833561 | 1616768 | 216793 |  | 700 | 871786.67 | 768915.84 | 102870.83 | [8 empty] | ООО СтройМонтаж выполнены | [21 empty] | 1833561 | 0 | 871786.67 | 0 | 1833561 | 0 | 871786.67 | 0 |  |  |  | 1833560.64
[10 empty] | 716 | 961773.97 | 847851.84 | 113922.13 | [8 empty] | ИП Дук выполнены | [21 empty] | 0 | 0 | 961773.97 | 0 | 0 | 0 | 961773.97 | 0
5 | 25 Октября пр. | 28 | Утепление кровли | м.кв. | 580 | 743314.99 | 641532.87 | 101782.12 |  | 580 | 743314.99 | 641532.87 | 101782.12 | [8 empty] | ООО Бремхов Рус выполнены | [21 empty] | 743314.99 | 0 | 743314.99 | 0 | 743314.99 | 0 | 743314.99 | 0
6 | 25 Октября пр. | 46/1 | Ремонт лифтов | шт | 2 | 2863650 | 2004554 | 859096 | 859094 | [34 empty] | 3722744 | -859094 | 0 | 0 | 3722744 | -859094 | 0 | 0
7 | 25 Октября пр. | 49 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1050 | 603824.64 | 538007.76 | 65816.88 |  | 1050 | 603824.64 | 538007.76 | 65816.88 | [8 empty] | ООО Ремстрой выполнены | [21 empty] | 603824.64 | 0 | 603824.64 | 0 | 603824.64 | 0 | 603824.64 | 0
8 | 25 Октября пр. | 45 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 252 | 378987.36 | 311148 | 67838.73 |  | 252 | 378987.36 | 311148.63 | 67838.73 | [8 empty] | Х\С выполнены | [21 empty] | 378986.73 | 0.63 | 378987.36 | 0 | 378986.73 | 0.63 | 378987.36 | 0
9 | 25 Октября пр. | 54_1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 1272 | 907978.36 | 783585 | 124393 |  | 1272 | 907978.36 | 783585.3247 | 124393.0353 | [8 empty] | ООО Огнезащита выполнены |  | 907978.36 | 6.798 | [8 empty] | 8 | 0.137 | [8 empty] | 907978 | 0.36 | 907978.36 | 0 | 907978 | 0.36 | 907978.36 | 0
10 | 7 Армии ул. | 3 | Ремонт кровли с реконструкцией примыкания | м.кв. | 698 | 1964388.97 | 1650086.6 | 314302.4 |  | 698 | 1964388.97 | 1650086.97 | 314302 | [8 empty] | ООО СК Дион выполнены |  |  |  | перех | [17 empty] | 1964389 | -0.03 | 1964388.97 | 0 | 1964389 | -0.03 | 1964388.97 | 0
11 | 7 Армии ул. | 10 | Ремонт отмостки | м.п. | 123 | 267979 | 238498 | 29481 | [13 empty] | ООО Жилище определен подрядчик | [21 empty] | 267979 | 0 | 0 | 0 | 267979 | 0 | 0 | 0
12 | Авиаторов | 3 коп 3 | ремонт л/клеток 3 п | м.кв. | 426 | 241812.2 | 238898.363 | 2913.837 |  |  | 241812.2 | 238898.363 | 2913.837 | [8 empty] | Х\С работы выполнены | [9 empty] | 1.205 |  |  | 149032.33 | [8 empty] | 241812.2 | 0 | 241812.2 | 0 | 241812.2 | 0 | 241812.2 | 0
13 | Авиатрисы Зверевой ул. | 1/8 | Ремонт кровли | м кв | 1900 | 1103077.26 | 816277.1724 | 286800.0876 |  | 1900 | 1103077.26 | 816277.1724 | 286800.0876 | [8 empty] | ООО Ремстрой выполнены | [21 empty] | 1103077.26 | 0 | 1103077.26 | 0 | 1103077.26 | 0 | 1103077.26 | 0
14 | Беляева ул | 11 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 200 | 441943.51 | 396334.94 | 45608.57 |  | 643 | 441943.51 | 396334.94 | 45608.57 | [8 empty] | ООО Ремстрой выполнены |  |  | 10.315 | [9 empty] | 0.1032 | [8 empty] | 441943.51 | 0 | 441943.51 | 0 | 441943.51 | 0 | 441943.51 | 0
15 | Беляева ул | 24 | Ремонт канализации | м.п. | 60 | 97629 | 97629 | 0 | [13 empty] | не определен подрядчик | [21 empty] | 97629 | 0 | 0 | 0 | 97629 | 0 | 0 | 0
16 | Володарского ул. | 31 | Ремонт труб ЦО | м.п. | 180 | 183680.64 | 163334 | 20347.3129 | [13 empty] | ООО Комфорт идут работы | [21 empty] | 183681.3129 | -0.67291 | 0 | 0 | 183681.3129 | -0.67291 | 0 | 0
17 | Володарского ул. | 39 | Ремонт труб ГВС/ХВС | м.п. | 250 | 399956.34 | 287728 | 112227.749 | [13 empty] | ООО Огнезащита определен подрядчик | [21 empty] | 399955.749 | 0.591 | 0 | 0 | 399955.749 | 0.591 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2806
18 | Гагарина ул. | 3 | Ремонт кровли с утеплением | м кв | 632 | 1387013.82 | 1251087 | 135927.35 |  | 632 | 1387013.82 | 1251086.47 | 135927.35 | [8 empty] | ООО Огнезащита выполнены | [21 empty] | 1387014.35 | -0.53 | 1387013.82 | 0 | 1387014.35 | -0.53 | 1387013.82 | 0
19 | Гагарина ул. | 4 | Ремонт кровли без утепления | м кв | 926 | 721377.4 | 558788 | 161588.54 |  | 926 | 721377.4 | 559788.86 | 161588.54 | [8 empty] | ООО Огнезащита выполнены | [21 empty] | 720376.54 | 1000.86 | 721377.4 | 0 | 720376.54 | 1000.86 | 721377.4 | 0
20 | Глинки | 12 | Ремонт кровли | м.кв. | 244 | 203303 | 173779.3383 | 29523.6617 | [13 empty] | ИП Моцулевич определен подрядчик к работе не приступил | [21 empty] | 203303 | 0 | 0 | 0 | 203303 | 0 | 0 | 0
21 | Горького ул | 5 | Утепление кровли | м.кв. | 1114 | 577483.29 | 525509 | 51973.5 |  | 1114 | 577483.29 | 525509.79 | 51973.5 | [8 empty] | ИП Мацулевич выполнены | [21 empty] | 577482.5 | 0.79 | 577483.29 | 0 | 577482.5 | 0.79 | 577483.29 | 0
22 | Достоевского ул. | 21 | Ремонт кровли | м.кв. | 742 | 1292579.96 | 992579.96 | 300000 |  | 742 | 1292579.96 | 992579.96 | 300000 | [8 empty] | ООО Тимк выполнены | [21 empty] | 1292579.96 | 0 | 1292579.96 | 0 | 1292579.96 | 0 | 1292579.96 | 0
| Достоевского ул. | 21 | Ремонт отмостки | м. п. | 192 | 159745.84 | 133185.84 | 26560 |  | 192 | 159745.84 | 133185.84 | 26560 | [8 empty] | ООО Бремхов Рус выполнены |  |  | 15.649 | [18 empty] | 159745.84 | 0 | 159745.84 | 0 | 159745.84 | 0 | 159745.84 | 0
| Достоевского ул. | 21 | Ремонт межпанельных швов | мп | 1000 | 532210.68 | 448925.02 | 83285.66 |  | 1000 | 532210.68 | 448925.02 | 83285.66 | [8 empty] | ООО Огнезащита выполнены |  | 532210.68 | 15.649 | [18 empty] | 532210.68 | 0 | 532210.68 | 0 | 532210.68 | 0 | 532210.68 | 0
23 | Карла Маркса ул. | 59 в | Ремонт отмостки | м.кв. | 55 | 44560.72 | 39821.6874 | 4739.0326 |  | 55 | 44560.72 | 39821.72 | 4739 | [8 empty] | ЗАО Альбион работы выполнены | [21 empty] | 44560.72 | 0 | 44560.72 | 0 | 44560.72 | 0 | 44560.72 | 0
24 | Карла Маркса ул. | 61 | Ремонт кровля | м.кв. | 842 | 1952921.63 | 1640455 | 312467.46 |  | 842 | 1952921.63 | 1640454.17 | 312467.46 | [8 empty] | ИП Дук выполнены | [21 empty] | 1952922.46 | -0.83 | 1952921.63 | 0 | 1952922.46 | -0.83 | 1952921.63 | 0
25 | Карла Маркса ул. | 59а | Ремонт шиферной кровли | м кв | 970 | 1616817 | 1470171.6981 | 146645.3019 | [13 empty] | ИП Мацулевич идут работы |  |  | 9.071 | [18 empty] | 1616817 | 0 | 0 | 0 | 1616817 | 0 | 0 | 0
26 | Карла Маркса ул. | 52 а | Ремонт кровли | м кв |  | 551762 | 203044 | 348719 | [13 empty] | ООО Баумастер идут работы | [21 empty] | 551763 | -1 | 0 | 0 | 551763 | -1 | 0 | 0
27 | Константинова ул | 9 | Ремонт отмостки | м.кв. | 167 | 125740.15 | 103163.15 | 22577 |  | 167 | 125740.15 | 103163.15 | 22577 | [8 empty] | ООО Бремхов Рус выполнены | [21 empty] | 125740.15 | 0 | 125740.15 | 0 | 125740.15 | 0 | 125740.15 | 0
28 | Красная ул | 11 | Ремонт кровли | м.кв. | 400 | 400045.38 | 356440.44 | 43604.94 |  | 400 | 400045.38 | 356440.44 | 43604.94 | [8 empty] | ИП Мацулевич выполнены |  |  | 10.903 | [18 empty] | 400045.38 | 0 | 400045.38 | 0 | 400045.38 | 0 | 400045.38 | 0
29 | Красноармейский пр. | 16 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 1191 | 1959867.79 | 1659867.79 | 300000 |  | 1191 | 1959867.79 | 1659867.79 | 300000 | [8 empty] | ООО СК Дион выполнены |  |  | 15.419 | [9 empty] | 0.15307 | [8 empty] | 1959867.79 | 0 | 1959867.79 | 0 | 1959867.79 | 0 | 1959867.79 | 0
30 | Красноармейский пр. | 15 | Установка приборов учета | шт | 1 | 234330 | 198008.8 | 36321.2 |  | 1 | 234330 | 198009 | 36321 | [8 empty] | ООО Ремстрой выполнены | [21 empty] | 234330 | 0 | 234330 | 0 | 234330 | 0 | 234330 | 0
31 | Красноармейский пр. | 17 | Установка приборов учета | шт | 1 | 208650 | 188828.2 | 19821.8 |  | 1 | 208650 | 188828 | 19822 | [8 empty] | ООО Ремстрой выполнены | [21 empty] | 208650 | 0 | 208650 | 0 | 208650 | 0 | 208650 | 0
32 | Красноармейский пр. | 14 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 261.5 | 362828.42 | 185170.66 | 177657.76 |  | 261.5 | 362828.42 | 185170.66 | 177657.76 | [8 empty] | ООО СК Дион выполнены |  |  | 49.146 | [9 empty] | 0.48965 | [8 empty] | 362828.42 | 0 | 362828.42 | 0 | 362828.42 | 0 | 362828.42 | 0
33 | Крупской ул. | 4а | Ремонт отмостки | м.п. | 96 | 187411.16 | 165530.91 | 21880.25 |  | 96 | 187411.16 | 165530.91 | 21880.25 | [8 empty] | ЗАО Альбион выполнены | [21 empty] | 187411.16 | 0 | 187411.16 | 0 | 187411.16 | 0 | 187411.16 | 0
| Крупской ул. | 4а | Ремонт лифтов | шт | 1 | 1556456 | 1089519 | 466937 | 466937 | [34 empty] | 2023393 | -466937 | 0 | 0 | 2023393 | -466937 | 0 | 0
34 | Крупской ул. | 1 | Ремонт труб ГВС/ХВС (ЦО) | м.п. | 172 | 839023 | 616010.6866 | 223012.3134 |  | 172 | 441928.43 | 324817.396 | 117111.0339 | [8 empty] | Х/С выполнены частично | [12 empty] | 194024.7 | 635953.13 | [7 empty] | 839023 | 0 | 441928.43 | 0 | 839023 | 0 | 441928.43 | 0
35 | Крупской ул. | 5а | Ремонт кровли с утеплением | м.кв. | 460 | 522089 | 446057.1789 | 76031.8211 | [13 empty] | ООО Огнезащита идут работы |  |  | 14.563 | [11 empty] | 0.265 | [6 empty] | 522089 | 0 | 0 | 0 | 522089 | 0 | 0 | 0
36 | Крупской ул. | 3 | Ремонт мягкой кровли с утеплением | м.кв. | 1400 | 1699146 | 1506751.6984 | 192394.3016 | [13 empty] | ООО Огнезащита идут работы |  |  | 11.323 | [18 empty] | 1699146 | 0 | 0 | 0 | 1699146 | 0 | 0 | 0
37 | Лейтенанта Шмидта ул. | 8 | Ремонт входа в подвал | м кв | 154.008 | 431446.56 | 394066.4319 | 37380.5681 |  | 132 | 431446.56 | 394066.03 | 37380.53 | [8 empty] | ООО Бремхов Рус выполнены | [21 empty] | 431447 | -0.44 | 431446.56 | 0 | 431447 | -0.44 | 431446.56 | 0
38 | Леонова ул. | 15 | Ремонт шиферной кровли | м кв | 224 | 154101 | 70840.2297 | 83260.7703 | [13 empty] | ИП Мацулевич определен подрядчик работы не ведутся | [21 empty] | 154101 | 0 | 0 | 0 | 154101 | 0 | 0 | 0
39 | Радищева ул | 24 | Ремонт кровли под. 3 с утеплением | м.кв. | 217 | 467006.01 | 438519 | 28487.3526 |  | 217 | 467006.01 | 438518.6574 | 28487.3526 | [8 empty] | ЗАО Стройтехнология выполнены |  |  | 467006.01 | [18 empty] | 467006.3526 | -0.34258 | 467006.01 | 0 | 467006.3526 | -0.34258 | 467006.01 | 0
40 | Радищева ул. | 12 | Ремонт кровли (свесы) | м кв | 210 | 231000 | 176946 | 54054 | [13 empty] | ИП Мацулевич определен подрядчик работы не ведутся | [21 empty] | 231000 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 0 | 0 | 0
41 | Рощинская ул. | 18 | Ремонт кровли (утепление ) | м.кв. | 920 | 1155075.73 | 855075.73 | 300000 |  | 920 | 1155075.73 | 855075.73 | 300000 | [8 empty] | ООО Тимк выполнены | [21 empty] | 1155075.73 | 0 | 1155075.73 | 0 | 1155075.73 | 0 | 1155075.73 | 0
42 | Рощинская ул. 18 а | 18 а | Ремонт кровли | м. кв. | 860 | 740033.38 | 540224.38 | 199809 |  | 860 | 740033.38 | 540224.38 | 199809 | [8 empty] | ООО Баумастер выполнены |  |  | 27 | [18 empty] | 740033.38 | 0 | 740033.38 | 0 | 740033.38 | 0 | 740033.38 | 0
43 | Рощинская ул. | 12 | Ремонт отмостки | м.кв. | 70 | 41848 | 32097.416 | 9750.584 | [13 empty] | ООО Бремхов Рус идут работы | [21 empty] | 41848 | 0 | 0 | 0 | 41848 | 0 | 0 | 0
44 | Рощинская ул. | 15_3 | Ремонт отмостки | м.кв. | 150 | 213661 | 131828.837 | 81832.163 | [13 empty] | ООО Жилище идут работы | [21 empty] | 213661 | 0 | 0 | 0 | 213661 | 0 | 0 | 0
45 | Рощинская ул. | 28 | Ремонт цоколя и отмостки | м.п. | 60 | 117107 | 97901 | 19206 | [13 empty] | ООО Бремхов Рус определен подрядчик работы не ведутся | [21 empty] | 117107 | 0 | 0 | 0 | 117107 | 0 | 0 | 0
46 | Русинова ул. | 20 | Ремонт кровли | м.кв. | 590 | 1203992 | 1038972.8565 | 165019.1435 | [13 empty] | ООО Авангардстрой идут работы |  |  | 13.706 | [18 empty] | 1203992 | 0 | 0 | 0 | 1203992 | 0 | 0 | 0
47 | Соборная ул | 28 в | Ремонт шиферная кровли | м.кв. | 800 | 1847301.46 | 1638556.4 | 208745.06 |  | 800 | 1847301.46 | 1638556.34 | 208745.12 | [8 empty] | ИП Мацулевич выполнены |  |  | 11.308 | [18 empty] | 1847301.46 | 0 | 1847301.46 | 0 | 1847301.46 | 0 | 1847301.46 | 0
48 | Солнечный пер. | 2 | Ремонт лестничных клеток | м.кв. | 800 | 553904 | 514737.4482 | 39166.5518 | [13 empty] | ИП Мацулевич идут работы | [21 empty] | 553904 | 0 | 0 | 0 | 553904 | 0 | 0 | 0
49 | Урицкого ул. | 35 | Ремонт отмостки | м.п. | 80 | 153982.54 | 130022.86 | 23959.68 |  | 80 | 153982.54 | 130022.8568 | 23959.6832 | [8 empty] | ООО Бремхов Рус выполнены |  |  | 15.56 | [18 empty] | 153982.54 | 0 | 153982.54 | 0 | 153982.54 | 0 | 153982.54 | 0
50 | Урицкого ул. | 5 | Ремонт кровли с устройством теплоизоляции | м.кв. | 650 | 925231.86 | 821494.74 | 103737.12 |  | 139.2 | 925231.86 | 821605.89 | 103625.97 | [8 empty] | ООО СК Дион выполнены |  |  | 11.212 | [9 empty] | 0.11212 | [8 empty] | 925231.86 | 0 | 925231.86 | 0 | 925231.86 | 0 | 925231.86 | 0
51 | Урицкого ул. | 16 | Ремонт ЦО | мп | 570 | 457723.76 | 221542.88 | 236180.88 | [13 empty] | ООО Огнезащита идут работы |  |  |  | 51.6 | [17 empty] | 457723.76 | 0 | 0 | 0 | 457723.76 | 0 | 0 | 0
52 | Урицкого ул. | 20а | Ремонт ЦО | м.п. | 200 | 283555 | 149150 | 134405 | [13 empty] | ООО Комфорт идут работы | [21 empty] | 283555 | 0 | 0 | 0 | 283555 | 0 | 0 | 0
53 | Урицкого ул. | 24 | Ремонт цоколя и отмостки | м.п. | 120 | 196580 | 135915.412 | 60664.588 | [13 empty] | ООО Жилище | [21 empty] | 196580 | 0 | 0 | 0 | 196580 | 0 | 0 | 0
54 | Хохлова ул. | 5 | Ремонт кровли | м.кв. | 703 | 793259 | 679823 | 113436 |  | 703 | 793259.01 | 679823.01 | 113436 | [8 empty] | ООО Огнезащита выполнены | [21 empty] | 793259 | 0 | 793259.01 | 0 | 793259 | 0 | 793259.01 | 0
55 | Хохлова ул. | 17 | Ремонт отмостки | м.п. | 180 | 228821 | 184200.905 | 44620.095 | [13 empty] | ООО Бремхов Рус идут работы | [21 empty] | 228821 | 0 | 0 | 0 | 228821 | 0 | 0 | 0
56 | Хохлова ул. | 31 | Ремонт труб ЦО | мп | 400 | 272338.42 | 196410.47 | 75927.95 |  | 400 | 272338.42 | 196410.47 | 75927.95 | [8 empty] | Х\С работы выполнены | [21 empty] | 272338.42 | 0 | 272338.42 | 0 | 272338.42 | 0 | 272338.42 | 0
57 | Хохлова ул. | 33 | Ремонт труб ЦО | мп | 336 | 384274.43 | 345001 | 39272.58 |  | 336 | 384274.43 | 345001.61 | 39272.82 | [8 empty] | Х\С работы выполнены | [21 empty] | 384273.58 | 0.85 | 384274.43 | 0 | 384273.58 | 0.85 | 384274.43 | 0
58 | Хохлова ул. | 23 | Ремонт кровли | м.кв. | 798 | 933222 | 864947.4785 | 68274.5215 | [13 empty] | ИП Мацулевич идут работы | [21 empty] | 933222 | 0 | 0 | 0 | 933222 | 0 | 0 | 0
59 | Чехова ул | 17 | Ремонт лифтов | шт | 1 | 1972856 | 1380999 | 591857 | 591857 | [34 empty] | 2564713 | -591857 | 0 | 0 | 2564713 | -591857 | 0 | 0
60 | Чехова ул | 18 | Ремонт кровли | м.кв. | 234 | 549904.78 | 497663.83 | 52240.95 |  | 234 | 549904.78 | 497663.83 | 52240.95 | [8 empty] | ООО Огнезащита выполнены | [21 empty] | 549904.78 | 0 | 549904.78 | 0 | 549904.78 | 0 | 549904.78 | 0
61 | Чкалова ул. | 1/2 | Реконструкция кровли | м.кв. | 1082 | 1047934.55 | 901539 | 146396.46 |  | 1082 | 1047934.55 | 901538.09 | 146396.46 | [8 empty] | ООО Огнезащита выполнены | [21 empty] | 1047935.46 | -0.91 | 1047934.55 | 0 | 1047935.46 | -0.91 | 1047934.55 | 0
62 | Чкалова ул. | 14 | Ремонт фасада (стена) | м | 40 | 43205.37 | 13955.3345 | 29250.0355 |  | 40 | 43205.37 | 13955.33 | 29250.04 | [8 empty] | Х\С работы выполнены | [21 empty] | 43205.37 | 0 | 43205.37 | 0 | 43205.37 | 0 | 43205.37 | 0
63 | Чкалова ул. | 60 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 450 | 495392.24 | 55483.09 | 439909.15 |  | 450 | 495392.24 | 55483.09 | 439909.15 | [8 empty] | ООО Авангардстрой выполнены | [21 empty] | 495392.24 | 0 | 495392.24 | 0 | 495392.24 | 0 | 495392.24 | 0
64 | Чкалова ул. | 20 | Ремонт кровли с утеплением | м.кв. | 315 | 885846 | 542333 | 343513 | [13 empty] | ИП Дук идут работы | [21 empty] | 885846 | 0 | 0 | 0 | 885846 | 0 | 0 | 0
65 | Изотова | 7 | Ремонт лестничных клеток | м.кв. | 190 | 648694 | 648694 | 0 | [35 empty] | 648694 | 0 | 0 | 0 | 648694 | 0 | 0 | 0
66 | Чехова ул | 8 | Ремонт лестничных клеток (1 подъезд) | м.кв. | 120 | 114278 | 27985.5394 | 86292.4606 | [17 empty] | 75.511 | [17 empty] | 114278 | 0 | 0 | 0 | 114278 | 0 | 0 | 0
67 | Радищева | 12 | Ремонт лестничных клеток | м.кв. | 300 | 268970 | 245795.5448 | 23174.4552 | [17 empty] | 8.616 | [17 empty] | 268970 | 0 | 0 | 0 | 268970 | 0 | 0 | 0
68 | К Подрядчикова | 3 | Ремонт отмостки | м.кв. | 222 | 177768 | 159168.1342 | 18599.8658 | [17 empty] | 10.463 | [17 empty] | 177768 | 0 | 0 | 0 | 177768 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО (п.60-68) |  |  | 51645589.46 | 40563322.7108 | 11081267.8837 | 2347435 |  | 30772189.95 | 24623087.1319 | 6149102.8181 | [19 empty] | 14 опр п-к | 14- идут | [9 empty] | 53992025.5945 | -2346436.1345 | 30772189.95 | 0 | 53992025.5945 | -2346436.1345 | 30772189.95 | 0
69 |  |  | Ремонт балконов | [12 empty] | перенесено | перенесено | технадзор 7% | технадзор 7% | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69.1 | 25 Октября пр. | 51 | Ремонт балконов | шт | 2 | 27274.3 | 24121 | 3152.6363 | [16 empty] | 11.589 | 2946.3891 | 11.559 | 25490 | [15 empty] | 27273.6363 | 0.66366 | 0 | 0 | 27273.6363 | 0.66366 | 0 | 0
69.2 | 120 дивизии ул. | 7 | Ремонт козырьков | шт | 1 | 40035 | 5953.2045 | 34081.7955 | [35 empty] | 40035 | 0 | 0 | 0 | 40035 | 0 | 0 | 0
69.3 | 7 Армии | 15 | Ремонт балконов | шт | 3 | 48721.38 | 39871.6285 | 8849.7515 | [16 empty] | 18.164 | 8270.7958 | 18.164 | 45534 | [15 empty] | 48721.38 | 0 | 0 | 0 | 48721.38 | 0 | 0 | 0
69.4 | 7 Армии | 19 | Ремонт балконов | шт | 2 | 32100 | 30269.337 | 1830.663 | [16 empty] | 5.703 | 1710.9 | 5.703 | 30000 | [15 empty] | 32100 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 0 | 0 | 0
69.5 | 7 Армии | 25/43 | Ремонт балконов | шт | 5 | 70191 | 63013.2683 | 7177.7317 | [16 empty] | 10.226 | 5905.515 | 10.226 | 57750 | [15 empty] | 70191 | 0 | 0 | 0 | 70191 | 0 | 0 | 0
69.6 | 7 Армии | 27/20 | Ремонт балконов | шт | 3 | 40981 | 35237.5128 | 5743.4871 | [16 empty] | 14.015 | 5367.745 | 14.015 | 38300 | [15 empty] | 40981 | 0 | 0 | 0 | 40981 | 0 | 0 | 0
69.7 | Володарского | 35 | Ремонт балконов | шт | 2 | 31247 | 26673.3766 | 4573.6234 | [16 empty] | 14.637 | 4007.6106 | 14.637 | 27380 | [15 empty] | 31247 | 0 | 0 | 0 | 31247 | 0 | 0 | 0
69.8 | Володарского | 34 | Ремонт балконов | шт | 5 | 75254 | 68488.6654 | 6765.3346 | [16 empty] | 8.99 | 6293 | 8.99 | 70000 | [15 empty] | 75254 | 0 | 0 | 0 | 75254 | 0 | 0 | 0
69.9 | Гагарина | 3 | Ремонт балконов | шт | 3 | 36915 | 33288.4704 | 3626.5296 | [16 empty] | 9.824 | 3389.28 | 9.824 | 34500 | [15 empty] | 36915 | 0 | 0 | 0 | 36915 | 0 | 0 | 0
69.10 | Гагарина | 4 | Ремонт балконов | шт | 3 | 30843.8628 | 24817.5889 | 6026.2739 |  | 3 | 30843.87 | 24817.5947 | 6026.2753 |  |  | 28826.05 |  | 2017.8235 |  | 28826.04 | 23194.0083 | ООО Жилище | 0 | 30843.87 | 19.538 |  |  | 5632.0317 | [15 empty] | 30843.8628 | 0 | 30843.87 | 0 | 30843.8628 | 0 | 30843.87 | 0
69.11 | Гагарина | 5 | Ремонт балконов | шт | 2 | 23637.2844 | 16093.9178 | 7543.3666 |  | 2 | 23637.27 | 16093.908 | 7543.362 |  |  | 22090.91 |  | 1546.3637 |  | 22090.92 | 15041.0447 | ООО Жилище | 0 | 23637.27 | 31.913 |  |  | 7049.8753 | [15 empty] | 23637.2844 | 0 | 23637.27 | 0 | 23637.2844 | 0 | 23637.27 | 0
69.12 | Гагарина | 6 | Ремонт балконов | шт | 2 | 23654.6612 | 18714.8583 | 4939.8029 |  | 2 | 23654.65 | 18714.8494 | 4939.8006 |  |  | 22107.15 |  | 1547.5005 |  | 22107.16 | 17490.5218 | ООО Жилище | 0 | 23654.65 | 20.883 |  |  | 4616.6382 | [15 empty] | 23654.6612 | 0 | 23654.65 | 0 | 23654.6612 | 0 | 23654.65 | 0
69.13 | Достоевского ул. | 11 | Ремонт балконов | шт | 2 | 33170 | 29270.8665 | 3899.1335 | [11 empty] | 31000 | 27355.95 |  | 0 | 0 | 11.755 |  |  | 3644.05 | [15 empty] | 33170 | 0 | 0 | 0 | 33170 | 0 | 0 | 0
69.14 | Карла Маркса ул. | 52 | Ремонт балконов | шт | 2 | 49899 | 43472.5078 | 6426.4922 |  | 2 | 18587.64 | 16193.7378 | 2393.9022 |  |  | 17371.63 |  | 1216.0141 |  | 29263 | 25494.2182 | ООО Жилище | 0 | 18587.64 | 12.879 |  |  | 3768.7818 | [15 empty] | 49899 | 0 | 18587.64 | 0 | 49899 | 0 | 18587.64 | 0
69.15 | Карла Маркса ул. | 59 а | Ремонт балконов | шт | 2 | 28890 | 26269.3881 | 2620.6119 | [11 empty] | 27000 | 24550.83 |  | 0 | 0 | 9.071 |  |  | 2449.17 | [15 empty] | 28890 | 0 | 0 | 0 | 28890 | 0 | 0 | 0
69.16 | Карла Маркса ул. | 57 | Ремонт балконов | шт | 2 | 33741.38 | 31181.4215 | 2559.9585 | [11 empty] | 31534 | 29141.5154 |  | 0 | 0 | 7.587 |  |  | 2392.4846 | [15 empty] | 33741.38 | 0 | 0 | 0 | 33741.38 | 0 | 0 | 0
69.17 | Карла Маркса ул. | 37 | Ремонт балконов | шт | 3 | 37450 | 33906.481 | 3543.519 | [11 empty] | 35000 | 31688.3 |  | 0 | 0 | 9.462 |  |  | 3311.7 | [15 empty] | 37450 | 0 | 0 | 0 | 37450 | 0 | 0 | 0
69.18 | Карла Маркса ул. | 14 | Ремонт балконов | шт | 7 | 96301 | 82315.2058 | 13985.7942 |  | 6 | 56275 | 48102.1818 | 8172.8183 |  |  | 52593.46 |  | 3681.5422 |  | 52593.48 | 44955.3289 | ООО Жилище | 0 | 56275 | 14.523 |  |  | 7638.1511 | [15 empty] | 96301 | 0 | 56275 | 0 | 96301 | 0 | 56275 | 0
[10 empty] | 1 | 40026.19 | 34213.1864 | 5813.0036 |  |  | 37407.65 |  | 2618.5355 |  |  |  | ООО Жилище | 0 | 40026.19 | 14.523 | [18 empty] | 0 | 0 | 40026.19 | 0 | 0 | 0 | 40026.19 | 0
69.19 | Карла Маркса ул. | 16 | Ремонт балконов | шт | 5 | 55349.9765 | 49043.4002 | 6306.5763 |  | 5 | 55349.96 | 49043.3856 | 6306.5744 |  |  | 51728.93 |  | 3621.0251 |  | 51728.95 | 45834.9534 | ООО Жилище | 0 | 55349.96 | 11.394 |  |  | 5893.9966 | [15 empty] | 55349.9765 | 0 | 55349.96 | 0 | 55349.9765 | 0 | 55349.96 | 0
69.20 | Карла Маркса ул. | 50 | Ремонт балконов | шт | 4 | 44378 | 35377.254 | 9000.746 |  | 4 | 44377.78 | 35377.0787 | 9000.7013 |  |  | 41474.56 |  | 2903.2192 |  | 72580.48 | 57859.707 | ООО Жилище | 0 | 44377.78 | 20.282 |  |  | 14720.773 | [15 empty] | 44378 | 0 | 44377.78 | 0 | 44378 | 0 | 44377.78 | 0
69.21 | Карла Маркса ул. | 46 | Ремонт балконов | шт | 2 | 23336.4432 | 20235.9634 | 3100.4798 |  | 2 | 23336.43 | 20235.95 | 3100.48 |  |  | 21809.75 |  | 1526.6825 |  | 21809.76 | 18912.1153 | ООО Жилище | 0 | 23336.43 | 13.286 |  |  | 2897.6447 | [15 empty] | 23336.4432 | 0 | 23336.43 | 0 | 23336.4432 | 0 | 23336.43 | 0
69.22 | Карла Маркса ул. | 16 | Ремонт балконов | шт | 1 | 80250 | 71106.315 | 9143.685 | [11 empty] | 75000 | 66454.5 |  | 0 | 0 | 11.394 |  |  | 8545.5 | [15 empty] | 80250 | 0 | 0 | 0 | 80250 | 0 | 0 | 0
69.23 | Карла Маркса ул. | 66 | Ремонт балконов | шт | 1 | 80250 | 61675.335 | 18574.665 | [11 empty] | 75000 | 57640.5 |  | 0 | 0 | 23.146 |  |  | 17359.5 | [15 empty] | 80250 | 0 | 0 | 0 | 80250 | 0 | 0 | 0
69.24 | Киргетова | 11а | Ремонт балконов | шт | 2 | 32114.98 | 27255.6624 | 4859.3176 | [11 empty] | 30014 | 25472.5817 |  | 0 | 0 | 15.131 |  |  | 4541.4183 | [15 empty] | 32114.98 | 0 | 0 | 0 | 32114.98 | 0 | 0 | 0
69.25 | Киргетова | 13 | Ремонт балконов | шт | 2 | 30016 | 26987.3856 | 3028.6144 |  | 2 | 30015.87 | 26987.2687 | 3028.6013 |  |  | 28052.31 |  | 1963.6617 |  |  |  | ООО Жилище | 0 | 30015.87 | 10.09 | [18 empty] | 30016 | 0 | 30015.87 | 0 | 30016 | 0 | 30015.87 | 0
69.26 | Киргетова | 15 | Ремонт балконов | шт | 2 | 30500 | 25340 | 5160 | [35 empty] | 30500 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0
69.27 | Константинова ул | 9 | Ремонт балконов | шт | 2 | 30816 | 25285 | 5531 | [35 empty] | 30816 | 0 | 0 | 0 | 30816 | 0 | 0 | 0
69.28 | К Подрядчикова | 13 | Ремонт балконов | шт | 16 | 437638 | 362688.1161 | 74949.8839 |  | 11 | 234956.27 | 194717.27 | 40239 | [8 empty] | ООО Жилище | 0 | 234956.27 | [19 empty] | 437638 | 0 | 234956.27 | 0 | 437638 | 0 | 234956.27 | 0 | ноябрь
69.29 | Лейтенанта Шмидта ул. | 4 | Ремонт балконов | шт | 5 | 47215 | 40788.0942 | 6426.9058 |  | 5 | 45020.87 | 38892.6292 | 6128.2408 |  |  | 12786.08 | 29289.5 | 895.0256 | 2050.265 | 34753.22 | 30022.6117 | ООО Жилище | 0 | 45020.87 | 13.612 |  |  | 4730.6083 | [15 empty] | 47215 | 0 | 45020.87 | 0 | 47215 | 0 | 45020.87 | 0
69.30 | Лейтенанта Шмидта ул. | 6 | Ремонт балконов | шт | 3 | 38418.4998 | 36451.4726 | 1967.0272 |  | 3 | 38418.51 | 36451.4823 | 1967.0277 |  |  | 35905.15 |  | 2513.3605 |  | 35905.14 | 34066.7968 | ООО Жилище | 0 | 38418.51 | 5.12 |  |  | 1838.3432 | [15 empty] | 38418.4998 | 0 | 38418.51 | 0 | 38418.4998 | 0 | 38418.51 | 0
69.31 | Лейтенанта Шмидта ул. | 8 | Ремонт балконов | шт | 2 | 16059 | 14667.6482 | 1391.3518 |  | 2 | 16058.74 | 14667.4108 | 1391.3292 |  |  | 15008.17 |  | 1050.5719 |  | 22512.27 | 20561.8069 | ООО Жилище | 0 | 16058.74 | 8.664 |  |  | 1950.4631 | [15 empty] | 16059 | 0 | 16058.74 | 0 | 16059 | 0 | 16058.74 | 0
69.32 | Лейтенанта Шмидта ул. | 12 | Ремонт балконов | шт | 2 | 16075 | 15399.3677 | 675.6322 |  | 2 | 16075.02 | 15399.3869 | 675.6331 |  |  | 15023.38 |  | 1051.6366 |  |  |  | ООО Жилище | 0 | 16075.02 | 4.203 | [8 empty] | 137 | [9 empty] | 16075 | 0 | 16075.02 | 0 | 16075 | 0 | 16075.02 | 0
69.33 | Лейтенанта Шмидта ул. | 10 | Ремонт балконов | шт | 2 | 16059 | 12246.754 | 3812.246 |  | 2 | 16058.74 | 12246.5557 | 3812.1843 |  |  | 15008.17 |  | 1050.5719 |  |  |  | ООО Жилище | 0 | 16058.74 | 23.739 | [18 empty] | 16059 | 0 | 16058.74 | 0 | 16059 | 0 | 16058.74 | 0
69.34 | Лейтенанта Шмидта ул. | 14 | Ремонт балконов | шт | 2 | 17409 | 15625.9702 | 1783.0298 |  | 2 | 17408.57 | 15625.5843 | 1782.9857 |  |  | 16269.69 |  | 1138.8783 |  |  |  | ООО Жилище | 0 | 17408.57 | 10.242 | [18 empty] | 17409 | 0 | 17408.57 | 0 | 17409 | 0 | 17408.57 | 0
69.35 | Радищева | 12 | Ремонт балконов | шт | 3 | 51638 | 47188.8699 | 4449.1301 | [11 empty] | 39990 | 36544.4616 |  | 0 | 0 | 8.616 |  |  | 3445.5384 | [15 empty] | 51638 | 0 | 0 | 0 | 51638 | 0 | 0 | 0
69.36 | Радищева | 3 | Ремонт балконов | шт | 4 | 65270 | 55687.7113 | 9582.2887 | [11 empty] | 61000 | 52044.59 |  | 0 | 0 | 14.681 |  |  | 8955.41 | [15 empty] | 65270 | 0 | 0 | 0 | 65270 | 0 | 0 | 0
69.37 | Радищева | 26 | Ремонт балконов | шт | 7 | 66856 | 57708.7621 | 9147.2379 |  | 7 | 66855.84 | 57708.624 | 9147.216 |  |  | 62482.09 |  | 4373.7463 |  | 44678.05 | 38565.1992 | ООО Жилище | 0 | 66855.84 | 13.682 |  |  | 6112.8508 | [15 empty] | 66856 | 0 | 66855.84 | 0 | 66856 | 0 | 66855.84 | 0
69.38 | Радищева | 24 | Ремонт балконов | шт | 2 | 29602.2134 | 27784.3415 | 1817.8719 |  | 2 | 29602.2 | 27784.3289 | 1817.8711 |  |  | 27665.61 |  | 1936.5927 |  | 27665.62 | 25966.6743 | ООО Жилище | 0 | 29602.2 | 6.141 |  |  | 1698.9457 | [15 empty] | 29602.2134 | 0 | 29602.2 | 0 | 29602.2134 | 0 | 29602.2 | 0
69.39 | Радищева | 15 | Ремонт балконов | шт | 8 | 315111 | 276043 | 39068 |  | 5 | 66871.01 | 58580.3422 | 8290.6678 |  |  | 62496.27 |  | 4374.7389 |  | 82000 | 71833.64 | ООО Жилище | 0 | 66871.01 | 12.398 |  |  | 10166.36 | [15 empty] | 315111 | 0 | 66871.01 | 0 | 315111 | 0 | 66871.01 | 0
[44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69.40 | Радищева | 13 | Ремонт балконов | шт | 7 | 376365 | 357310 | 19055 |  | 3 | 55365.16 | 52562.0219 | 2803.1381 |  |  | 51743.14 |  | 3622.0198 |  | 75000 | 71202.75 | ООО Жилище | 0 | 55365.16 | 5.063 |  |  | 3797.25 | [15 empty] | 376365 | 0 | 55365.16 | 0 | 376365 | 0 | 55365.16 | 0
69.41 | Рощинская ул. | 18 | Ремонт балконов | шт | 1 | 209843.92 | 143952.93 | 65890.99 |  | 1 | 209843.92 | 143952.93 | 65890.99 | [8 empty] | ООО Жилище | 0 | 209843.92 | [19 empty] | 209843.92 | 0 | 209843.92 | 0 | 209843.92 | 0 | 209843.92 | 0
69.42 | Рысева | 57 | Ремонт балконов | шт | 1 | 80250 | 66866.7075 | 13383.2925 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 16.677 | [17 empty] | 80250 | 0 | 0 | 0 | 80250 | 0 | 0 | 0
69.43 | Соборная | 34 | Ремонт балконов | шт | 8 | 237498 | 189746.6521 | 47751.3479 |  | 3 | 44898.14 | 35870.92 | 9027.22 |  |  | 41960.88 |  | 2937.2616 |  | 30000 | 23968.2 | ООО Жилище | 0 | 44898.14 | 20.106 |  |  | 6031.8 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 237498 | 0 | 44898.14 | 0 | 237498 | 0 | 44898.14 | 0
69.44 | Соборная ул | 20 | Ремонт балкона | шт | 1 | 29770.97 | 28912.08 | 858.89 |  | 1 | 29770.97 | 28912.08 | 858.89 | [8 empty] | ООО Жилище | 0 | 29770.97 | [19 empty] | 29770.97 | 0 | 29770.97 | 0 | 29770.97 | 0 | 29770.97 | 0
69.45 | Соборная ул | 23 | Ремонт балконов,козырьков | шт | 21 | 853494.62 | 817896 | 35599.25 |  | 21 | 853494.62 | 817895.37 | 35599.25 | [8 empty] | ООО Жилище | 0 | 853494.62 | [19 empty] | 853495.25 | -0.63 | 853494.62 | 0 | 853495.25 | -0.63 | 853494.62 | 0
69.46 | Солнечный пер. | 2 | Ремонт балконов | шт | 6 | 52300 | 48601.867 | 3698.133 |  | 6 | 52299.89 | 48601.7648 | 3698.1252 |  |  | 48878.41 |  | 3421.4887 |  | 40732 | 37851.8403 | ООО Жилище | 0 | 52299.89 | 7.071 |  |  | 2880.1597 | [15 empty] | 52300 | 0 | 52299.89 | 0 | 52300 | 0 | 52299.89 | 0
69.47 | Солнечный пер. | 3 | Ремонт балконов | шт | 8 | 61455 | 56601.8987 | 4853.1013 |  | 8 | 61455.14 | 56602.0276 | 4853.1124 |  |  | 57434.71 |  | 4020.4297 |  | 57024.8 | 52521.5515 | ООО Жилище | 0 | 61455.14 | 7.897 |  |  | 4503.2485 | [15 empty] | 61455 | 0 | 61455.14 | 0 | 61455 | 0 | 61455.14 | 0
69.48 | Солнечный пер. | 4 | Ремонт балконов | шт | 5 | 59802 | 51725.1419 | 8076.8581 |  | 5 | 59802.48 | 51725.5571 | 8076.9229 |  |  | 55890.17 |  | 3912.3119 |  | 44712.12 | 38673.3011 | ООО Жилище | 0 | 59802.48 | 13.506 |  |  | 6038.8189 | [15 empty] | 59802 | 0 | 59802.48 | 0 | 59802 | 0 | 59802.48 | 0
69.49 | Солнечный пер. | 1 | Ремонт балконов | шт | 2 | 21459 | 18291.437 | 3167.563 |  | 2 | 21459.17 | 18291.5819 | 3167.5881 |  |  | 20055.3 |  | 1403.871 |  |  |  | ООО Жилище | 0 | 21459.17 | 14.761 | [18 empty] | 21459 | 0 | 21459.17 | 0 | 21459 | 0 | 21459.17 | 0
69.50 | Урицкого ул. | 3 | Ремонт балконов | шт | 1 | 74900 | 62837.355 | 12062.645 | [11 empty] | 59999.95 | 50336.9581 |  | 0 | 0 | 16.105 |  |  | 9662.9919 | [15 empty] | 74900 | 0 | 0 | 0 | 74900 | 0 | 0 | 0
69.51 | Урицкого ул. | 15 | Ремонт балконов | шт | 3 | 37450 | 33491.9095 | 3958.0905 | [11 empty] | 35000 | 31300.85 |  | 0 | 0 | 10.569 |  |  | 3699.15 | [15 empty] | 37450 | 0 | 0 | 0 | 37450 | 0 | 0 | 0
69.52 | Урицкого ул. | 8 | Ремонт балконов | шт | 2 | 32100 | 26951.16 | 5148.84 | [11 empty] | 30000 | 25188 |  | 0 | 0 | 16.04 |  |  | 4812 | [15 empty] | 32100 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 0 | 0 | 0
69.53 | Филиппова ул. | 3 | Ремонт балконов | шт | 3 | 27289 | 24983.0795 | 2305.9205 |  | 3 | 27289.33 | 24983.3816 | 2305.9484 |  |  | 25504.05 |  | 1785.2835 |  |  |  | ООО Жилище | 0 | 27289.33 | 8.45 | [18 empty] | 27289 | 0 | 27289.33 | 0 | 27289 | 0 | 27289.33 | 0
69.54 | Хохлова ул. | 11 а | Ремонт балконов | шт | 3 | 30624.9408 | 28192.0955 | 2432.8453 |  | 3 | 30624.95 | 28192.1 | 2432.846 |  |  | 28621.45 |  | 2003.5015 |  | 28621.44 | 26347.7528 | ООО Жилище | 0.003972 | 30624.946 | 7.944 |  |  | 2273.6872 | [15 empty] | 30624.9408 | 0 | 30624.946 | 0.003972 | 30624.9408 | 0 | 30624.946 | 0.003972
69.55 | Хохлова ул. | 17 | Ремонт балконов | шт | 2 | 23388.8732 | 19465.3897 | 3923.4835 |  | 2 | 23388.3 | 19464.9127 | 3923.3873 |  |  | 21858.23 |  | 1530.0761 |  | 21858.76 | 18191.953 | ООО Жилище | 0 | 23388.3 | 16.775 |  |  | 3666.807 | [15 empty] | 23388.8732 | 0 | 23388.3 | 0 | 23388.8732 | 0 | 23388.3 | 0
69.56 | Хохлова ул. | 23 | Ремонт балконов | шт | 5 | 129878 | 120366 | 9502 |  | 3 | 38189.09 | 35395.1762 | 2793.9138 |  |  | 26005.78 |  | 1820.4046 |  | 26005.78 | 24103.1971 | ООО Жилище | 0 | 38189.09 | 7.316 |  |  | 1902.5829 | [15 empty] | 129868 | 10 | 38189.09 | 0 | 129868 | 10 | 38189.09 | 0
69.57 | Хохлова ул. | 13 | Ремонт балконов | шт | 3 | 29137.72 | 25068 | 4070 |  | 3 | 29137.72 | 25068.0546 | 4069.6654 |  |  | 27231.51 |  | 1906.2057 |  |  |  | ООО Жилище | 0 | 29137.72 | 13.967 | [18 empty] | 29138 | -0.28 | 29137.72 | 0 | 29138 | -0.28 | 29137.72 | 0
69.58 | Хохлова ул. | 29 | Ремонт балконов | шт | 4 | 128665.95 | 106270.36 | 22395.59 |  | 4 | 128665.95 | 106270.36 | 22395.59 | [8 empty] | ООО Жилище | 0 | 128665.95 | [19 empty] | 128665.95 | 0 | 128665.95 | 0 | 128665.95 | 0 | 128665.95 | 0
69.59 | Хохлова ул. | 33 | Ремонт балконов 8 шт, 2 козырька перех с 2011 г | шт | 8 | 30077.12 | 27009.25 | 3067.87 |  | 8 | 30077.12 | 27009.25 | 3067.87 | [8 empty] | ООО Жилище | 0 | 30077.12 | [19 empty] | 30077.12 | 0 | 30077.12 | 0 | 30077.12 | 0 | 30077.12 | 0
69.60 | Чкалова ул. | 17/2 | Ремонт балконов | шт | 2 | 19725.2146 | 14572.7913 | 5152.4233 |  | 2 | 19725.2 | 14572.7805 | 5152.4195 |  |  | 18434.77 |  | 1290.4339 |  | 18434.78 | 13619.4311 | ООО Жилище | 0 | 19725.2 | 26.121 |  |  | 4815.3489 | [15 empty] | 19725.2146 | 0 | 19725.2 | 0 | 19725.2146 | 0 | 19725.2 | 0
|  |  | Итого балконы |  |  | 4830143.3099 | 4206657.2274 | 623476.3288 |  |  | 2608917.58 | 2297223.0241 | 311694.5519 |  |  | #REF! | #REF! | 71358.73 | 2050.27 |  |  |  | 0.003972 | 2608917.576 | 2608917.576 | [15 empty] | 1251852.58 |  | 1357065 | 4830133.5562 | 9.7537 | 2608917.576 | 0.003972 | 4830133.5562 | 9.7537 | 2608917.576 | 0.003972 | 1486808.85
70 |  |  | Ремонт межпанельных швов | [11 empty] | #REF! |  | 73409 | [25 empty] | 1268285.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.1 | 25 Октября пр. | 50/1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 71 | 35506.53 | 32450.84 | 3055.69 |  | 71 | 35506.53 | 32450.53 | 3056 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 33183.6729 |  |  |  |  | 8.606 | [10 empty] | 35506.53 | 0 | 35506.53 | 0 | 35506.53 | 0 | 35506.53 | 0
70.2 | 25 Октября пр. | 48 | Ремонт межпанельных швов | мп | 353 | 159096.2456 | 130021.4067 | 29074.8389 |  | 353 | 159096.2456 | 130021.4067 | 29074.8389 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 159096.2456 | 0 | 159096.2456 | 0 | 159096.2456 | 0 | 159096.2456 | 0 |  | 148688.17
70.3 | 25 Октября пр. | 56 | Ремонт межпанельных швов | мп | 183 | 90998 | 79211.939 | 11786.061 |  | 123 | 61156.12 | 53235.1793 | 7920.9407 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 57155.2523 | [8 empty] | 0.12952 | [6 empty] | 90998 | 0 | 61156.12 | 0 | 90998 | 0 | 61156.12 | 0
70.4 | Беляева ул | 11 | Ремонт межпанельных швов | мп | 108 | 53989 | 48420.0347 | 5568.9654 |  | 72 | 33454 | 30003.2199 | 3450.7801 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 53989 | 0 | 33454 | 0 | 53989 | 0 | 33454 | 0 |  | 30327.12
70.5 | Волкова ул. | 1/1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 131 | 59040 | 50990.4864 | 8049.5136 |  | 72 | 32446.2734 | 28022.5485 | 4423.7249 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [14 empty] | 0.13634 | [6 empty] | 59040 | 0 | 32446.2734 | 0 | 59040 | 0 | 32446.2734 | 0
70.6 | Волкова ул. | 1/3 | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 45071.14 | 39130.313 | 5940.827 |  | 100 | 45071.14 | 39130.313 | 5940.827 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | 13.181 | [20 empty] | 45071.14 | 0 | 45071.14 | 0 | 45071.14 | 0 | 45071.14 | 0
70.7 | Волкова ул. | 1/4 | Ремонт межпанельных швов | мп | 115 | 51831.44 | 40829.1802 | 11002.2598 |  | 115 | 51831.44 | 40829.1802 | 11002.2598 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | 21.227 | [20 empty] | 51831.44 | 0 | 51831.44 | 0 | 51831.44 | 0 | 51831.44 | 0
70.8 | Гагарина ул. | 25 | Ремонт межпанельных швов | мп | 126 | 56789.45 | 50719.2257 | 6070.2243 |  | 126 | 56789.45 | 50719.2257 | 6070.2243 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | 10.689 | [20 empty] | 56789.45 | 0 | 56789.45 | 0 | 56789.45 | 0 | 56789.45 | 0
70.9 | Достоевского ул. | 17 | Ремонт межпанельных швов | мп | 98 | 44169.6856 | 37025.239 | 7144.4466 |  | 98 | 44169.6856 | 37025.239 | 7144.4466 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 44169.6856 | 0 | 44169.6856 | 0 | 44169.6856 | 0 | 44169.6856 | 0 |  | 41278.88
70.10 | Заводская ул. | 3 | Ремонт межпанельных швов | мп | 122 | 62168 | 48749.0372 | 13418.9628 |  | 62 | 27941.84 | 21910.5938 | 6031.2462 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [10 empty] | 21.582 |  |  |  | 0.21585 | [6 empty] | 62168 | 0 | 27941.84 | 0 | 62168 | 0 | 27941.84 | 0 |  | 26115.02
70.11 | Авиатриссы Зверевой ул. | 7б | Ремонт межпанельных швов | мп | 274 | 123481 | 104224 | 19257 |  | 274 | 123480.7 | 104223.7 | 19257 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 123481 | 0 | 123480.7 | 0 | 123481 | 0 | 123480.7 | 0 |  | 115411.54
70.12 | Авиатриссы Зверевой ул. | 15 | Ремонт межпанельных швов | мп | 544 | 245184.2726 | 236176.2024 | 9008.0702 |  | 544 | 245184.2726 | 236176.2024 | 9008.0702 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 245184.2726 | 0 | 245184.2726 | 0 | 245184.2726 | 0 | 245184.2726 | 0 |  | 229138.24
70.13 | Авиатриссы Зверевой ул. | 20 к2 | Ремонт межпанельных швов | мп | 155 | 69854.6611 | 58918.9139 | 10935.7472 |  | 155 | 69854.6611 | 58918.9139 | 10935.7472 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 69854.6611 | 0 | 69854.6611 | 0 | 69854.6611 | 0 | 69854.6611 | 0 |  | 42121 | 23166.55
70.14 | Авиатриссы Зверевой ул. | 8 к 2 | Ремонт межпанельных швов | мп | 82.5 | 37183.0457 | 34855.0152 | 2328.0305 |  | 82.5 | 37183.0457 | 34855.0152 | 2328.0305 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 37183.0457 | 0 | 37183.0457 | 0 | 37183.0457 | 0 | 37183.0457 | 0 |  | 34749.82
70.15 | Авиатриссы Зверевой ул. | 20 к 1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 533 | 240218.5417 | 212442.0717 | 27776.47 |  | 533 | 240218.5417 | 212442.0717 | 27776.47 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 240218.5417 | 0 | 240218.5417 | 0 | 240218.5417 | 0 | 240218.5417 | 0 |  | 224504.93
70.16 | Авиатриссы Зверевой ул. | 20 | Ремонт межпанельных швов | мп | 264 | 118938.4501 | 98145.6303 | 20792.8198 |  | 264 | 118938.4501 | 98145.6303 | 20792.8198 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 118938.4501 | 0 | 118938.4501 | 0 | 118938.4501 | 0 | 118938.4501 | 0 |  | 111199.44
70.17 | Авиатриссы Зверевой ул. | 11 | Ремонт межпанельных швов | мп | 376 | 169431.7501 | 145699.4449 | 23732.3052 |  | 376 | 169431.75 | 145699.4449 | 23732.3052 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 169431.7501 | 0 | 169431.7501 | -0.0001 | 169431.7501 | 0 | 169431.7501 | -0.0001 |  | 158374.96
70.18 | Карла Маркса ул. | 50 | Ремонт межпанельных швов | мп | 65 | 32323 | 25308 | 7014.6838 |  | 65 | 32323.14 | 25308.14 | 7015 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 0.21702 | 32322.6838 | 7 | [13 empty] | 32322.6838 | 0.3162 | 32323.14 | 0 | 32322.6838 | 0.3162 | 32323.14 | 0
70.19 | Карла Маркса ул. | 64 | Ремонт межпанельных швов | мп | 90 | 45751 | 42234 | 3517.3194 |  | 90 | 45751.07 | 42234.07 | 3517 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 0.07688 | 45751.3194 | [14 empty] | 45751.3194 | -0.31939 | 45751.07 | 0 | 45751.3194 | -0.31939 | 45751.07 | 0
70.20 | Карла Маркса ул. | 4 | Ремонт межпанельных швов | мп | 101 | 50220 | 34090 | 16130.2089 |  | 101 | 50219.74 | 34089.74 | 16130 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 0.32119 | 50220.2089 | [14 empty] | 50220.2089 | -0.20886 | 50219.74 | 0 | 50220.2089 | -0.20886 | 50219.74 | 0
70.21 | Карла Маркса ул. | 8 а | Ремонт межпанельных швов | мп | 75 | 33805.8368 | 28272.4974 | 5533.3394 |  | 75 | 33805.8368 | 28272.4974 | 5533.3394 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 33805.8368 | 0 | 33805.8368 | 0 | 33805.8368 | 0 | 33805.8368 | 0 |  | 31590.97
70.22 | Карла Маркса ул. | 14 | Ремонт межпанельных швов | мп | 130 | 58590.66 | 50081.5384 | 8509.1216 |  | 130 | 58590.66 | 50081.66 | 8509 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | 14.523 | [20 empty] | 58590.66 | 0 | 58590.66 | 0 | 58590.66 | 0 | 58590.66 | 0 |  | 54757.68
70.23 | Киргетова ул. | 7 | Ремонт межпанельных швов | мп | 95 | 47236 | 43192 | 4044.3833 |  | 95 | 47235.66 | 43191.66 | 4044 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 0.085621 | 47235.66 | 47236.3833 | [13 empty] | 47236.3833 | -0.38334 | 47235.66 | 0 | 47236.3833 | -0.38334 | 47235.66 | 0
70.24 | Киргетова ул. | 9 | Ремонт межпанельных швов | мп | 82 | 40773 | 20596 | 20176.9042 |  | 82 | 40772.6 | 20595.6 | 20177 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 0.49486 | 40772.6 | 40772.9042 | [13 empty] | 40772.9042 | 0.095842 | 40772.6 | 0 | 40772.9042 | 0.095842 | 40772.6 | 0
70.25 | Новоселов ул. | 10 | Ремонт межпанельных швов | мп | 244 | 109970.427 | 84713.519 | 25256.908 |  | 244 | 109970.427 | 84713.519 | 25256.908 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 109970.427 | 0 | 109970.427 | 0 | 109970.427 | 0 | 109970.427 | 0 |  | 102775.24
70.26 | Радищева ул. | 8 | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 49724 | 44481 | 5243 |  | 100 | 49723.62 | 44480.62 | 5243 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 0.10544 | 49723.62 | 49724 | [13 empty] | 49724 | 0 | 49723.62 | 0 | 49724 | 0 | 49723.62 | 0
70.27 | Радищева ул. | 10 | Ремонт межпанельных швов | мп | 96 | 47737 | 43662 | 4075 |  | 96 | 47736.66 | 43661.66 | 4075 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 44613.7009 | 0.085364 | 47737 | [13 empty] | 47737 | 0 | 47736.66 | 0 | 47737 | 0 | 47736.66 | 0
70.28 | Рощинская ул. | 3а | Ремонт межпанельных швов | мп | 293 | 132058 | 127898.173 | 4159.827 |  | 138 | 62191.5351 | 58021.5927 | 4169.9424 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [14 empty] | 0.0315 | [6 empty] | 132058 | 0 | 62191.5351 | 0 | 132058 | 0 | 62191.5351 | 0 |  | 58127.38
70.29 | Рощинская ул. | 3б | Ремонт межпанельных швов | мп | 95 | 42809.43 | 39076 | 3733 |  | 95 | 42809.43 | 39076.4477 | 3732.9823 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 42809 | 0.43 | 42809.43 | 0 | 42809 | 0.43 | 42809.43 | 0 |  | 40015.24
70.30 | Слепнева ул. | 6 | Ремонт межпанельных швов | мп | 147 | 66254.5605 | 60122.0384 | 6132.5221 |  | 147 | 66254.5605 | 60122.0384 | 6132.5221 | [8 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [21 empty] | 66254.5605 | 0 | 66254.5605 | 0 | 66254.5605 | 0 | 66254.5605 | 0 |  | 61917.87
70.31 | Урицкого ул. | 35 | Ремонт межпанельных швов | мп | 50 | 24854.76 | 20988.6021 | 3866.1579 |  | 50 | 24854.76 | 20988.76 | 3866 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 23228.7477 | 0.15555 | 24854.76 | [13 empty] | 24854.76 | 0 | 24854.76 | 0 | 24854.76 | 0 | 24854.76 | 0
70.32 | Урицкого ул. | 37 | Ремонт межпанельных швов | мп | 196 | 88327 | 70691 | 17636 |  | 101 | 45505.3987 | 36419.3357 | 9086.063 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 88327 | 0 | 45505.3987 | 0 | 88327 | 0 | 45505.3987 | 0 |  | 42541.78
70.33 | Филиппова ул. | 3 | Ремонт межпанельных швов | мп | 75 | 33771.5326 | 30917.8381 | 2853.6945 |  | 75 | 33771.5326 | 30917.8381 | 2853.6945 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 33771.5326 | 0 | 33771.5326 | 0 | 33771.5326 | 0 | 33771.5326 | 0 |  | 31590.56
70.34 | Чехова ул. | 15/30 | Ремонт межпанельных швов | мп | 94 | 46742 | 39271 | 7470.5838 |  | 94 | 46742.01 | 39271.01 | 7471 | [8 empty] | Х/С | [5 empty] | 43684.1215 | 0.15983 | 46741.5838 | 46742.01 | [12 empty] | 46741.5838 | 0.41618 | 46742.01 | 0 | 46741.5838 | 0.41618 | 46742.01 | 0
70.35 | Чехова ул. | 17 | Ремонт межпанельных швов | мп | 146 | 65788.2224 | 49724.0543 | 16064.1681 |  | 146 | 65788.2224 | 49724.0543 | 16064.1681 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 65788.2224 | 0 | 65788.2224 | 0 | 65788.2224 | 0 | 65788.2224 | 0 |  | 61496.04
70.36 | Чехова ул. | 18 | Ремонт межпанельных швов | мп | 93 | 41916.8541 | 37926.7888 | 3990.0653 |  | 93 | 41916.8541 | 37926.7888 | 3990.0653 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 41916.8541 | 0 | 41916.8541 | 0 | 41916.8541 | 0 | 41916.8541 | 0 |  | 39172.14
70.37 | Чехова ул. | 19 | Ремонт межпанельных швов | мп | 96 | 43233.1574 | 34564.0447 | 8669.1127 |  | 96 | 43233.1574 | 34564.0447 | 8669.1127 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [21 empty] | 43233.1574 | 0 | 43233.1574 | 0 | 43233.1574 | 0 | 43233.1574 | 0 |  | 40435.74
70.38 | 25 Октября пр. | 67 | Ремонт межпанельных швов | мп | 61.8627 | 26044.1852 | 22386.2794 | 3657.9058 | [13 empty] | ООО ЛенСервис | [14 empty] | 14.045 |  | 24340.36 | 3657.9058 |  |  |  | 26044.1852 | 0 | 0 | 0 | 26044.1852 | 0 | 0 | 0
70.39 | Крупской ул. | 6 | Ремонт межпанельных швов | мп | 90.5042 | 38102.272 | 32563.3447 | 5538.9273 | [13 empty] | ООО ЛенСервис | [14 empty] | 14.537 |  | 35609.6 | 5538.9273 |  |  |  | 38102.272 | 0 | 0 | 0 | 38102.272 | 0 | 0 | 0
70.40 | Крупской ул. | 4 | Ремонт межпанельных швов | мп | 51.5463 | 21701.0017 | 18423.0654 | 3277.9363 | [13 empty] | ООО ЛенСервис | [14 empty] | 15.105 |  | 20281.31 | 3277.9363 |  |  |  | 21701.0017 | 0 | 0 | 0 | 21701.0017 | 0 | 0 | 0
70.41 | 25 Октября пр. | 48 | Ремонт межпанельных швов | мп | 353 | 159096.16 | 130598.8558 | 28497.3042 |  | 353 | 159096.16 | 130598.8558 | 28497.3042 | [8 empty] | ООО ЛенСервис | [18 empty] | 17.912 |  |  | 159096.16 | 0 | 159096.16 | 0 | 159096.16 | 0 | 159096.16 | 0 |  |  | 1159801.73
70.42 | Куприна ул. | 42 | Ремонт межпанельных швов | мп | 20 | 12207.1485 | 11194.4435 | 1012.705 | [13 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [14 empty] | 502631 | 8.296 | 11408.55 | 61356912.577 |  |  |  | 12207.1485 | 0 | 0 | 0 | 12207.1485 | 0 | 0 | 0
70.43 | Генерала Кныша ул. | 10 | Ремонт межпанельных швов | мп | 20 | 21361.8438 | 19557.1952 | 1804.6486 | [13 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [14 empty] | 593355 | 8.448 | 19964.34 | 126751568.2795 |  |  |  | 21361.8438 | 0 | 0 | 0 | 21361.8438 | 0 | 0 | 0
70.44 | Генерала Кныша ул. | 12 | Ремонт межпанельных швов | мп | 57.9912 | 24414.3077 | 21753.6364 | 2660.6713 | [13 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [14 empty] | 10.898 |  | 22817.11 | 2660.6713 |  |  |  | 24414.3077 | 0 | 0 | 0 | 24414.3077 | 0 | 0 | 0
70.45 | Генерала Кныша ул. | 16 | Ремонт межпанельных швов | мп | 54.1974 | 22817.108 | 20668.1928 | 2148.9152 | [13 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [14 empty] | 9.418 |  | 21324.4 | 2148.9152 |  |  |  | 22817.108 | 0 | 0 | 0 | 22817.108 | 0 | 0 | 0
70.46 | Генерала Кныша ул. | 7 | Ремонт межпанельных швов | мп | 40.6481 | 17112.831 | 14565.9284 | 2546.9026 | [13 empty] | ООО Жилищное хозяйство | [14 empty] | 14.883 |  | 15993.3 | 2546.9026 |  |  |  | 17112.831 | 0 | 0 | 0 | 17112.831 | 0 | 0 | 0
70.47 | Чехова ул. | 19 | Ремонт межпанельных швов | мп | 41 | 21857.51 | 17474.6421 | 4382.8679 | [13 empty] | Х/С | [14 empty] | 84758 | 20.052 | [5 empty] | 21857.51 | 0 | 0 | 0 | 21857.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 589694.58
70.48 | Володарского ул. | 39 | Ремонт межпанельных швов | мп | 40 | 21324.4 | 17707.3553 | 3617.0447 | [13 empty] | Х/С | [14 empty] | 74314 | 16.962 | [5 empty] | 21324.4 | 0 | 0 | 0 | 21324.4 | 0 | 0 | 0
70.49 | 7 Армии ул. | 23 | Ремонт межпанельных швов | мп | 30 | 19993.3 | 18580.1736 | 1413.1264 | [13 empty] | Х/С | [14 empty] | 532008 | 7.068 | [5 empty] | 19993.3 | 0 | 0 | 0 | 19993.3 | 0 | 0 | 0
70.50 | Володарского ул. | 34 | Ремонт межпанельных швов | мп | 33 | 17592.63 | 16011.0526 | 1581.5774 | [13 empty] | Х/С | [14 empty] | 681281 | 8.99 | [5 empty] | 17592.63 | 0 | 0 | 0 | 17592.63 | 0 | 0 | 0
70.51 | Володарского ул. | 31 | Ремонт межпанельных швов | мп | 32 | 17059.52 | 16499.6266 | 559.8934 | [13 empty] | Х/С | [14 empty] | 211065 | 3.282 | [5 empty] | 17059.52 | 0 | 0 | 0 | 17059.52 | 0 | 0 | 0
70.52 | Радищева ул. | 28 | Ремонт межпанельных швов | мп | 60 | 31986.6 | 28124.218 | 3862.3819 | [13 empty] | Х/С | [14 empty] | 384614 | 12.075 | [5 empty] | 31986.6 | 0 | 0 | 0 | 31986.6 | 0 | 0 | 0
70.53 | Хохлова ул. | 6 | Ремонт межпанельных швов | мп | 52 | 27721.72 | 26439.5904 | 1282.1296 | [13 empty] | Х/С | [14 empty] | 582808 | 4.625 | [5 empty] | 27721.72 | 0 | 0 | 0 | 27721.72 | 0 | 0 | 0
70.54 | 25 Октября пр. | 54/2 | Ремонт межпанельных швов | мп | 38 | 18889 | 17929.2499 | 959.7501 | [13 empty] | Х/С | [15 empty] | 5.081 | [5 empty] | 18889 | 0 | 0 | 0 | 18889 | 0 | 0 | 0
70.55 | Изотова ул. | 13 | Ремонт межпанельных швов | мп | 76.069 | 40773 | 40773 | [14 empty] | Х/С | [21 empty] | 40773 | 0 | 0 | 0 | 40773 | 0 | 0 | 0
70.56 | Изотова ул. | 15 к2 | Ремонт межпанельных швов | мп | 216.9813 | 116302 | 116302 | [14 empty] | Х/С | [21 empty] | 116302 | 0 | 0 | 0 | 116302 | 0 | 0 | 0
70.57 | Изотова ул. | 6 | Ремонт межпанельных швов | мп | 187.3806 | 100436 | 100436 | [14 empty] | Х/С | [21 empty] | 100436 | 0 | 0 | 0 | 100436 | 0 | 0 | 0
70.58 | Изотова ул. | 7 | Ремонт межпанельных швов | мп | 239.4794 | 104413 | 104413 | [14 empty] | Х/С | [21 empty] | 104413 | 0 | 0 | 0 | 104413 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого ремонт межпанельных швов |  |  | 3646043.1912 | 3188219.9245 | 457822.9201 |  | 5886.5 | 2700047.1804 | 2308068.3471 | 391978.8334 | [27 empty] | 2094544.5704 | 1957518.2901 |  | 3646042.8446 | 0.34664 | 2700047.1805 | -0.0001 | 3646042.8446 | 0.34664 | 2700047.1805 | -0.0001
|  |  | Резерв |  |  | 4582872 |  | 4582875
|  |  | ИТОГО |  |  | 64704647.9611 | 47958199.8628 | 16745442.1325 | 2347435 |  | 36081154.7104 | 29228378.5032 | 6852776.2034 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 71358.73 | 2050.27 | 0 | 0 | [19 empty] | 605502.61 |  |  | 67051076.9953 | -2346429.0342 | 36081154.7065 | 0.003872 | 67051076.9953 | -2346429.0342 | 36081154.7065 | 0.003872
[44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 16745439 | [35 empty] | 16745439 | -16745439 | 0 | 0
[8 empty] | -3.1325 | [35 empty] | -3.1325 | 3.1325 | 0 | 0
[44 empty] | 0 | [9 empty] | 1159801.73
[44 empty] | 0 | [9 empty] | 1241912.2487
0