ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ГАТЧИНА» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     19 августа 2013г.                                                                                                         № 1191

Об  утверждении  плана мероприятий ("дорожной карты") изменений целевых показателей результативности перекладки водопровода на участке от ВК-17 у Старой дороги до ВК-17/1 у д. № 11 по ул.Красных Военлетов

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2013 года N 31 «О мерах по реализации в 2013 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях осуществления контроля за целевым расходованием бюджетных средств, руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация   МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») изменений целевых показателей результативности перекладки водопровода Д-500 мм II магистрального кольца, протяженностью 440 м на участке от ВК-17 у Старой дороги до ВК-17/1 у д. № 11 по ул.Красных Военлетов в г.Гатчина согласно приложению ( прилагается).

2. Комитету по экономике и инвестициям администрации МО «Город Гатчина» обеспечить размещение  информации о ходе выполнения мероприятий  на официальном сайте администрации МО «Город Гатчина».

3.  Комитету финансов и отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации  обеспечить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на проведение вышеуказанных работ.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда" и на официальном сайте администрации МО «Город Гатчина» в сети ИНТЕРНЕТ.

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Гатчина» Г.А. Коломенского.

Глава администрации

МО «Город Гатчина»	                                                       А.Р. Калугин

Приложение

к  постановлению администрации

МО «Город Гатчина»

от 19 августа 2013г.   № 1191

План мероприятий («дорожная карта»)

изменений целевых показателей результативности перекладки водопровода Д-500 мм II магистрального кольца, протяженностью 440 м на участке от ВК-17 у Старой дороги до ВК-17/1 у д. № 11 по ул.Красных Военлетов в г.Гатчина

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка водопровода Д-500 мм II магистрального кольца, протяженностью 440 м на участке от ВК-17 у Старой дороги до ВК-17/1 у д. № 11 по ул.Красных Военлетов в г.Гатчина, Гатчинское городское поселение | Заключение Соглашения с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области на финансирование | До 01.09.2013 |  |
|  |  | Подготовка аукционной документации | До 16.09.2013 |  |
|  |  | Размещение извещения о проведении торгов | До 17.09.2013 |  |
|  |  | Проведение торгов в электронной форме | До 10.10.2013 |  |
|  |  | Заключение муниципального контракта | До 30.10.2013 |  |
|  |  | Исполнение муниципального контракта | До 02.12.2013 |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | До 02.12.2013 |  |
|  |  | Достижение целевых показателей в соответствии с Приложением | декабрь 2013 года |  |
|  |  | Размещение отчетной информации о достижении значений показателей результативности использования субсидии бюджета Ленинградской области на официальном сайте администрации МО «Город Гатчина» | 09.01.2014 |  |

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

Целевые показатели результативности использования субсидий бюджета Ленинградской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации программы | После проведения мероприятий | Примечание |
| 1 | Количество жителей города Гатчины, для которых повышается качество и надежность водоснабжения | Чел. | 18200 | 18200 |  |
| 2 | Потери воды на ремонтируемом участке водопровода в натуральном выражении | Куб.м/(ч*м) | 0,024 | 0,0012 |  |
| 3 | Потери воды на ремонтируемом участке водопровода в натуральном выражении | Руб./(ч*м) (без НДС) | 0,27 | 0,014 |  |