## Лист2
Приложение 2
к постановлению администрации
МО "Город Гатчина"
[8 empty] | 27 сентября 2013г. |  | 1387
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Гатчина» на 2010-2015 годы»
Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб. в действующих ценах года реализации мероприятия) | [5 empty] | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответственный исполнитель
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет ГМР | бюджет МО «Город Гатчина» | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
1. Система централизованного теплоснабжения
Установка паротурбогенератора (ПТГ) на котельной №11 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | г. Гатчина, Промзона 1, квартал 4, площадка 1, корп. 1 | 2010-2015 гг. | 169500* |  |  |  | 47075* | 122425* | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Замена змеевиков в экономайзерах котлов котельной № 8 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | г. Гатчина | 2010 | 482.1 |  |  |  |  | 482.1 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Установка системы частотного регулирования питательных насосов котельной № 10 МУП "Тепловые сети" | г. Гатчина | 2013 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Замена экранов водогрейного котла КВГМ 50/150 в котельной № 11 МУП "Тепловые сети" г.Гатчина | г.Гатчина | 2012 | 3504 |  |  |  |  | 3504 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП "Тепловые сети" г.Гатчина
Установка системы частотного регулирования подпиточных насосов котельной № 10 МУП "Тепловые сети" | г. Гатчина | 2013 | 2545 |  |  |  |  | 2545 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Установка системы частотного регулирования сетевых насосов котельной № 10 МУП "Тепловые сети" | г. Гатчина | 2013 | 25000 |  |  |  |  | 25000 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Замена горелок на котельной № 9 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина (3 шт.) | г. Гатчина | 2012-2015 | 10169.49 |  |  |  |  | 10169.49 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Замена котла ДКВР 10/13 в котельной № 10 (1 шт.) МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | г. Гатчина | 2012 | 5424* |  |  |  | 5425* |  | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Капитальный ремонт паропровода Д=133 мм. к АРЗ на котельной № 9 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | г. Гатчина | 2010 | 1059.32 |  |  |  |  | 1059.32 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей с заменой изоляции на ППУ Д= 273 мм. от ТК 3 котельной № 9 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина по Липовой аллее. Изоляция запорной арматуры и компенсаторов | г. Гатчина | 2010 | 3389.83 |  |  |  |  | 3389.83 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей с заменой изоляции на ППУ от ТК № 374 до ТК № 379 по ул. Коли Подрядчикова Д= 219 мм., Д = 108 мм., Д= 57 мм. (от ТЭЦ ПИЯФ) д/сад 1 | г. Гатчина | 2010 | 762.71 |  |  |  |  | 762.71 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Строительство теплотрассы по ул. Рощинской от ТК 305 до ТК 337 | г. Гатчина, ул.Рощинская | 2010 | 3972* |  |  |  | 2200* | 1772* | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей с заменой изоляции на ППУ по подвалу жилого дома 8а по ул.Карла маркса. Д=219 | г. Гатчина | 2012 | 762.71 |  |  |  |  | 762.71 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей с заменой изоляции на ППУ по адресу ул.Григорига, д.2,4 под дорогой, Д = 133 мм. | г. Гатчина | 2012 | 127.12 |  |  |  |  | 127.12 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Установка узлов учета теплоэнергии на котельных № 6, 7, 8, 9 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | г. Гатчина | 2010 - 2012 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Проведение энергоаудита предприятия | г. Гатчина | 2012 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Обучение персонала (работа в условиях исполнения требований энергосбережения) | г. Гатчина | 2013 | 500 |  |  |  |  | 500 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Тепловые сети» г. Гатчины
Итого по разделу: |  |  | 55802.28 |  |  |  | 0 | 55802.28
* финансирование осуществляется в рамках ДЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010 - 2015 годы"
2. Водоснабжение и водоотведение
2.1. Водоснабжение
Капитальный ремонт водопроводной линии Ду= 500 мм., L – 280 п/м)г. Гатчина, ул. Красных Военлетов 2- мкр. «Мариенбург» | г. Гатчина | 2010 | 1792 |  |  |  |  | 1792 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Замена вводов на дома старой застройки по г. Гатчина (не менее 6 домов по 50 п/м ежегодно) | г. Гатчина | 2010- 2015 | 3600 |  |  |  |  | 3600 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Ремонт с отдельной заменой водоразборных колонок и пожарных гидрантов | г. Гатчина | 2010- 2015 | 729 |  |  |  |  | 729 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Замена запорной арматуры (ежегодно не менее 3 % от общего количества по г. Гатчине) | г. Гатчина | 2010- 2015 | 3431 |  |  |  |  | 3431 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Замена обратного клапана на № 3 Ду=600 мм.- 1 шт. на ВНС «Невская» | г. Гатчина ВНС "Невская" | 2011 - 2012 | 245 |  |  |  |  | 245 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Капитальный ремонт насосной установки станции подкачки по ул. Куприна 54, г. Гатчина | г. Гатчина, ул.Куприна, д.54 | 2010 | 87.3 |  |  |  |  | 87.3 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Замена насосных агрегатов ЭЦВ- 2 шт. в год на водозаборе «Северный» | г. Гатчина водозабор "Северный" | 2010 - 2013 | 210.21 |  |  |  |  | 210.21 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Капитальный ремонт водопроводной линии г. Гатчина, ул. Красных Военлетов 2 – ул. авиатриссы Зверевой 17, Ду= 500 мм., L – 300 п/м | г. Гатчина | 2010 - 2011 | 2235 |  |  |  |  | 2235 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Капитальный ремонт водопроводной линии водозабора «Северный» г. Гатчина от артскважины № 4, Ду=150 мм., L - 22 п/м | г. Гатчина | 2012 | 150 |  |  |  |  | 150 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Капитальный ремонт водопроводной линии ул. Рощинская 8, Ду = 150 мм., L = 40 п/м | г. Гатчина, ул.Рощинская, д.8 | 2012 | 250 |  |  |  |  | 250 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Замена водопроводной линии от артскважины № 3, Ду = 150 мм., L - 22 п/м водозабора «Северный» | г. Гатчина водозабор "Северный" | 2012 | 150 |  |  |  |  | 150 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Капитальный ремонт водопроводной линии Ду = 150 мм., L - 70 п/м (г. Гатчина, ул. Офицерская 13-17) | г. Гатчина, ул. Офицерская 13-17 | 2012 | 440 |  |  |  |  | 440 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Капитальный ремонт водопроводной линии Ду= 500 мм., L – 0,425 км. (г. Гатчина, ул. Куприна) | г. Гатчина, ул. Куприна | 2013-2014 | 14000 |  |  |  |  | 14000 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Утепление внутренних помещений здания станций подкачек: ул. Слепнева 6, ул. Новоселов 9, булл. Авиаторов 3, ул. Куприна, 54 | г. Гатчина | 2012-2013 | 500 |  |  |  |  | 500 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Утепление внутренних помещений здания станций подкачек: ул. Чехова 17, ул. Чехова 19, ул. Коли Подрядчикова 13, ул. Изотова 7 | г. Гатчина | 2012 - 2013 | 500 |  |  |  |  | 500 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Итого по разделу: |  |  | 28319.51 |  |  |  |  | 28319.51
2.2. Водоотведение
Реконструкция (модернизация) канализационных очистных сооружений Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Гатчины | Гатчинский район, дер. Вайялово | 2010-2013 | 217928,5* |  |  |  | 69168* | 148760,5* | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Проектирование второй ветки напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г. Гатчина, Красносельское шоссе, д.18а, корп. 1,2,3) до канализационных очистных сооружений (Гатчинский район, вблизи дер. Вайялово) | г. Гатчина, Гатчинский р-н | 2010 | 4892,5* |  |  |  | 4892,5* |  | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Замена двух напорных задвижек Ду=400 мм. на насосных агрегатах № 3 и № 4 районной канализационной насосной станции (РНС) (г. Гатчина, ул. Воскова, д.1) | г. Гатчина, ул. Воскова | 2010 | 400* |  |  |  | 400* |  | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Капитальный ремонт здания (замена окон, дверей) ст. УНС МУП «Водоканал» г. Гатчина | г. Гатчина, ст. УНС | 2010 | 237.29 |  |  |  |  | 237.29 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Капитальный ремонт кровли АБК канализационных очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Гатчины | Гатчинский р-н, д. Вайялово | 2010 | 508.6 |  |  |  |  | 508.6 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Установка энергосберегающих ламп на объектах МУП «Водоканал» г. Гатчина | г. Гатчина, Гатчинский р-н | 2011-2015 | 500 |  |  |  |  | 500 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Установка системы частотного регулирования на насосах циркуляционного активного ила- 1 шт. на канализационных очистных сооружениях МУП «Водоканал» г. Гатчины | Гатчинский р-н, д. Вайялово | 2012 - 2013 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Утепление внутренних помещений зданий станций подкачек: ул. Изотова 15, ул. Чехова 14, ул. авиатриссы Зверевой 8, ул. Красных Военлетов 9 | г. Гатчина | 2012-2013 | 500 |  |  |  |  | 500 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Проведение энергетического обследования предприятия и получение паспорта энергоснабжения МУП «Водоканал» г. Гатчина | г. Гатчина | 2012 | 1320 |  |  |  |  | 1320 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Установка систем автоматического регулирования отопления путем модернизации теплового пункта АБК МУП «Водоканал» г. Гатчина | г. Гатчина | 2014-2015 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «Водоканал» г. Гатчины
Итого по разделу: |  |  | 6765.89 |  |  |  |  | 6765.89
* финансирование осуществляется в рамках ДЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2013 годы"
3. Жилищный фонд
Организационные мероприятия, подготовка кадров в области энергосбережения | г. Гатчина | 2013-2015 | 200 |  |  |  |  | 200 | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «ЖКХ г. Гатчины», ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, коммунальные предприятия
Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования по: | г. Гатчина | 2010 - 2012 | 146418,7* |  |  |  |  | 146418,7* | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «ЖКХ г. Гатчины», ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, коммунальные предприятия, собственники помещений в многоквартирном доме
- внедрению энергосбере-гающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;
- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;
- автоматизации работы электроплит;
- оптимизации работы вентсистем;
- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;
- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;
- внедрению энергоэффек-тивного внутриподъездного освещения;
- модернизации тепловых пунктов;
- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
- утеплению входных дверей и окон;
- установке теплоотражателей;
- регулировке систем отопления;
- промывке систем центрального отопления;
- утеплению фасадов;
- установке водосбере-гающей арматуры.
Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда | г. Гатчина | 2010-2015 | 25000* |  |  |  |  | 25000* | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «ЖКХ г. Гатчины», ТСЖ, ЖСК, УО, коммунальные предприятия, собственники помещений в многоквартирном доме
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всего жилищного фонда | г. Гатчина | 2013 | 130000* |  |  |  |  | 130000* | Администрация МО «Город Гатчина» | МУП «ЖКХ г. Гатчины», ТСЖ, ЖСК, УО, коммунальные предприятия, собственники помещений в многоквартирном доме
Итого по разделу: |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
* финансирование осуществляется за счет средств собственников
4. Муниципальный сектор
Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии | г. Гатчина | 2010-2015 | 100 |  |  |  | 100 |  | Администрация МО «Город Гатчина» | Администрация МО «Город Гатчина», муниципальные учреждения
Применение энергосбере-гающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | г. Гатчина | 2010-2015 | 20088 |  |  |  | 20088 |  | Администрация МО «Город Гатчина» | Администрация МО «Город Гатчина», муниципальные учреждения
Оснащение муниципальных учреждений энергосберегающими лампами, в том числе: |  |  | 185 |  |  |  | 185 |  | муниципальные учреждения | муниципальные учреждения
- МБУ "Гатчинский городской спортивно-досуговый центр" | г.Гатчина | 2013 | 100 |  |  |  | 100 |  | МБУ "ГГСДЦ" | МБУ "ГГСДЦ"
МБУ "Гатчинский Дворец молодежи" | г.Гатчина | 2013 | 20 |  |  |  | 20 |  | МБУ "ГДМ" | МБУ "ГДМ"
- МБУ "Музей города Гатчины" | г.Гатчина | 2013 | 20 |  |  |  | 20 |  | МБУ "Музей города Гатчины" | МБУ "Музей города Гатчины"
- МБУ "Централизованная библиотечная система города Гатчины" | г.Гатчина | 2013 | 45 |  |  |  | 45 |  | МБУ "ЦБС города Гатчины" | МБУ "ЦБС города Гатчины"
Оснащение муниципальных учреждений индивидуальными терморегуляторами отопительных приборов, в том числе: | г.Гатчина | 2013 | 50 |  |  |  | 50 |  | муниципальные учреждения | муниципальные учреждения
- МБУ "Музей города Гатчины" | г.Гатчина | 2013 | 50 |  |  |  | 50 |  | МБУ "Музей города Гатчины | МБУ "Музей города Гатчины
Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, в том числе | г. Гатчина | 2010- 2012 | 590 |  |  |  | 590 |  | Администрация МО «Город Гатчина» | Администрация МО «Город Гатчина», муниципальные учреждения
- проведение энергетического обследования МУ «Администрация МО «Город Гатчина |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  | Администрация МО «Город Гатчина» | Администрация МО «Город Гатчина»
- проведение энергетического обследования МБУ «Центр творчества Юных» |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | МБУ "Центр творчества юных" | МБУ "Центр творчества юных"
- проведение энергетического обследования МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  | МБУ "ЦБС города Гатчины" | МБУ "ЦБС города Гатчины
- проведение энергетического обследования МБУ «Музей города Гатчины» |  |  | 90 |  |  |  | 23 |  | МБУ "Музей города Гатчины | МБУ "Музей города Гатины
- проведение энергетического обследования МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  | МБУ "ГГСДЦ" | МБУ "ГГСДЦ"
- проведение энергетического обследования МБУ «Гатчинский дом молодежи» |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | МБУ "Гатчинский дом молодежи" | МБУ "Гатчинский дом молодежи"
- проведение энергетического обследования МБУ "Городская школа спортивного бального танца "Олимпия" |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | МБУ "Олимпия" | МБУ "Олимпия"
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех муниципальных учреждений, в том числе: | г. Гатчина | 2010-2015 | 3880.9 |  |  |  | 3880.9 |  | Администрация МО «Город Гатчина» | Администрация МО «Город Гатчина», муниципальные учреждения
- монтаж индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии в МУ "Центр творчества юных" | Революционный пер., д.1 | 2011 | 1955.9 |  |  |  | 1955.9 |  |  | МУ "ЦТЮ" г.Гатчины
- монтаж индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии КУМИ МО "Город Гатчина" | пр.25 Октября, д.21 | 2012 | 1925 |  |  |  | 1925 |  |  | КУМИ МО "Город Гатчина"
Оснащение приборами учета на холодную и горячую воду муниципальных учреждений |  |  | 551.5 |  |  |  | 551.5 |  |  | Администрация МО «Город Гатчина», муниципальные учреждения
Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех муниципальных учреждений | г. Гатчина | 2010-2011 | 10 |  |  |  | 10 |  | Администрация МО «Город Гатчина» | Администрация МО «Город Гатчина», муниципальные учреждения
Итого по разделу: |  |  | 25455.4 |  |  |  | 25455.4
ВСЕГО по программе |  |  | 116543.08 |  |  | 0 | 25455.4 | 91087.68