ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2013 года                                                                       № 690

Об  утверждении  Дорожной карты (Плана мероприятий)  по    строительству  газопроводов

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2013 г. N 31  «О мерах по реализации в 2013 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях осуществления контроля за целевым расходованием бюджетных средств, руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация   МО «Город Гатчина»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий)  на   проведение  работ по строительству газопроводов  согласно приложению ( прилагается).

2. Отделу капитального строительства обеспечить  контроль за реализацией  мероприятий  Дорожной карты  в соответствии с  разделом  II   приложения к настоящему постановлению.

3. Комитету по экономике и  обеспечить размещение  информации о ходе выполнения мероприятий  на официальном сайте.

4.  Комитету финансов и отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации  обеспечить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на проведение вышеуказанных работ.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда" и на официальном сайте администрации МО «Город Гатчина» в сети ИНТЕРНЕТ.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Гатчина» Г.А. Коломенского.

Глава администрации

МО «Город Гатчина»	                                                       А.Р. Калугин

Приложение

к  постановлению                                    администрации

МО «Город Гатчина»

от 13 мая  2013 года    № 690

План мероприятий (дорожная  карта),

изменений целевых показателей результативности использования субсидии на строительство объекта «Газоснабжение мкр. «Химози» в границах ул. Матвеева, Двинского шоссе,ул. Ленинградских ополченцев, ул. Рубежная, г. Гатчина»

1. Общее описание «Дорожной карты»

Цель «Дорожной карты»:  обеспечить достижение целевых показателей результативности использования субсидии на строительство объекта «Газоснабжение мкр. «Химози» в границах ул. Матвеева, Двинского шоссе,ул. Ленинградских ополченцев, ул. Рубежная, г. Гатчина

Срок реализации «Дорожной карты»: 01 апреля 2013 г. – 02 июня  2014 г.

Реализация «Дорожной карты» позволит:

-  увеличить уровень газификации индивидуального жилого фонда МО «Город Гатчина»;

- увеличить протяженность газопроводов на территории города Гатчина;

- обеспечить техническую возможность подключения индивидуальных жилых домов к сетям газоснабжения;

- оценить результативность использования субсидии.

В качестве целевых показателей успешной реализации «Дорожной карты» выбраны следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало 2013 года | На конец 2013 года | На конец года завершения строительства | Примечание |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения | шт. | 0 | 0 | 197 | домовладений |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 194310 | 194310 | 199428,5 | *без учета объектов газификации за счет других источников |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в 2013 году от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 85,0 | 100 |  |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 87,1 | 87,1 | 87,3 | Уровень газификации будет достигнут при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате получения субсидии * Данный показатель не учитывает газифицированные домовладения и квартиры за счет других источников |

2. План мероприятий

|  | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка аукционной документации | Наличие муниципального контракта | 11.02.2013 | Отдел капитального строительства |
| 2. | Размещение извещения о проведении торгов |  | 01.03.2013 | Комитет по экономике и инвестициям |
| 3. | Проведение торгов в электронной форме |  | 01.04.2013 | Комитет по экономике и инвестициям |
| 4. | Заключение муниципального контракта |  | 15.04.13 г. | Комитет по экономике и инвестициям |
| 5. | Подготовительные работы по строительству газопроводов | Разрешение на строительство | 15.05.13 г. | Отдел архитектуры и градостроительства, отдел капитального строительства |
| 6. | Выполнение строительных работ | Исполнительная документация | 02.06.2014. | Подрядчик |
| 7. | Осуществление строительного контроля | Акт приемки выполненных работ | 02.06.2014. | Отдел капитального строительства |
| 8. | Ввод в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | 02.06.2014 | Подрядчик Отдел капитального строительства |
| 9. | Информирование населения о технической возможности подключения к сетям газоснабжения | Публикация в СМИ | 02.06.2014. | Отдел капитального строительства |
| 10. | Размещение отчетной информации о достижении значения показателей результативности использования субсидии на официальном сайте муниципального образования; | Публикация на сайте | Ежеквартально, до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, Итоговая информация до 15.12.2014 года | Отдел капитального строительства, комитет по экономике и инвестициям |

.,