## Дорожная карта-образец
|  |  | Приложение к постановлению администрации МО "Город Гатчина" от 25 июня 2013 г. № 929 | Приложение
к постановлению администрации МО "Город Гатчина"
от ________________2013 № _____
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году.
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Город Гатчина" | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Город Гатчина" | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО "Город Гатчина" | Постановление админитсрации МО "Город Гатчина", утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Город Гатчина" | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Город Гатчина" | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО "Город Гатчина" | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Город Гатчина (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Карла Маркса ( от Варшавского вокзала до ул. 7-ой Армии) | В срок до 30 апреля 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Генерала Кныша ( от ул. Киевская до ТРЦ Пилот) | В срок до 30 апреля 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 17 августа 2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Карла Маркса ( от Варшавского вокзала до ул. 7-ой Армии) | В срок до 17 августа 2013 | ООО «Эксплуатация» | Фактическое выполнение работ
2.2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Генерала Кныша ( от ул. Киевская до ТРЦ Пилот) | В срок до 17 августа 2013 | ООО «Эксплуатация» | Фактическое выполнение работ
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Город Гатчина", Подрядная организация | Акт законченных работ по форме А-1
3.1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Карла Маркса ( от Варшавского вокзала до ул. 7-ой Армии) | В срок до 17 августа 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-2
3.2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Генерала Кныша ( от ул. Киевская до ТРЦ Пилот) | В срок до 17 августа 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-3
б) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Город Гатчина (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | ремонт дворовой территории ж. д. №7 по ул. Володарского | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.2 | ремонт дворовой территории ж.д. №14 по ул. Леонова | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.3 | ремонт дворовой территории ж.д.№16 по ул.Леонова | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.4 | ремонт дворовой территории ж.д.№ 8 по ул.Чехова | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.5 | ремонт дворовой территории ж.д. № 34 по ул. Володарского | В срок до 14 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.6 | ремонт дворовой территории ж.д. № 36 по ул. Володарского | В срок до 14 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.7 | ремонт дворовой территории ж.д. № 33 по ул. Урицкого | В срок до 14 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.8 | ремонт дворовой территории ж.д. № 23 по ул. 7-ой Армии | В срок до 14 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.9 | ремонт дворовой территории ж.д. № 8 по Красноармейскому пр. | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.10 | ремонт дворовой территории ж.д. № 14 по Красноармейскому пр. | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.11 | ремонт дворовой территории ж.д. №16 по Красноармейскому пр. | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.12 | ремонт проезда к дворовой территории ж.д. №16 по Красноармейскому пр. | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.13 | ремонт дворовой территории ж.д. № 20 по Красноармейскому пр. | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.14 | ремонт дворовой территории ж.д. № 2 по ул. Слепнева | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.15 | ремонт дворовой территории ж.д. № 2, корп. 1 по ул. Слепнева | В срок до 10 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.16 | ремонт дворовой территории ж.д. № 48 по пр. 25 Октября | В срок до 4 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.17 | ремонт дворовой териртории ж.д. № 5 по ул. Урицкого | В срок до 24 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.18 | ремонт дворовой териртории ж.д. № 17 по ул. Достоевского | В срок до 24 июня 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.19 | Ремонт дворовой территории ж.д. № 3 по ул. Л. Шмидта | В срок до 16 мая 2013 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 20 сентября 2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
| ремонт дворовой территории ж. д. №7 по ул. Володарского | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. №14 по ул. Леонова | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д.№16 по ул.Леонова | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д.№ 8 по ул.Чехова | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 34 по ул. Володарского | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 36 по ул. Володарского | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 33 по ул. Урицкого | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 23 по ул. 7-ой Армии | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 8 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 14 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. №16 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт проезда к дворовой территории ж.д. №16 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 20 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 2 по ул. Слепнева | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 2, корп. 1 по ул. Слепнева | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой территории ж.д. № 48 по пр. 25 Октября | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой териртории ж.д. № 5 по ул. Урицкого | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| ремонт дворовой териртории ж.д. № 17 по ул. Достоевского | В срок до 02 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
| Ремонт дворовой территории ж.д. № 3 по ул. Л. Шмидта | В срок до 20 сентября 2013 | Подрядная организация | Фактическое выполнение работ
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Город Гатчина", Подрядная организация | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж. д. №7 по ул. Володарского | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. №14 по ул. Леонова | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д.№16 по ул.Леонова | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д.№ 8 по ул.Чехова | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 34 по ул. Володарского | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 36 по ул. Володарского | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 33 по ул. Урицкого | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 23 по ул. 7-ой Армии | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 8 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 14 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. №16 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт проезда к дворовой территории ж.д. №16 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 20 по Красноармейскому пр. | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 2 по ул. Слепнева | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 2, корп. 1 по ул. Слепнева | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой территории ж.д. № 48 по пр. 25 Октября | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой териртории ж.д. № 5 по ул. Урицкого | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| ремонт дворовой териртории ж.д. № 17 по ул. Достоевского | В срок до 02 сентября 2013 |  | Акт законченных работ по форме А-1
| Ремонт дворовой территории ж.д. № 3 по ул. Л. Шмидта | В срок до 20 сентября 2015 |  | Акт законченных работ по форме А-1
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Город Гатчина" (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.